**Агентство по обращению с отходами Камчатского края**

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы

**«**Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае**»**

**за 2019 год**

Исп. Байрак Михаил Юрьевич

Старший специалист Агентства по обращению с отходами Камчатского края

(84152) 42-70-42

BayrakMY@kamgov.ru

И.о. Руководителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А. Колосов

«17» февраля 2020 г.

**Содержание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год | 3 |
| 1.1 | Основные результаты, достигнутые в отчетном году | 3 |
| 1.2 | Фактические результаты реализации основных мероприятий | 6 |
| 1.3 | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы | 10 |
| 1.4 | Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы | 11 |
| 1.5 | Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе контрольных событий) | 11 |
| 1.6 | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы | 12 |
| 1.7 | Анализ фактических и вероятностных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы | 13 |
| 1.8 | Результаты оценки эффективности реализации государственной программы | 13 |
| 2. | Результаты реализации мер государственного и правового регулирования | 15 |
| 3. | Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы | 15 |
| 4. | Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу | 16 |
| 5. | Предложения по дальнейшей реализации государственной программы | 18 |
| 6. | Приложения | 19 |

# 1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год

## 1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Государственная программа Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 20.11.2017 года № 488-П (далее – Программа). Ответственным исполнителем Программы является Агентство по обращению с отходами Камчатского края.

Целями Программы являются создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления с вовлечением отходов в повторный хозяйственный оборот; уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Камчатского края; соблюдение права граждан на получение достоверной информации о системе безопасного обращения с отходами и повышение общей экологической культуры населения Камчатского края.

Мероприятия программы направлены на решение следующих задач:

1) совершенствование нормативного правового регулирования в сфере обращения с отходами в Камчатском крае;

2) создание условий для осуществления региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - региональный оператор) функций, определенных федеральным законодательством;

3) реализация территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее - территориальная схема обращения с отходами);

4) строительство и реконструкция объектов размещения отходов;

5) создание объектов инфраструктуры, обеспечивающих увеличение доли отходов, используемых в качестве вторичных ресурсов, и сокращение объемов отходов, вывозимых на объекты захоронения отходов;

6) строительство межмуниципальных мусоросортировочных комплексов и предприятий по комплексной переработке отходов и вторичного сырья;

7) привлечение частных инвестиций в сферу обращения с отходами;

8) предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий;

9) создание системы накопления отходов в местах отдыха населения Камчатского края, находящихся вне населенных пунктов;

10) организация системы раздельного накопления отходов;

11) обеспечение экологической безопасности при хранении и захоронении отходов и проведение работ по экологическому восстановлению территорий, занятых под объектами размещения отходов, после завершения их эксплуатации или несоответствующих природоохранному законодательству;

12) обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами;

13) формирование экологической культуры населения Камчатского края в вопросах безопасного обращения с отходами

14) стимулирование строительства и модернизации существующих мощностей для комплексной переработки отходов, производства и сбыта продукции из вторичного сырья;

15) стимулирование внутрироссийского и международного экспорта регионального вторичного сырья и продукции вторичной переработки.

**Подпрограммой 1 «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края»** предусмотрено 143 505,60883 тыс. рублей (средства краевого бюджета).

По состоянию на отчетную дату профинансировано и освоено мероприятий подпрограммы на сумму 143 261,48446 тыс. рублей, или 99,8% от плановых назначений.

**В 2019 году достигнуты следующие результаты.**

***По основному мероприятию 1.1. «Строительство, реконструкция объектов размещения, переработки и обезвреживания отходов» выполнено следующее:***

Проведены инженерные изыскания для проектирования строительства полигонов в Тигильском муниципальном районе и городском округе «поселок Палана» на общую сумму 1 429,57 тыс. рублей.

***По основному мероприятию «Приобретение установок термического уничтожения отходов (инсинераторов), их доставка в муниципальные образования в Камчатском крае и монтаж»:***

Приобретен и доставлен в сельское поселение «с.Лесная» инсинератор (Установка для высокотемпературного термического обезвреживания и уничтожения отходов огневым способом) в контейнерном исполнении:модель ИУ-400 на общую сумму 1189,89642 тыс. рублей.

***По основному мероприятию «Разработка проектов нормативных правовых актов Камчатского края в области обращения с отходами»:*** разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Камчатского края на общую сумму 3861,66667 тыс. рублей.

***По основному мероприятию «Формирование экологической культуры населения в области безопасного обращения с отходами»:***

Заключены и исполнены муниципальные контракты на поставку раздаточного материала для освещения экологической акции по раздельному сбору отходов, экологического просвещения населения о переходе на новую систему обращения с отходами в Камчатском крае, по созданию информационного видеоролика в целях экологического просвещения населения о переходе на новую систему обращения с отходами, на оказание услуг по трансляции информационного видеоролика, на разработку детской книжки по охране окружающей среды, на распечатке детской книжки по охране окружающей среды на общую сумму 299,9994 тыс. рублей.

***По основному мероприятию «Софинансирование строительства (создания) объектов по сбору, транспортированию, обработке и утилизации отходов от использования товаров»:***

Реализована поддержка малого и среднего предпринимательства по созданию объектов обработки и утилизации отходов (возмещены расходы ООО «Феникс» на приобретение линии по переработке изношенных шин в резиновую крошку и дробилки для измельчения пластмассы для установки на мусоросортировочном комплексе в г. Петропавловске-Камчатском) на общую сумму 10 000,0 тыс. рублей.

***По основному мероприятию «Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим функции регионального оператора , в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением техники, оборудования, специализированных транспортных средств, затрат, понесенных, но не учтенных в необходимой валовой выручке, направленных на выполнение работ (оказание услуг) по обращению с отходами, а также затрат на приведение в соответствие с требованиями федерального законодательства мест накопления, размещения, сортировки, переработки и обезвреживания отходов»:***

Профинансированы мероприятия по приобретению 3-х современных высокопроходимых мусоровозов, которые смогут работать практически при любых условиях, а также 296 контейнеров из которых 152 пластиковых евробака на общую сумму 20020,91038 тыс. рублей.

***По основному мероприятию «Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами»***

Просубсидирован региональному оператору тариф на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, размещение твердых коммунальных отходов на общую сумму 1101,08866.

***По основному мероприятию «Предоставление субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами»:***

Предоставлена субсидия региональному оператору на возмещение затрат, понесенных по аренде мусоровоза для оказания услуг по вывозу твердых коммунальных отходов в Вилючинском городском округе в размере 500 тыс. рублей.

***По основному мероприятию «Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с наличием экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами»:***

Субсидия направлена на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с наличием экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении единого тарифа на услугу регионального оператора. При формировании необходимой валовой выручки на 2019 год для расчета экономически обоснованных тарифов не учтены экономически обоснованные расходы (недополученные расходы) регионального оператора по обработке твердых коммунальных отходов в общей сумме 14329,73976 тыс. рублей.

***По основному мероприятию «Предоставление в 2019 году субсидий юридическим лицам - государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Камчатском крае, на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг»:***

Направлены средства на финансовое обеспечение по уплате просроченных денежных обязательств операторам, оказывающим на договорной основе с региональным оператором, услугу по вывозу твердых коммунальных отходов в Камчатском крае в размере 77658,61317 тыс. рублей.

***Подпрограммой 2 «Обеспечение реализации государственной программы»*** (обеспечение деятельности Агентства по обращению с отходами Камчатского края) предусмотрено 13 646,216 тыс. рублей (в том числе 231,0 тыс.рублей за счет средств федерального бюджета), профинансировано и освоено 13 383,86057 тыс. рублей (в том числе 231,0 тыс.рублей за счет средств федерального бюджета) или 98,1% от плановых показателей.

Финансирование на содержание органа исполнительной власти осуществлялось согласно кассовому плану расходов краевого бюджета на 2019 год.

***В рамках подпрограммы 3 «Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления»:***

Ликвидировано 429 несанкционированных свалок, в том числе отработанных автомобильных покрышек в количестве 15 503,0 штуки, мусора подобного ТКО в объеме 38 860,15 м3 на общую сумму 33724,20467 тыс. рублей.

## 1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий

В паспорте Программы утверждены следующие ожидаемые результаты ее реализации.

1. увеличение количества мероприятий, связанных с информированием населения Камчатского края о системе обращения с отходами;
2. повышение уровня осведомленности населения Камчатского края о способах безопасного обращения с отходами и мероприятиях, проводимых в этой сфере;

8) формирование экологической культуры населения Камчатского края в вопросах безопасного обращения с отходами

Достижению данных результатов в 2019 году способствовало выполнение следующих мероприятий:

В настоящее время, Агентством проводится постоянная работа по повышению уровня осведомленности населения о переходе на новую систему с целью предоставления информации о региональном операторе, его функциях и задачах, а также разъяснения сути самой системы и ожидаемых результатах. На регулярной основе организованы выступления в «прямых эфирах» камчатских радиостанций и телевидении; публикации информации в печатных изданиях, в сети «Интернет» на официальном сайте Губернатора и Правительства Камчатского края и других «независимых» интернет-порталах, а также размещение в социальных сетях тематического ролика о новой реформе и раздельном сборе ТКО.

В целях оперативного решения вопросов от населения и предприятий в сфере обращения с ТКО и оказываемой соответствующей коммунальной услуги, региональным оператором созданы «горячие линии» работающие на постоянной основе.

В рамках работы Отраслевой группы Инвестиционного Совета в Камчатском крае по эффективному обращению с отходами, Координационного совета по охране окружающей среды, а также Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Камчатского края, в состав которых входят представители общественных организаций, экологических объединений и гражданских активистов, а также представителя профессионального сообщества рассматриваются вопросы реформы обращения с отходами и перехода на новую систему обращения с ТКО.

В феврале 2019 года в работу запущен первый объект по обработке и переработке отходов, реализованный в рамках первого этапа инвестиционного проекта «Организация переработки отходов на территории Свободного порта Владивосток, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский». Запуск объекта позволил вывести на новый уровень систему обращения с отходами Камчатского края в рамках реализации национального проекта «Экология». Информация о запуске объекта в контексте реформы широко освещалась в средствах массовой информации Камчатского края.

Работа по информированию населения будет продолжена в 2020 году.

1. создание эффективной системы управления в области обращения с отходами;

Достижению данного результата в 2019 году способствовало выполнение следующих мероприятий:

С целью реализации возложенных полномочий разработана и сформирована необходимая нормативно-правовая база по вопросам установленной сферы, в том числе в августе 2017 года разработан и утвержден план мероприятий («Дорожная карта») по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Камчатском крае (утв. Распоряжением Правительства Камчатского края от 18.08.2017 №345-РП).

В соответствии с Дорожной картой с 1 ноября 2017 года началось предоставление коммунальной услуги по обращению с отходами в Петропавловск-Камчатском городском округе, с 1 января 2018 года в Вилючинском городском округе, а с 1 июля 2018 года в Елизовском муниципальном районе. В 2019 году услуги по обращению с отходами предоставляются в Быстринском муниципальном районе, с 2020 года запланировано предоставление данных услуг в Мильковском, Соболевском и Усть-Большерецком муниципальных районах.

На текущий момент 84% населения Камчатского края охвачено новой коммунальной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В настоящее время региональным оператором оказывается услуга по вывозу отходом с площадок накопления и последующее их захоронение, при этом в ближайшее время, благодаря реализации региональной программы в области обращения с отходами, отходы будут и обрабатываться (сортироваться) и частично перерабатываться.

- Утвержден Порядок сбора ТКО (в том числе их раздельного сбора) на территории Камчатского края» (постановление Правительства Камчатского края от 09.02.2017 № 39-П (с изменениями от 29.08.2018 № 458-П).

- Приказом Агентства от 10.09.2018 № 51, Установлены нормативы накопления ТКО на территории Камчатского края для ИП и юридических лиц».

- Приказом Агентства от 04.06.2018 № 32, Утвержден Порядок предоставления юридическим лицам и ИП субсидий на возмещение затрат на строительство (создание) объектов по сбору, транспортированию, обработке и утилизации отходов от использования товаров».

- Приказом Агентства от 29.05.2018 № 31, Утвержден Порядок предоставления юридическим лицам – государственным унитарным предприятиям, осуществляющим функции регионального оператора по обращению с ТКО на территории Камчатского края, субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с приобретением техники, оборудования, специализированных транспортных средств, и затрат, направленных на выполнение работ (оказание услуг), связанных с организацией и приведением в соответствие с требованиями федерального законодательства мест накопления, размещения, сортировки, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления».

- В конце 2018 года изданы 4 постановления Правительства Камчатского края о предоставлении субсидий из бюджета Камчатского края в соответствии с принятым на заседании «Проектного офиса» по реализации Федерального Законодательства в сфере обращения с отходами, в том числе с ТКО в Камчатском крае, решением о необходимости рассмотрения вопроса о субсидировании регионального оператора в целях снижения тарифа на коммунальную услугу по обращению с отходами:

- «Об утверждении Порядка предоставления из краевого бюджета субсидий юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с наличием экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Камчатском крае» от 26.12.2018 № 569-П;

- «Об утверждении Порядка предоставления из краевого бюджета субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникающих в связи с оказанием услуг в области обращения с твердыми коммунальными отходами» от 26.12.2018 № 559-П;

- «Об утверждении Порядка предоставле­ния из краевого бюджета субсидий юри­дическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммуналь­ными отходами» от 26.12.2018 № 560-П;

- «Об утверждении Порядка предоставления из краевого бюджета субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами» от 26.12.2018 № 558-П.

1. *развитие инфраструктуры по накоплению (в том числе раздельному), утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению отходов;*

Достижению данного результата в 2019 году способствовало выполнение следующих мероприятий:

1. Получены положительные заключения на инженерно-геологические изыскательские работы для строительства полигонов ТКО на территории Тигильского муниципального района и городского округа Палана.

2. Установлены 60 баков для раздельного сбора ПЭТ-бутылок и пластика.

1. привлечение частных инвестиций в сферу обращения с отходами;

В феврале 2019 года на территории на территории Петропавловск-Камчатского городского округа введен в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс. Инвестиционный проект «Организация переработки отходов на территории Свободного порта Владивосток», инициатор проекта ООО «Феникс», резидент Свободного порта Владивосток.

В 2020 году завершается строительство мусоросортировочного комплекса в близи полигона ТБО п. Вулканный Елизовского муниципального района. Инициатор проекта ОАО «ЕМКХ».

1. *увеличение количества ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов по отношению к общему количеству мест несанкционированного размещения отходов, выявленных и внесенных в реестр объектов несанкционированного размещения отходов в Камчатском крае;*
2. *снижение вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО;*

Достижению данных результатов в 2019 году способствовало выполнение следующих мероприятий:

В 2019 году Агентством заключено 30 Соглашений с муниципальными образованиями Камчатского края на ликвидацию несанкционированных свалок. Ликвидировано 429 несанкционированных свалок, в том числе отработанных автомобильных покрышек в количестве 15 503,0 штуки, мусора подобного ТКО в объеме 38 860,15 м3 на общую сумму 33724,20467 тыс. рублей.

**1.3 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы**

Целями Программы создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления с вовлечением отходов в повторный хозяйственный оборот; уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Камчатского края; соблюдение права граждан на получение достоверной информации о системе безопасного обращения с отходами и повышение общей экологической культуры населения Камчатского края.

Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач.

Задача 1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере обращения с отходами в Камчатском крае;

Задача 2. Создание условий для осуществления региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - региональный оператор) функций, определенных федеральным законодательством;

Задача 3. Реализация территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее - территориальная схема обращения с отходами);

Задача 4. Строительство и реконструкция объектов размещения отходов;

Задача 5. Создание объектов инфраструктуры, обеспечивающих увеличение доли отходов, используемых в качестве вторичных ресурсов, и сокращение объемов отходов, вывозимых на объекты захоронения отходов;

Задача 6. Строительство межмуниципальных мусоросортировочных комплексов и предприятий по комплексной переработке отходов и вторичного сырья;

Задача 7. Привлечение частных инвестиций в сферу обращения с отходами;

Задача 8. Предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий;

Задача 9. Создание системы накопления отходов в местах отдыха населения Камчатского края, находящихся вне населенных пунктов;

Задача 10. Организация системы раздельного накопления отходов;

Задача 11. Обеспечение экологической безопасности при хранении и захоронении отходов и проведение работ по экологическому восстановлению территорий, занятых под объектами размещения отходов, после завершения их эксплуатации или несоответствующих природоохранному законодательству;

Задача 12. Обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами;

Задача 13. Формирование экологической культуры населения Камчатского края в вопросах безопасного обращения с отходами;

Задача 14. Стимулирование строительства и модернизации существующих мощностей для комплексной переработки отходов, производства и сбыта продукции из вторичного сырья;

Задача 15. Стимулирование внутрироссийского и международного экспорта регионального вторичного сырья и продукции вторичной переработки.

## 1.4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы, приведены в Таблице № 11 (прилагается). По итогам 2019 года, по предварительным оценкам, достигнуты целевые значения большинства показателей Программы.

## 1.5. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе контрольных событий)

По контрольному событию 1.3 «Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Строительство полигона твердых бытовых отходов в c. Тигиль Тигильского муниципального района» в 2019 году получено положительное заключение результатов инженерных изысканий по объекту. При этом разработка проектной документации переносится на 2020 год в связи с длительной процедурой прохождения государственной экологической экспертизы, главной государственной экспертизы и проведением публичных слушаний установленными Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

По контрольному событию 1.6 «Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Строительство полигона твердых бытовых отходов в городском округе п. Палана» в 2019 году получено положительное заключение результатов инженерных изысканий по объекту. При этом разработка проектной документации переносится на 2020 год в связи с длительной процедурой прохождения государственной экологической экспертизы, главной государственной экспертизы и проведением публичных слушаний установленными Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».

По контрольному событию 1.9 «Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «Строительство полигона твердых бытовых отходов на территории Мильковского муниципального района» в августе 2019 года согласовано Первым Вице-губернатором перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию иных мероприятий государственной программы. В связи с реализацией проекта Русского соколиного центра «Камчатка» и подбором нового участка, инженерные изыскания и разработка проектной документации перенесены на 2020 год.

Следует отметить, Агентство неоднократно обращалось в адрес Министерства экономического развития и торговли Камчатского края по вопросу согласования внесения изменений в план реализации Государственной программы Камчатского края с целью изменения сроков реализации вышеуказанных контрольных событий с учетом сложившихся обстоятельств.

Запланированный показатель «Количество разработанных типовых проектных документов на полигоны ТКО для отдельных муниципальных образований в Камчатском крае» не реализован, так как с учетом норм экологической безопасности и природоохранного законодательства, планируемые к разработке проектные работы полигона по захоронению твердых коммунальных отходов в с.Тигиль Тигильского района не могут использоваться в качестве типового проекта. Данный показатель планируется к исключению.

Показатель «Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления» установленный в п.2.1.43 Распоряжения Правительства РФ «Об утверждении Федерального плана статистических работ» от 06.05.2008 № 671-р не действует со 02.05.2018 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.04.2018 № 472 «Об осуществлении мер по реализации государственной политики в сфере оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». Данный показатель планируется к исключению.

## 1.6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

На реализацию Программы в 2019 году оказывали влияние как положительные, так и отрицательные факторы.

На реализацию государственной программы повлиял комплексный подход к переходу на новую систему обращения с отходами и информирования населения, с учетом разработки соответствующей нормативно-правовой базы, организации взаимодействия между участниками процесса в том числе в конкретных населенных пунктах Камчатского края, с учетом имеющегося опыта и ресурсов.

**1.7. Анализ фактических и вероятностных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы**

Ухудшение макроэкономической ситуации в 2019 году может привести к сокращению расходов на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами.

## 1.8. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Оценка результативности Программы производилась на основании информации о степени достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы, а также степени соответствия запланированному уровню затрат.

Эффективность реализации Программы оценивается по показателям, уровень достижения которых характеризуется данными представленными в Таблице № 11.

Расчет производился согласно методике оценки государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз =ЗПгпф/ЗПгпп,

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз =ЗПгпп/ЗПгпф., где

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

ЗПгпф – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора) Программы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Степень достижения планового значения показателя (индикатора)** |
|  | Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование населения Камчатского края о системе обращения с отходами | 1,0 |
|  | Доля изданных нормативных правовых актов в области обращения с отходами производства и потребления по отношению к запланированному на текущий год | 1,0 |
|  | Доля построенных и реконструированных объектов размещения, переработки и обезвреживания отходов в общем количестве таких объектов, предусмотренных Инвестиционной программой Камчатского края | 1,0 |
|  | Доля организованных мест накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе ТКО, в общем количестве мест накопления отходов на территории Камчатского края | 1,0 |
|  | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов  в общем количестве мест несанкционированного размещения отходов, выявленных и внесенных в региональный реестр объектов несанкционированного размещения отходов в Камчатском крае | 1,0 |

Степень реализации Программы определяется по формуле:

base_1_159904_64, где

СРгп – степень реализации Программы;

М – число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

Степень реализации Программы равна 1,0

Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

ССуз = 192 703,109 / 190 138,54970 = 0,99

В отчетном году выполнено 5 контрольных событий из 6 запланированных, степень реализации контрольных событий плана реализации государственной программы составила 0,83.

Степень реализации контрольных событий плана реализации определяется для Программы в целом по формуле:

СРкс = КСв / КС, где

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРкс = 14/17 = 0,71

Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации контрольных событий Программы, как среднее значение, по следующей формуле:

где:

ЭРгп – эффективность реализации государственной программы;

СРгп – степень реализации государственной программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы;

СРкс – степень реализации контрольных событий государственной программы.

ЭРгп = 1,0 +0,99 + 0,71= 2,81/3 = 0,90

*Результат оценки эффективности реализации Программы составил 0,94. Эффективность реализации Программы признается средней.*

Результаты реализации основных мероприятий и сведения о достижении контрольных событий приведены в Таблице № 10 (прилагается).

# 2. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Меры государственного и правового регулирования в сфере реализации Программы не предусмотрены.

# 3. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы

Общий утвержденный объем финансирования мероприятий Программы в 2019 году составляет 193 860,222 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 192 703,109 тыс. рублей, в том числе 14 299,57 тыс. рублей – средства, предусмотренные на реализацию краевых инвестиционных мероприятий.

По состоянию на отчетную дату профинансировано и освоено 191 295,6627 тыс. рублей, или 98,7 % от плановых назначений.

Сведения об объемах бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы приведены в Таблице 15 (прилагается).

# 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу

В 2019 году внесены четыре изменения в Программу:

1. Постановление Правительства Камчатского края от 29.09.2019 № 31-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 20.11.2017 № 488-П» - изменения касаются приведением бюджетных ассигнований Программы в соответствие с Законом Камчатского края от 24.11.2017 № 160 «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и данными бюджетной росписи по состоянию на 18.12.2018, а также с Законом Камчатского края от 19.11.2018 № 272 «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Постановление Правительства Камчатского края от 27.05.2019 № 243-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 20.11.2017 № 488-П»**,** изменения касаются в целях приведения бюджетных ассигнований Программы в соответствие с Законом Камчатского края от 26.02.2019 № 306 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Кроме того, в программу добавлены показатели (индикаторы), включенные в паспорт регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края», подготовленный в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке региональных проектов Правительства Российской Федерации от 30.11.2018 № 9861-п-П6 (Паспорт утвержден Советом по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края (протокол от 23.01.2019 № 6).

Мероприятия «Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО, и ликвидация последствий такого вреда» и «Возмещение причиненного вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов - ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» перенесены из Подпрограммы 1 «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края» в новую Подпрограмму 3«Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления»с целью исключения возможного толкования направления субсидий муниципальным образованиям исключительно на ликвидацию мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов. Таким образом, после внесения указанных изменений мероприятия возможно реализовывать без соответствующих ограничений.

3. Постановление Правительства Камчатского края от 30.08.2019 № 384-П «О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 20.11.2017 № 488-П» подготовлено в целях приведения в соответствие наименования порядка, утвержденного Приказом Агентства по обращению с отходами Камчатского края от 29.05.2018 № 31-П (далее – Порядок). В Порядок внесены изменения, в том числе уточняющее его наименование: приказом Агентства от 15.03.2019 № 9 «О внесении изменения в приказ Агентства по обращению с отходами Камчатского края от 29.05.2018 № 31 «Об утверждении порядка предоставления юридическим лицам – государственным унитарным предприятиям, осуществляющим функции регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края, субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с приобретением техники, оборудования, специализированных транспортных средств, и затрат, направленных на выполнение работ (оказание услуг), связанных с организацией и приведением в соответствие с требованиями федерального законодательства мест накопления, размещения, сортировки, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления», наименование изменено на «Об утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам, осуществляющим функции регионального оператора, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением техники, оборудования, специализированных транспортных средств, затрат, понесенных, но не учтенных в необходимой валовой выручке, направленных на выполнение работ (оказание услуг) по обращению с отходами, а также затрат на приведение в соответствие с требованиями федерального законодательства мест накопления, размещения, сортировки, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления).

4. Постановление Правительства Камчатского края от 19.12.2019 № 539-П подготовлено в целях приведения бюджетных ассигнований Программы в соответствие с Законом Камчатского края от 01.11.2019 № 380 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Также настоящий проект постановления дополнен мероприятием по проведению экологических акций по снижению негативного воздействия на окружающую среду в рамках Подпрограммы 3 «Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления» в соответствии с п. 1.3 Протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Камчатского края – Министра специальных программ и по делам казачества Камчатского края от 07.11.2019

**5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы**

Анализ мероприятий Программы и освоения бюджетных средств подтверждает эффективность ее реализации программно-целевым методом. Вместе с тем необходимо провести работу по обеспечению устойчивости результатов программных мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЯ