## 10
Приложение к исх. от №
Мониторинг реализации государственной программы
Наименование государственной программы: |  |  | Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае
отчетный период <1> |  |  | 2019 года
Ответственный исполнитель: |  |  | Агентство по обращению с отходами Камчатского края
№ П/П | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату <2> | Примечание <3>
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа (наименование)
| Всего (по государственной программе): | 308933.603 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 7271.8 | 0 | 0
| краевой бюджет | 301661.803 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Государственная программа Камчатского края "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае"
| Всего: | #VALUE! | 191295.6627 | 191295.6627 | #VALUE!
| федеральный бюджет | 231 | 231 | 231
| краевой бюджет | 192703.109 | 190138.5497 | 190138.5497 | 0.98669
| местные бюджеты | #VALUE! | 926.113 | 926.113
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 "Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края"
| Всего (по подпрограмме): | #VALUE! | 143262.9145 | 143262.9145
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 143505.6088 | 143261.4845 | 143261.4845
| местные бюджеты | #VALUE! | 1.43 | 1.43
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.1 | Основное мероприятие "Строительство, реконструкция объектов размещения, переработки и обезвреживания отходов "
| Всего: | #VALUE! | 14301 | 14301
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 14299.57 | 14299.57 | 14299.57
| местные бюджеты | #VALUE! | 1.43 | 1.43
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие "Проектирование и строительство полигона твердых бытовых отходов в c. Тигиль Тигильского муниципального района (проектные работы)" | [5 empty] | Муниципальный контракт по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-гидрометеорологическим и инженерно-экологическим изысканиям с выполнением экспертизы их результатов на пригодность выбранного земельного участка для строительства Полигона ТБО и скотомогильника с двумя биотермическими ямами на сумму 4300,0 тыс. рублей (0138300016218000015-0342693-01)
| Всего: | 4300 | 4300 | 4300
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 4299.57 | 4299.57 | 4299.57
| местные бюджеты | 0.43 | 0.43 | 0.43
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Мероприятие "Проектирование и строительство полигона твердых бытовых отходов в городском округе п. Палана (проектные работы)" | [5 empty] | Муниципальный контракт на проектирование и строительство полигона твердых бытовых отходов в городском округе п. Палана (проектные работы), в части проведения проектно-изыскательских работ по строительству полигона ТКО с сортировкой и переработкой мусора (включающие в себя экологический аудит участка, проведение комплексных инженерных изысканий, разработку проектной документации) на сумму 10 000,0 тыс.рублей (183820201084982020100100210017112414)
| Всего: | #VALUE! | 10001 | 10001
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 10000 | 10000 | 10000
| местные бюджеты | 1,00000 | 1 | 1
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Мероприятие "Полигон твердых коммунальных отходов с сортировкой и переработкой мусора, скотомогильником с двумя биотермическими ямами в городском округе "поселок Палана" Камчатского края (проектные работы)
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Мероприятие "Проектирование и строительство полигона твердых бытовых отходов на территории Мильковского муниципального района (проектные работы)"
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.3 | Основное мероприятие "Приобретение, доставка и монтаж установок термического уничтожения отходов (инсинераторов) для отдаленных и малонаселенных муниципальных районов Камчатского края" | [5 empty] | Государственный контрак № 0138500000119000001 от «04» июля 2019 года на поставку установок термического уничтожения отходов (инсинераторов) в муниципальные образования Камчатского края
| Всего: | 1189.8964 | 1189.8964 | 1189.8964
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1189.8964 | 1189.8964 | 1189.8964
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.4 | Основное мероприятие "Разработка проектов нормативных правовых актов Камчатского края в области обращения с отходами"
| Всего: | 3861.6667 | 3861.6667 | 3861.6667
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3861.6667 | 3861.6667 | 3861.6667
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Мероприятие "внесение изменений в Постановление Правительства Камчатского края "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Камчатском крае" | [5 empty] | Государственный контракт № 0138500000118000009 от «21» января 2019 года на оказание услуг по актуализации Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Камчатском крае с разработкой/корректировкой автоматизированной информационной системы «Электронная модель Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, в Камчатском крае»
| Всего: | 3861.6667 | 3861.6667 | 3861.6667
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3861.6667 | 3861.6667 | 3861.6667
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.5 | Мероприятие "Формирование экологической культуры населения в области безопасного обращения с отходами"
| Всего: | 300 | 299.9994 | 299.9994
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 300 | 299.9994 | 299.9994
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.7 | Основное мероприятие "Софинансирование строительства (создания) объектов по сбору, транспортированию, обработке и утилизации отходов от использования товаров"
| Всего: | 10000 | 10000 | 10000
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 10000 | 10000 | 10000
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.9 | Основное мероприятие "Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим функции регионального оператора , в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением техники, оборудования, специализированных транспортных средств, затрат, понесенных, но не учтенных в необходимой валовой выручке, направленных на выполнение работ (оказание услуг) по обращению с отходами, а также затрат на приведение в соответствие с требованиями федерального законодательства мест накопления, размещения, сортировки, переработки и обезвреживания отходов"
| Всего: | 20020.9104 | 20020.9104 | 20020.9104
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 20020.9104 | 20020.9104 | 20020.9104
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.10 | Основное мероприятие "Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами"
| Всего: | 1101.0887 | 1101.0887 | 1101.0887
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1101.0887 | 1101.0887 | 1101.0887
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.11 | Основное мероприятие "Предоставление субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами"
| Всего: | 500 | 500 | 500
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 500 | 500 | 500
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.13 | Основное мероприятие "Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с наличием экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами"
| Всего: | 14573.8635 | 14329.7398 | 14329.7398
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 14573.8635 | 14329.7398 | 14329.7398
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1.15 | Основное мероприятие "Предоставление в 2019 году субсидий юридическим лицам - государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Камчатском крае, на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг"
| Всего: | 77658.6132 | 77658.6132 | 77658.6132
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 77658.6132 | 77658.6132 | 77658.6132
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности Агентства по обращению с отходами Камчатского края"
| Всего: | 13646.216 | 13383.8606 | 13383.8606
| федеральный бюджет | 231 | 231 | 231
| краевой бюджет | 13415.216 | 13152.8606 | 13152.8606
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.1 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Агентства по обращению с отходами Камчатского края". Обеспечение деятельности государственных органов власти (государственных органов) Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
| Всего: | 13346.216 | 13094.3226 | 13094.3226
| федеральный бюджет | 231 | 231 | 231
| краевой бюджет | 13115.216 | 12863.3226 | 12863.3226
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.2 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Агентства по обращению с отходами Камчатского края". Обеспечение деятельности государственных органов власти (государственных органов) Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды
| Всего: | 300 | 289.538 | 289.538
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 300 | 289.538 | 289.538
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2.3 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Агентства по обращению с отходами Камчатского края". Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления"
3.1 | Основное мероприятие "Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО, и ликвидация последствий такого вреда" | [6 empty] | Возвращено в бюджет края по итогам 2019 года 2 564 559,30 рублей, в том числе субсидия Петропавловску-Камчатскому городскому округу на выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, в размере 2 008 079,10 рублей, не освоена и возвращена в краевой бюджет, в связи с расторжением ПК ГО муниципального контракта на оказание вышеуказанных услуг.
| Всего: | 36706.9672 | 34648.8877 | 34648.8877
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 35782.2842 | 33724.2047 | 33724.2047
| местные бюджеты | 924.683 | 924.683 | 924.683
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды <4> | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
<1> Указывается с начала отчетного периода (например, январь-март 2016 года).
<2> Приводится общее количество и сумма заключенных государственных и (или) муниципальных контрактов по инвестиционным мероприятиям за отчетный период.
<3> Указываются причины расхождения дат наступления контрольных событий с датами утвержденными планом реализации, дат основных мероприятий с детальным планом-графиком государственной программы; причины расхождения сумм профинансировано и фактически освоено по основным мероприятиям и подпрограммам государственной программы; прочие комментарии.
<4> Указывается наименование внебюджетного фонда.
<5> Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность заключения долгосрочных государственных контрактов и муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
<6> Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность предоставления субсидий, указывается источник финансирования.
( количество/(тыс. руб.) )

## 11
Таблица 11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа "Обращение с отходами производсьтва и потребления в Камчатском крае" (488-П от 20.11.2017)
Подпрограмма государств1 "Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на терри-тории Камчатского края"енной программы
1.1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на информирование населения Камчатского края о системе обращения с отходами | ед. | 14 | 17 | 17
1.2 | Доля изданных нормативных правовых актов в области обращения с отходами производства и потребления по отношению к запланированному на текущий год | % | 100 | 100 | 100
1.3 | Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления <2> | % | 7.5 | 8 | 6.1 | п.2.1.43 "Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления" Распоряжения Правительства РФ "Об утверждении Федерального плана статистических работ" от 06.05.2008 N 671-р не действует со 02.05.2018 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.04.2018 N 472 "Об осуществлении мер по реализации государственной политики в сфере оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ" Данный показатель планируется к исключению
1.4 | Доля построенных и реконструированных объектов размещения, переработки и обезвреживания отходов в общем количестве таких объектов, предусмотренных Инвестиционной программой Камчатского края | % | 100 | 100 | 100
| Количество разработанных типовых проектных документов на полигоны ТКО для отдельных муниципальных образований в Камчатском крае <2> | ед. |  |  |  | С учетом норм экологической безопасности и природоохранного законодательства, планируемые к разработке проектные работы полигона по захоронению твердых коммунальных отходов в с.Тигиль Тигильскогорайона не могут использоваться в качестве типового проекта. Данный показатель планируется к исключению
1.6 | Доля организованных мест накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе ТКО, в общем количестве мест накопления отходов на территории Камчатского края | % | 5 | 5 | 5.9
Подпрограмма 3 "Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления"
3.1 | Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов в общем количестве мест несанкционированного размещения отходов, выявленных и внесенных в региональный реестр объектов несанкционированного размещения отходов в Камчатском крае | % | 74.2 | 65 | 66
<1> приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
<2> показатель не применяется.

## 12
Таблица 12
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы "Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае"
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <1>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигну-тые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края"
1 | Подпрограмма 1 "Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на терри-тории Камчатского края"
1.1 | Основное мероприятие Строительство, реконструкция объектов размещения, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления
1.1.1 | Мероприятие Проектирование и строительство полигона твердых бытовых отходов в c. Тигиль Тигильского муниципального района (проектные работы) |  | 2018 | 2021 | 2018
| Контрольное событие 1.2 Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации на строительство полигона твердых бытовых отходов в c. Тигиль Тигильского муниципального района |  |  | сентябрь 2019 |  | сентябрь 2019 |  |  | нет
| Контрольное событие 1.3 Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту "строительство полигона твердых бытовых отходов в c. Тигиль Тигильского муниципального района" |  |  | декабрь 2019 |  | не наступило |  |  | Получено положительное заключение результатов инженерных изысканий по объекту. При этом разработка проектной документации переносится на 2020 год в связи с длительной процедурой прохождения государственной экологической экспертизы, главной государственной экспертизы и проведением публичных слушаний установленными Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»
| Контрольное событие 1.4 Введен в эксплуатацию объект "строительство полигона твердых бытовых отходов c. Тигиль Тигильского муниципального района" |  |  | 2021
1.1.2 | Мероприятие Проектирование и строительство полигона твердых бытовых отходов в городском округе п. Палана (проектные работы) |  | 2018 | 2021 | 2018
| Контрольное событие программы 1.5 Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации на строительство полигона твердых коммунальных отходов в городском округе "поселок Палана" |  |  | сентябрь 2019 |  | август 2019 |  |  | нет
| Контрольное событие программы 1.6 Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту "Строительство полигона твердых коммунальных отходов в городском округе "поселок Палана" |  |  | декабрь 2019 |  | не наступило |  |  | Получено положительное заключение результатов инженерных изысканий по объекту. При этом разработка проектной документации переносится на 2020 год в связи с длительной процедурой прохождения государственной экологической экспертизы, главной государственной экспертизы и проведением публичных слушаний установленными Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»
| Контрольное событие программы 1.7 Введен в эксплуатацию объект "Строительство полигона твердых коммунальных отходов в городском округе "поселок Палана" |  |  | 2021
1.1.2 | Мероприятие "Проектирование и строительство полигона твердых бытовых отходов на территории Мильковского муниципального района (проектные работы)" |  | 2019 | 2021 | не наступило
| Контрольное событие программы 1.8 Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации на строительство полигона твердых коммунальных отходов на территории Мильковского муниципального района |  |  | сентябрь 2019 |  | не наступило |  |  | В августе 2019 года согласовано Первым Вице-губернатором перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию иных мероприятий государственной программы. В связи с реализацией проекта Русского соколиного центра «Камчатка» и подбором нового участка, инженерные изыскания и разработка проектной документации переносятся на 2020 год.
| Контрольное событие программы 1.9 Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту "Строительство полигона твердых коммунальных отходов на территории Мильковского муниципального района" |  |  | декабрь 2019 |  | не наступило
| Контрольное событие программы 1.10 Введен в эксплуатацию объект "Строительство полигона твердых коммунальных отходов на территории ильковского муниципального района" |  |  | 2021
1.3 | Основное мероприятие Приобретение, доставка и монтаж установок термического уничтожения отходов (инсинераторов) для отдаленных и малонаселенных муниципальных районов Камчатского края |  | 2018 | декабрь 2019 | 2018 | декабрь 2019
| Контрольное событие программы 1.1 Подписан акт с органами местного самоуправления о передаче в собственность инсинераторной установки в Тигильский муниципальный район (для эксплуатации в сельском поселении "село Лесная") |  |  | декабрь 2019 |  | декабрь 2019 |  |  | нет
1.4 | Основное мероприятие Разработка проектов нормативных правовых актов Камчатского края в области обращения с отходами |  | 2019 | декабрь 2019 | 2019 | декабрь 2019
| Контрольное событие программы 1.13 Принято Постановаление Правительства Камчатского края о внесении изменений в Постановление Правительства Камчатского края "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, в Камчатском крае" |  |  | ноябрь 2019 |  | октябрь 2019 |  |  | нет
| Контрольное событие программы 1.14 Принята автоматизированная информационная система "Электронная модель Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Камчатском крае" |  |  | декабрь 2019 |  | декабрь 2019 |  |  | нет
1.5 | Основное мероприятие Формирование экологической культуры населения Камчатского края в области безопасного обращения с отходами |  | 2018 | 2025 | 2018
| Контрольное событие программы 1.15 Издан раздаточный материал о новойсистеме обращения с отходами в Камчатском крае обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Камчатском крае" |  |  | июнь 2019 |  | июнь 2019 |  |  | нет
| Контрольное событие программы 1.16 Создан тематический видеоролик о новой системе обращения с отходами в Камчатском крае |  |  | сентябрь 2019 |  | сентябрь 2019 |  |  | нет
1.8 | Основное мероприятие Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО, и ликвидация последствий такого вреда |  | 2018 | 2025 | 2018
| Контрольное событие программы 1.11 Заключены Соглашения о предоставлении субсидии между Агентством по обращению с отходами Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |  |  | март 2019 |  | март 2019 |  |  | нет
| Контрольное событие программы 1.12 Приняты акты выполненных работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов от всех муниципальных образований Камчатского края, представивших соответствующие заявки и документацию |  |  | декабрь 2019 |  | декабрь 2019 |  |  | нет
1.10 | Основное мероприятие Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами |  | 2019 | июнь 2019 | 2019 | 2019
| Контрольное событие программы 1.10 Заключены соглашения о предоставлении субсидий между Агентством по обращению с отходами Камчатского края и Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием потребителям коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами по льготным |  |  | июнь 2019 |  | 10 июля 2019 |  |  | Соглашение заключено 10 июля 2019 года в связи с тем, что Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края заявка на его заключение подана (в соответствии с установленным порядком предоставления из краевого бюджета субсидий юридическим лицам, утвержденным Постановлением Правителсьства Камчатского края от 26.12.2018 №560-П) 08 июля 2019 года
<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## 15
Таблица 15
Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия |  | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | ГРБС | предусмотрено на 1 января <1> | предусмотрено на отчетную дату | профинансирова-но | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9
| Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае | Всего, в том числе: |  | 88980.5 | 193860.222 | 191295.6627 | 191295.6627
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 231 | 231 | 231
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 88975 | 192703.109 | 190138.5497 | 190138.5497
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 5.5 | 926.113 | 926.113 | 926.113
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Наименование подпрограммы 1 "Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края" | Всего, в том числе: |  | 53703 | 143507.0388 | 143262.9145 | 143262.9145
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 53700 | 143505.6088 | 143261.4845 | 143261.4845
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 3 | 1.43 | 1.43 | 1.43
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие "Строительство, реконструкция объектов размещения, переработки и обезвреживания отходов " | Всего, в том числе: |  | 30003 | 14301 | 14301 | 14301
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 30000 | 14299.57 | 14299.57 | 14299.57
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 3 | 1.43 | 1.43 | 1.43
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Мероприятие "Проектирование и строительство полигона твердых бытовых отходов в c. Тигиль Тигильского муниципального района (проектные работы)" | Всего, в том числе: |  | 10001 | 4300 | 4300 | 4300
|  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 10000 | 4299.57 | 4299.57 | 4299.57
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 1 | 0.43 | 0.43 | 0.43
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Мероприятие "Проектирование и строительство полигона твердых бытовых отходов в городском округе п. Палана (проектные работы)" | Всего, в том числе: |  | 10001 | 10001 | 10001 | 10001
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Мероприятие "Проектирование и строительство полигона твердых бытовых отходов в городском округе п. Палана (проектные работы)" | Всего, в том числе: |  | 10001 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 10000
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 1
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие "Приобретение, доставка и монтаж установок термического уничтожения отходов (инсинераторов) для отдаленных и малонаселенных муниципальных районов Камчатского края" | Всего, в том числе: |  | 5000 | 1189.8964 | 1189.8964 | 1189.8964
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 5000 | 1189.8964 | 1189.8964 | 1189.8964
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Основное мероприятие "Разработка проектов нормативных правовых актов Камчатского края в области обращения с отходами " | Всего, в том числе: |  | 8700 | 3861.6667 | 3861.6667 | 3861.6667
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 8700 | 3861.6667 | 3861.6667 | 3861.6667
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Мероприятие "Формирование экологической культуры населения в области безопасного обращения с отходами" | Всего, в том числе: |  | 300 | 300 | 299.9994 | 299.9994
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 300 | 300 | 299.9994 | 299.9994
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Основное мероприятие "Софинансирование строительства (создания) объектов по сбору, транспортированию, обработке и утилизации отходов от использования товаров)" | Всего, в том числе: |  | 2000 | 10000 | 10000 | 10000
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 2000 | 10000 | 10000 | 10000
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Основное мероприятие "Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим функции регионального оператора , в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением техники, оборудования, специализированных транспортных средств, затрат, понесенных, но не учтенных в необходимой валовой выручке, направленных на выполнение работ (оказание услуг) по обращению с отходами, а также затрат на приведение в соответствие с требованиями федерального законодательства мест накопления, размещения, сортировки, переработки и обезвреживания отходов" | Всего, в том числе: |  | 7700 | 20020.9104 | 20020.9104 | 20020.9104
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 7700 | 20020.9104 | 20020.9104 | 20020.9104
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | Основное мероприятие "Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами" | Всего, в том числе: |  | 0 | 1101.0887 | 1101.0887 | 1101.0887
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 0 | 1101.0887 | 1101.0887 | 1101.0887
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | Основное мероприятие "Предоставление субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами" | Всего, в том числе: |  | 0 | 500 | 500 | 500
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 855 |  | 500 | 500 | 500
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13. | Основное мероприятие "Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с наличием экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами" | Всего, в том числе: |  | 0 | 14573.8635 | 14329.7398 | 14329.7398
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 855 |  | 14573.8635 | 14329.7398 | 14329.7398
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.15. | Основное мероприятие "Предоставление в 2019 году субсидий юридическим лицам - государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осущетвляющим деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Камчатском крае, на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг" | Всего, в том числе: |  | 0 | 77658.6132 | 77658.6132 | 77658.6132
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 855 | 0 | 77658.6132 | 77658.6132 | 77658.6132
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Наименование подпрограммы 2 "Обеспечение деятельности Агентства по обращению с отходами Камчатского края" | Всего, в том числе: |  | 10275 | 13646.216 | 13383.8606 | 13383.8606
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 231 | 231 | 231
|  | за счет средств краевого бюджета | 856 | 10275 | 13415.216 | 13152.8606 | 13152.8606
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Агентства по обращению с отходами Камчатского края". Обеспечение деятельности государственных органов власти (государственных органов) Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды" | Всего, в том числе: |  | 8877 | 13346.216 | 13094.3226 | 13094.3226
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 231 | 231 | 231
|  | за счет средств краевого бюджета | 857 | 8877 | 13115.216 | 12863.3226 | 12863.3226
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0
2.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Агентства по обращению с отходами Камчатского края". Обеспечение деятельности государственных органов власти (государственных органов) Камчатского края, за исключением обособленных расходов, которым присваиваются уникальные коды.. | Всего, в том числе: |  | 1398 | 300 | 289.538 | 289.538
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 858 | 1398 | 300 | 289.538 | 289.538
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0
3. | Наименование подпрограммы 3 "Ликвидация мест стихийного несанкционированного размещения отходов производства и потребления" | Всего, в том числе: |  | 25002.5 | 36706.9672 | 34648.8877 | 34648.8877
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 859 | 25000 | 35782.2842 | 33724.2047 | 33724.2047
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 2.5 | 924.683 | 924.683 | 924.683
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие "Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе ТКО, и ликвидация последствий такого вреда" | Всего, в том числе: |  | 25002.5 | 36706.9672 | 34648.8877 | 34648.8877
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 860 | 25000 | 35782.2842 | 33724.2047 | 33724.2047
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 2.5 | 924.683 | 924.683 | 924.683
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0