## Прил 1 План мероп
Приложение 1 к Программе
План мероприятий
№ | № п/п | Источник газоснабжения (при необходимости) | [7 empty] | Отвественный исполнитель | Межпоселковый газопровод и(или) СПХР и (или) ГНС (при необходимости) | [7 empty] | Отвественный исполнитель | Внутрипоселковые газопроводы (при необходимости) | [12 empty] | Отвественный исполнитель
|  | Наименование объекта - источника газоснабжения, производительность | Протяженность, км | Финансирование |  | ПИР |  | СМР |  |  | Наименование объекта | Протяженность, км | Финансирование |  | ПИР |  | СМР |  |  | Наименование населенного пункта | Наименование объекта (при необходимости) | Количество объектов, подлежащих газификации |  | Объем потребления газа |  | Протяженность сетей газораспределения, км | Финансирование |  | ПИР |  | СМР
|  |  |  | источник | млн руб. | дата начала | дата завершения | дата начала | дата завершения |  |  |  | источник | млн руб. | дата начала | дата завершения | дата начала | дата завершения |  |  | Внутрипоселковый газопровод | Группа потребителей | Количество | тыс. м3/час | млн м3/год |  | источник | млн руб. | дата начала | дата завершения | дата начала | дата завершения
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
1 | 1. | АГРС-1 - АГРС-2 Елизовского района - ТЭЦ-2 Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края, 517 942 тыс. м3/год | 1.1 | Существующая | [5 empty] | - | Газопровод межпоселковый регазификационный терминал (ПРГУ бухта Раковая) до ТЭЦ-1 Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | Газопровод межпоселковый ТЭЦ-2 ТЭЦ-1 Петропавловск-Камчатского городского округа (вторая нитка) | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | ТЭЦ-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[11 empty] | Межпоселковые газопроводы до потребителей Петропавловск-Камчатского городского округа (от ГРП до Котельной № 18) Камчатского края | 9.4 | - | - | - | - | - | - | - | Петропавловск-Камчатский городской округ | - | источники теплоснабжения | 1 | 1.121 | 9.82 | - | - | - | - | - | - | - | -
[22 empty] | промышленные предприятия | - | - | -
[22 empty] | население | - | - | -
[11 empty] | Газопровод межпоселковый Котельная № 1 - Котельная № 5 (Школа 37) - Котельная № 6 (Авача) Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | Петропавловск-Камчатский городской округ | - | источники теплоснабжения | 2 | 0.26 | 2.31 | - | - | - | - | - | - | - | -
[22 empty] | промышленные предприятия | - | - | -
[22 empty] | население | - | - | -
[11 empty] | Межпоселковые газопроводы до потребителей Петропавловск-Камчатского городского округа (от ГРП до пп. Нагорный, Дальний, Заозерная) Камчатского края | 8.6 | - | - | - | - | - | - | - | Петропавловск-Камчатский городской округ | - | источники теплоснабжения | 3 | 0.48 | 4.21 | - | - | - | - | - | - | - | -
[22 empty] | промышленные предприятия | - | - | -
[22 empty] | население | - | - | -
[11 empty] | Газопровод к АГНКС-100, г. Петропавловск-Камчатский | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | Петропавловск-Камчатский городской округ | - | источники теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[22 empty] | промышленные предприятия | 1 | 0.46 | 4
[22 empty] | население | - | - | -
[11 empty] | Газопровод к АГНКС-300, г. Петропавловск-Камчатский | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | Петропавловск-Камчатский городской округ | - | источники теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[22 empty] | промышленные предприятия | 1 | 0.52 | 4.54
[22 empty] | население | - | - | -
[11 empty] | Газопровод распределительный к котельной № 16 (Долиновка) г. Петропавловск-Камчатский | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | Петропавловск-Камчатский городской округ | - | источники теплоснабжения | 1 | 0.13231 | 1.159 | - | - | - | - | - | - | - | -
[22 empty] | промышленные предприятия | - | - | -
[22 empty] | население | - | - | -
[11 empty] | Межпоселковые газопроводы до потребителей Петропавловск-Камчатского городского округа (от АГНКС 300) | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | Петропавловск-Камчатский городской округ | - | источники теплоснабжения | 5 | 3.12 | 27.3 | 158 | - | - | - | - | - | - | -
[22 empty] | промышленные предприятия | - | - | -
[22 empty] | население | 4074 | 1.75 | 15.355
3 | 2. | Газопровод-отвод и ГРС Раздольный Камчатского края, 17 007 тыс. м3/год | 0.5 | - |  | 2016 | 2019 | 2021 | 2024 | единый оператор газификации | «Газопровод межпоселковый от ГРС Раздольный до п. Раздольный Елизовского района Камчатского края (1 этап. Строительство газопровода от ГРС Раздольный до п. Раздольный Елизовског района Камчатского края)» | 2 | за счет средств единого оператора газификации | - | 2015 | 2019 | 2020 | 2022 | единый оператор газификации | Раздольненское сельское поселение | Распределительный газопровод в п. Раздольный | источники теплоснабжения | 1 | - | - | 8.3 | за счет средств единого оператора газификации | 320,00 | 2022 | 2023 | 2023 | 2025 | единый оператор газификации
[22 empty] | промышленные предприятия | - | - | -
| 22: население; 23: 236; 24: -; 25: - | 2734
[11 empty] | «Газопровод межпоселковый от ГРС Раздольный – с. Коряки – с. Сев. Коряки – п. Зеленый – с. Южн. Коряки – п. Березняки – п. Лесной Елизовского района Камчатского края» | 30 | - | - | - | - | - | - | - | Елизовский муниципальный район (Раздольненское, Корякское, Новолесновское сельские поселения) | - | источники теплоснабжения | - | - | - | 33.3 | - | - | - | - | - | - | -
[22 empty] | промышленные предприятия | - | - | -
[22 empty] | население | 665 | 0.26884 | 2.355
|  | Газопровод-отвод и ГРС Начики Камчатского края, 8 760 тыс. м3/год | [17 empty] | Корякское сельское поселение | - | источники теплоснабжения | 5 | 0.74 | 6.5 |  | - | - | - | - | - | - | -
[22 empty] | промышленные предприятия | - | - | -
[22 empty] | население | - | - | -
[20 empty] | Новолесновское сельское поселение | - | источники теплоснабжения | 2 | 0.45 | 3.98 |  | - | - | - | - | - | - | -
[22 empty] | промышленные предприятия | 1 | 0.57 | 5
[22 empty] | население | - | - | -
| 3. | Газопровод-отвод и ГРС Елизово Елизовского района Камчатского края, 106 401 тыс. м3/год | 1.1 | Существующая | [5 empty] | - | Газопровод межпоселковый от п. Николаевка Елизовского района до котельных Вилючиского городского округа | 41.3 | за счет средств единого оператора газификации |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | единый оператор газификации | Вилючинский городской округ | - | источники теплоснабжения | 2 | - | - | - | средства организаций | 750,00 | - | - | - | - | -
[22 empty] | промышленные предприятия | - | - | -
[22 empty] | население | - | - | -
[11 empty] | Газопровод межпоселковый ГРС Елизово – г. Елизово (объекты теплоэнергетики) Елизовского района Камчатского края | 32.3 | Существующий | [5 empty] | - | Елизовское городское поселение | Объекты теплоэнергетики | источники теплоснабжения | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 21: Распределительный газопровод для газификации жилых домов по ул. Береговая, Набережная; 22: источники теплоснабжения; 23: -; 24: -; 25: -; 26: 1.35; 27: за счет средств спецнадбавки; 28: 18.1239; 29: 2022; 30: 2022; 31: 2022; 32: 2022; 33: единый оператор газификации | 2033.6627 |  | 2.39
| 22: промышленные предприятия; 23: -; 24: -; 25: - |  |  | 24.47
| 27: за счет средств единого оператора газификации; 28: 1.7524 | надбавка
| 22: население; 23: 65; 24: -; 25: - | 76.0818
[21 empty] | Распределительный газопровод для газификации жилых домов по ул.Вилюйская, Жупановская, Корякская, Рабочая и пер. Рыбкооповскитй | источники теплоснабжения | - | - | - | 2.17 | за счет средств спецнадбавки | 38.3506 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | единый оператор газификации
[22 empty] | промышленные предприятия | - | - | -
[27 empty] | за счет средств единого оператора газификации | 284.1286
[22 empty] | население | 88 | - | -
[21 empty] | Распределительный газопровод для газификации жилых домов по ул. Пограничная, Лазо, пер. Челюскина | источники теплоснабжения | - | - | - | 1.04 | за счет средств спецнадбавки | 19.6073 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | единый оператор газификации
[22 empty] | промышленные предприятия | - | - | -
[27 empty] | за счет средств единого оператора газификации | 1.8959
[22 empty] | население | 41 | - | -
4 | 21: Распределительный газопровод для газификации жилых домов Елизовского городского поселения; 22: источники теплоснабжения; 23: -; 24: -; 25: -; 26: 113.14; 27: за счет средств единого оператора газификации; 28: 1669.804; 29: 2024; 30: 2024; 31: 2024; 32: 2024; 33: единый оператор газификации
[22 empty] | промышленные предприятия | - | - | -
| 22: население; 23: 1939; 24: -; 25: - |  | -1939
[11 empty] | Газопровод межпоселковый до п. Двуречье – п. Красный – п. Нагорный – п. Новый – п. Пионерский – п. Светлый – п. Крутобереговый Елизовского района Камчатского края | 17.1 | Существующий | [5 empty] | - | Елизовский муниципальный район | Распределительный газопровод в п. Двуречье | источники теплоснабжения | - | - | - | 4.8 | за счет средств единого оператора газификации | - | 2022 | 2023 | 2023 | 2025 | единый оператор газификации
[22 empty] | промышленные предприятия | - | - | -
| 22: население; 23: 145; 24: -; 25: - | 2498
[21 empty] | Распределительный газопровод в п. Красный | источники теплоснабжения | 1 | - | - | 5.6 | за счет средств единого оператора газификации | - | 2022 | 2023 | 2023 | 2025 | единый оператор газификации
[22 empty] | промышленные предприятия | - | - | -
[22 empty] | население | 179 | - | -
[21 empty] | Распределительный газопровод в п. Нагорный | источники теплоснабжения | 1 | - | - | 5.7 | за счет средств единого оператора газификации | - | 2022 | 2023 | 2023 | 2025 | единый оператор газификации
[22 empty] | промышленные предприятия | - | - | -
[22 empty] | население | 222 | - | -
[21 empty] | Распределительный газопровод в п. Новый | источники теплоснабжения | 1 | - | - | 7.2 | за счет средств единого оператора газификации | - | 2022 | 2023 | 2023 | 2025 | единый оператор газификации
[22 empty] | промышленные предприятия | - | - | -
[22 empty] | население | 215 | - | -
[21 empty] | Распределительный газопровод в п. Пионерский | источники теплоснабжения | 2 | - | - | 5.6 | за счет средств единого оператора газификации | - | 2022 | 2023 | 2023 | 2025 | единый оператор газификации
[22 empty] | промышленные предприятия | - | - | -
[22 empty] | население | 294 | - | -
[21 empty] | Распределительный газопровод в п. Светлый | источники теплоснабжения | 2 | - | - | 30.2 | за счет средств единого оператора газификации | - | 2022 | 2023 | 2023 | 2025 | единый оператор газификации
[22 empty] | промышленные предприятия | - | - | -
[22 empty] | население | 1443 | - | -
[11 empty] | Газопровод межпоселковый от г. Елизово до р.п. Вулканный – с. Сосновка – с. Николаевка Елизовского района Камчатского края | 19.3 | Существующий | [5 empty] | - | Николаевское сельское поселение | Распределительный газопровод для газификации жилых домов с.Николаевка | источники теплоснабжения | 1 | - | - | 22.3 | за счет средств спецнадбавки | - | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | единый оператор газификации
[22 empty] | промышленные предприятия | - | - | -
[27 empty] | за счет средств единого оператора газификации | -
| 22: население; 23: 81; 24: -; 25: - | 133
[21 empty] | Распределительный газопровод для газификации жилых домов с.Сосновка | источники теплоснабжения | 1 | - | - |  | за счет средств спецнадбавки | -
[22 empty] | промышленные предприятия | - | - | -
[27 empty] | за счет средств единого оператора газификации | -
[22 empty] | население | 52 | - | -
| 4. | «Морской перегрузочный комплекс СПГ в Камчатском крае» | [7 empty] | - | СПХР Апача | - | - | - | - | - | - | - | - | Апачинское сельское поселение | - | источники теплоснабжения | 2 | 0.66 | 5.77 | - | - | - | 2028 | 2030 | 2030 | 2032 | -
[22 empty] | промышленные предприятия | - | - | -
[22 empty] | население | - | - | -
[11 empty] | СПХР Кавалерское | - | - | - | - | - | - | - |  | Усть-Большерецкое сельское поселение | - | источники теплоснабжения | 1 | 0.25 | 2.17 | - | - | - | 2028 | 2030 | 2030 | 2032
[22 empty] | промышленные предприятия | - | - | -
[22 empty] | население | - | - | -
[11 empty] | СПХР Усть-Большерецк | - | - | - | - | - | - | - |  | Усть-Большерецкое сельское поселение | - | источники теплоснабжения | 1 | 1.49 | 13.04 | - | - | - | 2028 | 2030 | 2030 | 2032
[22 empty] | промышленные предприятия | - | - | -
[22 empty] | население | - | - | -
[11 empty] | СПХР Мильково | - | - | - | - | - | - | - |  | Мильковское сельское поселение | - | источники теплоснабжения | 7 | 5.02 | 43.96 | - | - | - | 2024 | 2026 | 2026 | 2028
[22 empty] | промышленные предприятия | - | - | -
[22 empty] | население | - | - | -
[11 empty] | СПХР Шаромы | - | - | - | - | - | - | - |  | Мильковское сельское поселение | - | источники теплоснабжения | 1 | 0.41 | 3.56 | - | - | - | 2024 | 2026 | 2026 | 2028
[22 empty] | промышленные предприятия | - | - | -
[22 empty] | население | - | - | -
[11 empty] | СПХР Атласово | - | - | - | - | - | - | - |  | Мильковское сельское поселение | - | источники теплоснабжения | 1 | 0.71 | 6.25 | - | - | - | 2024 | 2026 | 2026 | 2028
[22 empty] | промышленные предприятия | 4
[22 empty] | население | -
[11 empty] | СПХР Долиновка | - | - | - | - | - | - | - |  | Мильковское сельское поселение | - | источники теплоснабжения | 1 | 0.21 | 1.85 | - | - | - | 2026 | 2028 | 2028 | 2030
[22 empty] | промышленные предприятия | 4
[22 empty] | население | -
[11 empty] | СПХР "Усть-Камчатск"-1 СПХР "Усть-Камчатск"-2 | - | - | - | - | - | - | - |  | Усть-Камчатское сельское поселение | - | источники теплоснабжения | 28 | 3.12 | 27.32 | - | - | - | 2026 | 2028 | 2028 | 2030
[22 empty] | промышленные предприятия | 10
[22 empty] | население | -
[11 empty] | СПХР "Козыревск" | - | - | - | - | - | - | - |  | Козыревское сельское поселение | - | источники теплоснабжения | 6 | 0.92 | 8.04 | - | - | - | 2026 | 2028 | 2028 | 2030
[22 empty] | промышленные предприятия | 4
[22 empty] | население | -
[11 empty] | СПХР "Ключи" | - | - | - | - | - | - | - |  | Ключевское сельское поселение | - | источники теплоснабжения | 14 | - | - | - | - | - | 2026 | 2028 | 2028 | 2030
[22 empty] | промышленные предприятия | 7
[22 empty] | население | -

## прил 2 Свод план
Приложение 2 к Программе
Сводный план мероприятий по основным целевым показателям
№ | Наименование мероприятия (показателя) |  | Источник финансирования |  |  | Ед. изм. | Годы реализации программы *
[7 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 | 2031 | 2022-2031
1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15
1 | 1 | Объем (прирост) потребления природного газа в год ** |  |  |  | млрд м3 | 0 | 0.06776 | 0.16307 | 0.014698 | 0.12346 | 0.071658 | 0.16423 | 0.033274 |  | 0.004573 | 0.004573 | 0.643
2 |  | Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта *** |  | Всего, в том числе: |  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1) | федеральный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2) | бюджет субъекта Российской | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Федерации | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3) | местный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4) | средства организаций, в том числе: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | организация - собственник Единой системы газоснабжения (далее - собственник ЕСГ) | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | независимые газотранспортные организации **** | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5) | иные источники | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Протяженность (строительство) газопроводов-отводов *** |  | Всего, в том числе: |  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1) | федеральный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2) | бюджет субъекта Российской | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Федерации | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3) | местный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4) | средства организаций, в том числе: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | собственник ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | независимые газотранспортные организации **** | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5) | иные источники | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС) *** |  | Всего, в том числе: |  | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | млн руб. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 300
|  |  |  | 1) | федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2) | бюджет субъекта Российской | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Федерации | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3) | местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4) | средства организаций, в том числе: | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | млн руб. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 300
[5 empty] | собственник ЕСГ | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1
[6 empty] | млн руб. | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 300
[5 empty] | аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | независимые газотранспортные организации **** | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | независимые газораспределительные организации (далее - ГРО) **** | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5) | иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) |  | Всего, в том числе: |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1) | федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2) | бюджет субъекта Российской | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Федерации | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3) | местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4) | средства организаций, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | собственник ЕСГ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | независимые газотранспортные организации **** | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | независимые ГРО **** | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5) | иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов *** |  | Всего, в том числе: |  | км | 2 | 0 | 0 | 41.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43.13
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1) | федеральный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2) | бюджет субъекта Российской | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Федерации | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3) | местный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4) | средства организаций, в том числе: | км | 2 | 0 | 0 | 41.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43.13
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | собственник ЕСГ | км | 2 | 0 | 0 | 41.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 43.13
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | аффилированные лица собственника ЕСГ | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | независимые газотранспортные организации **** | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | независимые ГРО **** | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5) | иные источники, в том числе: | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 |  | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов *** |  | Всего, в том числе: |  | км | 2.39 | 24.47 | 113.4 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 207.66
[6 empty] | млн руб. | 41.3795 | 322.4792 | 1669.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2033.6627 | 0
|  |  |  | 1) | федеральный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2) | бюджет субъекта Российской | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Федерации | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3) | местный бюджет | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.39 | 41.3795
|  |  |  | 4) | средства организаций, в том числе: | км | 0.25 | 20.57 | 113.4 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 201.62 |  | 0.21072 | 3.6483
[6 empty] | млн руб. | 3.6483 | 284.1286 | 1669.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1957.5809 |  | 2.1793 | 37.7312
[5 empty] | аффилированные лица собственника ЕСГ | км | 0.25 | 20.57 | 113.4 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 201.62
[6 empty] | млн руб. | 3.6483 | 284.1286 | 1669.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1957.5809
[5 empty] | независимые ГРО **** | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 24.47 | 322.4792
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21.5599 | 284.1286
|  |  |  | 5) | иные источники, в том числе: | км | 2.14 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.04 |  | 2.9101 | 38.3506
[6 empty] | млн руб. | 37.7312 | 38.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 76.0818
[5 empty] | средства населения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ | км | 2.14 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.04
[6 empty] | млн руб. | 37.7312 | 38.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 76.0818
[5 empty] | средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 8 | Уровень газификации населения природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ) |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 8 | Уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 8 | Уровень газификации населения природным газом |  |  |  | % | 18.11 | 20 | 24.5 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23 |  | 27.23 | 27.23 | 27.23
11 |  | Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов) |  |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 |  | Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений) ***** |  | Всего, в том числе: |  | ед. | 106 | 221 | 1939 | 2734 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1) | федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2) | бюджет субъекта Российской | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Федерации | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3) | местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4) | средства организаций **** | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5) | иные источники, в том числе: | ед. | 106 | 221 | 1939 | 2734 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | средства населения | ед. | 106 | 221 | 1939 | 2734 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 |  | Перевод котельных на природный газ |  | Всего, в том числе: |  | ед. | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3
[6 empty] | млн руб. | 0 | 320 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1070
|  |  |  | 1) | федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2) | бюджет субъекта Российской | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Федерации | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3) | местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4) | средства организаций **** | ед. | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3
[6 empty] | млн руб. | 0 | 320 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1070
|  |  |  | 5) | иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 |  | Уровень газификации населения СУГ |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 |  | Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов) |  |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 |  | Газификация потребителей СУГ (количество квартир, домовладений) |  | Всего, в том числе: |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1) | федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2) | бюджет субъекта Российской | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Федерации | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3) | местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4) | средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5) | иные источники, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | средства населения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 |  | Перевод котельных на СУГ |  | Всего, в том числе: |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1) | федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2) | бюджет субъекта Российской | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Федерации | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3) | местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4) | средства организаций **** | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5) | иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 |  | Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее - СПГ) |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 |  | Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов) |  |  |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 |  | Газификация потребителей СПГ (количество квартир, домовладений) |  | Всего, в том числе: |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1) | федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2) | бюджет субъекта Российской | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Федерации | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3) | местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4) | средства организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5) | иные источники, в том числе: | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | средства населения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 |  | Количество (строительство) комплексов производства СПГ *** |  | Всего, в том числе: |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1) | федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2) | бюджет субъекта Российской | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Федерации | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3) | местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4) | средства организаций **** | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5) | иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 |  | Перевод котельных на СПГ |  | Всего, в том числе: |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1) | федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2) | бюджет субъекта Российской | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Федерации | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3) | местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4) | средства организаций **** | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5) | иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 |  | Перевод на природный газ автотранспортной техники |  | Всего, в том числе: |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1) | федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2) | бюджет субъекта Российской | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Федерации | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3) | местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 4) | средства организаций **** | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5) | иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 |  | Количество (строительство) автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций *** |  | Всего, в том числе: |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 1) | федеральный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2022 | 2023 | 2024
|  |  |  | 2) | бюджет субъекта Российской | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 341.3795 | 642.4792 | 1669.804
[5 empty] | Федерации | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 341379.512 | 642479.203 | 1669804
|  |  |  | 3) | местный бюджет | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | всего | 2653662.715
|  |  |  | 4) | средства организаций **** | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5) | иные источники | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | млн руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
_____*_Данные по каждому году реализации программы (не нарастающим итогом).
_____**_Информация о приросте потребления природного газа по сравнению с предыдущим периодом.
_____***_Информация о планируемых к строительству объектах газификации в год реализации программы.
_____****_Информация по каждой организации отдельно.
_____*****_Данные включают в себя мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства, в том числе мероприятия по сооружению сети газопотребления многоквартирного дома.

## прил 3 Целевые показатели
Приложение 3 к Программе
Целевые показатели
№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя по годам
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2022-2031
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Прирост потребления природного газа в год | млрд куб. м | 0 | 0.06776 | 0.16307 | 0.014698 | 0.12346 | 0.071658 | 0.16423 | 0.033274 | 0.004573 | 0.004573 | 0.643
2 | Количество построенных газораспределительных станций | ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов | км | 2 | 0 | 0 | 41.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.13
4 | Протяженность (строительство) внутрипоселковых газопроводов | км | 2.39 | 24.47 | 113.4 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.66
5 | Перевод котельных на природный газ | ед | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
6 | Уровень газификации населения природным газом | % | 18.11 | 20 | 24.5 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23 | 27.23

## прил 4 Сводный план-гр догаз
Приложение 4 к Программе
Сводный план-график догазификации
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений* в населенном пункте, шт. | Наименование газораспределительной организации
[5 empty] | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024
[5 empty] | Количество домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Сроки догазификации (месяц) |  | Количество домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Сроки догазификации (месяц) |  | Количество домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт. | Сроки догазификации (месяц)
[6 empty] | Начало | Окончание |  | Начало | Окончание |  | Начало | Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Елизовский район | г. Елизово | 2133 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 106 | январь | декабрь | - | - | - | - | - | -
2 |  |  |  |  | - | - | - | 88 | январь | декабрь | 1939 | январь | декабрь
3 | Елизовский район | с. Николаевка | 81 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | 81 | январь | декабрь | - | - | -
4 | Елизовский район | с. Сосновка | 52 | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | - | - | - | 52 | январь | декабрь | - | - | -
Итого: |  |  | 2266 | - | 106 | - | - | 221 | - | - | 1939 | - | -
Примечание:
* | "Домовладение" - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).

## прил 5 Пообъектный п-гр догаз
Приложение 5 к Программе
Пообъектный план-график догазификации
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений* | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Критерий | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации
[7 empty] | год | месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8
1 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Ручейный, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
2 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Ручейный, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
3 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Ручейный, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
4 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Флотский, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
5 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Флотский, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
6 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
7 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
8 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
9 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
10 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
11 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, 2а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
12 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
13 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Береговая, 33 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
14 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, 6а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
15 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, 7а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
16 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
17 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Береговая, 9а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
18 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Виталия Кручины, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
19 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Виталия Кручины, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
20 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, 10а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
21 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
22 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
23 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
24 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
25 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
26 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
27 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, 17а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
28 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
29 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
30 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
31 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
32 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
33 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
34 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Лазо, 22а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
35 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Лазо, 22б |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
36 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
37 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
38 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, 24а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
39 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
40 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
41 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
42 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, 30 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
43 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, 32а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
44 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, 34 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
45 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, 36 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
46 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
47 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
48 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
49 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лазо, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
50 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
51 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
52 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
53 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
54 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
55 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
56 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
57 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
58 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
59 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
60 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, 25 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
61 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, 27а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
62 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
63 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
64 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, 30 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
65 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, 31 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
66 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, 32 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
67 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, 34 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
68 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, 34а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
69 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, 36а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
70 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, 37 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
71 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, 37а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
72 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, 39 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
73 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, 39а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
74 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
75 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
76 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Набережная, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
77 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
78 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, 30 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
79 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, 32 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
80 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пограничная, 34 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
81 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака Мячина, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
82 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака Мячина, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
83 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака Мячина, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
84 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака Мячина, 14а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
85 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака Мячина, 14б |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
86 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака Мячина, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
87 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака Мячина, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
88 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака Мячина, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
89 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака Мячина, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
90 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака Мячина, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
91 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Спартака Мячина, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
92 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
93 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
94 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
95 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
96 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
97 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
98 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
99 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Спортивная, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
100 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Челюскина, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
101 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Челюскина, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
102 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Челюскина, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
103 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Челюскина, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
104 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газопровода-ввода | ул. Челюскина, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
105 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Челюскина, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
106 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Челюскина, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2022 | Декабрь
107 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Рыбкооповский, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
108 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Рыбкооповский, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
109 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Рыбкооповский, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
110 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Рыбкооповский, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
111 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Рыбкооповский, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
112 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Рыбкооповский, 2а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
113 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Рыбкооповский, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
114 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Рыбкооповский, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
115 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Беринга, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
116 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Беринга, 37 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
117 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Беринга, 39 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
118 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вилюйская, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
119 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вилюйская, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
120 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вилюйская, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
121 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Жупановская, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
122 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Жупановская, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
123 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Жупановская, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
124 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Жупановская, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
125 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Жупановская, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
126 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Жупановская, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
127 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Жупановская, 17а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
128 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Жупановская, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
129 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Жупановская, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
130 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Жупановская, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
131 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Жупановская, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
132 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Жупановская, 21а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
133 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Жупановская, 21б |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
134 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Жупановская, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
135 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Жупановская, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
136 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Жупановская, 25 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
137 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Жупановская, 27 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
138 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Жупановская, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
139 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Жупановская, 4а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
140 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Жупановская, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
141 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Жупановская, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
142 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевская, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
143 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевская, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
144 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевская, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
145 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевская, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
146 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевская, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
147 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевская, 18а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
148 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевская, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
149 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевская, 1а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
150 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевская, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
151 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевская, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
152 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевская, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
153 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевская, 22а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
154 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевская, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
155 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевская, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
156 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевская, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
157 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевская, 2а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
158 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ключевская, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
159 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Корякская, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
160 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Корякская, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
161 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Корякская, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
162 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Корякская, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
163 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Корякская, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
164 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Корякская, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
165 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Корякская, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
166 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Корякская, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
167 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Корякская, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
168 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Корякская, 25 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
169 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Корякская, 27 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
170 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Корякская, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
171 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Корякская, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
172 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Корякская, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
173 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
174 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
175 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
176 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
177 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
178 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
179 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
180 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
181 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
182 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
183 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
184 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
185 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
186 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
187 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
188 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, 25 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
189 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
190 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
191 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
192 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
193 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
194 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рабочая, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
195 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. 1-ый Лыжный, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
196 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. 1-ый Лыжный, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
197 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. 1-ый Лыжный, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
198 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. 3-й Лыжный, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
199 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. 3-й Лыжный, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
200 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Лыжный, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
201 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Лыжный, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
202 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Лыжный, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
203 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Лыжный, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
204 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. 4-й Лыжный, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
205 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. 4-ый Лыжный, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
206 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Лыжный, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
207 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. 5-й Лыжный, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
208 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. 6-й Лыжный, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
209 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Байкальский, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
210 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Байкальский, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
211 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Байкальский, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
212 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Байкальский, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
213 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Байкальский, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
214 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Байкальский, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
215 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Байкальский, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
216 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Байкальский, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
217 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Байкальский, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
218 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Байкальский, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
219 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Байкальский, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
220 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Байкальский, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
221 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Байкальский, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
222 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Донецкий, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
223 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Донецкий, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
224 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Донецкий, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
225 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Донецкий, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
226 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Донецкий, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
227 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Донецкий, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
228 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Донецкий, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
229 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Дунайский, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
230 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Дунайский, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
231 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Дунайский, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
232 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Дунайский, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
233 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Дунайский, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
234 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Дунайский, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
235 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Дунайский, 6а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
236 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Дунайский, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
237 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Дунайский, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
238 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Дунайский, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
239 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Елизовский, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
240 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Елизовский, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
241 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Елизовский, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
242 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Елизовский, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
243 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Елизовский, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
244 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Елизовский, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
245 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Елизовский, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
246 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Инженерный, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
247 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Инженерный, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
248 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Инженерный, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
249 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Инженерный, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
250 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Калужский, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
251 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Калужский, 3а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
252 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Кананерский, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
253 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Кананерский, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
254 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Кананерский, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
255 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Кананерский, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
256 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Кананерский, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
257 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Кананерский, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
258 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Кананерский, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
259 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Кананерский, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
260 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Кананерский, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
261 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Кананерский, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
262 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Кананерский, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
263 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Кооперативный, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
264 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Кооперативный, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
265 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Кооперативный, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
266 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Можайского, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
267 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Можайского, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
268 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Можайского, 10а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
269 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Можайского, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
270 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Можайского, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
271 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Можайского, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
272 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Можайского, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
273 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Можайского, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
274 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Можайского, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
275 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Можайского, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
276 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Можайского, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
277 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Можайского, 4а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
278 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Можайского, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
279 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Можайского, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
280 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Можайского, 6а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
281 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Можайского, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
282 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Можайского, 7а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
283 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Можайского, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
284 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Морозный, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
285 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Мутной, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
286 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Мутной, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
287 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Мутной, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
288 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Мутной, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
289 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Мутной, 19а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
290 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Мутной, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
291 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Мутной, 20а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
292 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Мутной, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
293 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Мутной, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
294 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Мутной, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
295 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Мутной, 30 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
296 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Мутной, 34 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
297 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Мутной, 36 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
298 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Мутной, 38 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
299 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Мутной, 40 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
300 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Мутной, 42 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
301 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Мутной, 42а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
302 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Мутной, 48 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
303 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Мутной, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
304 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Мутной, 50 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
305 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Мутной, 52 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
306 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Мутной, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
307 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Овражный, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
308 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Овражный, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
309 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Овражный, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
310 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Овражный, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
311 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Овражный, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
312 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Овражный, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
313 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Овражный, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
314 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Овражный, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
315 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Овражный, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
316 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Овражный, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
317 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Островной, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
318 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Островной, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
319 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Островной, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
320 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Островной, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
321 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Островной, 4а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
322 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Островной, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
323 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Островной, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
324 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Островной, 8а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
325 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Ручейный, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
326 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Светлый, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
327 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Светлый, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
328 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Светлый, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
329 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Сигнальный, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
330 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Сигнальный, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
331 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Сигнальный, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
332 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Сигнальный, 8а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
333 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Советский, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
334 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Советский, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
335 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Советский, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
336 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Советский, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
337 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Советский, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
338 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Советский, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
339 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Солдатский, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
340 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Солдатский, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
341 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Солдатский, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
342 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Солдатский, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
343 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Солдатский, 17а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
344 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Солдатский, 1а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
345 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Солдатский, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
346 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Солдатский, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
347 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Солдатский, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
348 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
349 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Сосновый, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
350 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Флотский, 6,8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
351 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Чукотский, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
352 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Чукотский, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
353 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пер. Чукотский, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
354 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пр-д. Излучина, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
355 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пр-д. Излучина, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
356 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пр-д. Излучина, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
357 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пр-д. Излучина, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
358 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пр-д. Излучина, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
359 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пр-д. Излучина, 25 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
360 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пр-д. Излучина, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
361 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пр-д. Излучина, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
362 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пр-д. Малый, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
363 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пр-д. Тихий, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
364 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пр-д. Тихий, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
365 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пр-д. Тихий, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
366 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пр-д. Тихий, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
367 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пр-д. Тихий, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
368 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пр-д. Тихий, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
369 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пр-д. Тихий, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
370 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пр-д. Туристический, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
371 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пр-д. Туристический, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
372 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пр-д. Туристический, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
373 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пр-д. Туристический, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
374 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пр-д. Туристический, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
375 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пр-д. Туристический, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
376 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пр-д. Туристический, 32 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
377 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пр-д. Туристический, 38 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
378 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пр-д. Туристический, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
379 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | пр-д. Туристический, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
380 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Сахалинская, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
381 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Сахалинская, 10а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
382 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Сахалинская, 19б |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
383 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Сахалинская, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
384 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. 2-я Сахалинская, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
385 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. 40 лет Октября, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
386 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. 40 лет Октября, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
387 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. 40 лет Октября, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
388 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. 40 лет Октября, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
389 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. 40 лет Октября, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
390 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. 40 лет Октября, 38 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
391 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Авачинская, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
392 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Авачинская, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
393 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Авачинская, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
394 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Авачинская, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
395 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Авачинская, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
396 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Авачинская, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
397 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Авачинская, 16а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
398 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Авачинская, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
399 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Авачинская, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
400 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Авачинская, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
401 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Авачинская, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
402 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Авачинская, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
403 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Авачинская, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
404 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Авачинская, 21а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
405 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Авачинская, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
406 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Авачинская, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
407 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Авачинская, 24а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
408 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Авачинская, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
409 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Авачинская, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
410 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Авачинская, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
411 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Авачинская, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
412 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Авачинский, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
413 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Автомобилистов, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
414 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Автомобилистов, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
415 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Автомобилистов, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
416 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Автомобилистов, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
417 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Автомобилистов, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
418 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Автомобилистов, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
419 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
420 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
421 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
422 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
423 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, 16а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
424 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
425 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
426 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, 20а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
427 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
428 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
429 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
430 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ангарская, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
431 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Артельная, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
432 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Артельная, 11а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
433 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Артельная, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
434 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Артельная, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
435 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Артельная, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
436 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Артельная, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
437 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Артельная, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
438 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Артельная, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
439 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Артельная, 25 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
440 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Артельная, 27а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
441 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Артельная, 29 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
442 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Артельная, 31 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
443 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Артельная, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
444 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Архангельская, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
445 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Архангельская, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
446 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Архангельская, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
447 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Архангельская, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
448 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Архангельская, 15а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
449 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Архангельская, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
450 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Архангельская, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
451 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Архангельская, 3а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
452 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Архангельская, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
453 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Атласова, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
454 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Атласова, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
455 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Атласова, 1а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
456 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Атласова, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
457 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Атласова, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
458 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Атласова, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
459 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Атласова, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
460 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Атласова, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
461 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Атласова, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
462 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Атласова, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
463 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Безымянная, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
464 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Безымянная, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
465 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Безымянная, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
466 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Безымянная, 3а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
467 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Безымянная, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
468 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Безымянная, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
469 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Белорусская, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
470 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Белорусская, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
471 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Белорусская, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
472 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Белорусская, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
473 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Белорусская, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
474 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Белорусская, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
475 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Белорусская, 25 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
476 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Белорусская, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
477 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Белорусская, 27 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
478 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Белорусская, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
479 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Белорусская, 29 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
480 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Белорусская, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
481 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Белорусская, 32 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
482 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Белорусская, 36 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
483 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Белорусская, 38 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
484 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Белорусская, 39 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
485 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Белорусская, 40 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
486 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Белорусская, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
487 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Белорусская, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
488 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
489 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
490 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
491 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
492 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
493 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
494 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
495 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
496 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Березовая, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
497 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
498 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
499 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
500 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
501 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
502 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
503 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
504 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
505 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
506 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
507 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
508 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
509 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
510 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
511 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 27 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
512 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
513 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 29 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
514 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
515 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 30 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
516 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 31 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
517 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 32 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
518 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 33 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
519 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 34 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
520 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 37 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
521 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 38 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
522 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
523 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 41 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
524 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 42 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
525 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 43 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
526 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 44 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
527 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 45 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
528 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 46 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
529 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 47 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
530 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 48 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
531 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
532 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
533 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
534 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Большаковой, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
535 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
536 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
537 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
538 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
539 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
540 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
541 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
542 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
543 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
544 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Весенняя, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
545 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Взлетная, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
546 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вилюйская, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
547 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Винокурова, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
548 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Винокурова, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
549 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Винокурова, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
550 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Винокурова, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
551 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Винокурова, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
552 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Винокурова, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
553 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Винокурова, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
554 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Винокурова, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
555 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Винокурова, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
556 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Винокурова, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
557 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Виталия Кручины, 52 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
558 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Виталия Кручины, 60 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
559 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Виталия Кручины, 62 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
560 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Виталия Кручины, 66 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
561 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Виталия Кручины, 68 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
562 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Виталия Кручины, 70 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
563 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Водная, 10а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
564 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Водная, 2А |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
565 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Водная, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
566 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Волгоградская, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
567 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Волгоградская, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
568 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Волгоградская, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
569 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Волгоградская, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
570 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Волгоградская, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
571 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Волгоградская, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
572 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Волгоградская, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
573 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Волгоградская, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
574 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Волгоградская, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
575 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Волгоградская, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
576 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
577 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
578 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
579 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
580 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
581 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, 1а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
582 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
583 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
584 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
585 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
586 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
587 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вулканическая, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
588 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вулканическая, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
589 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вулканическая, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
590 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вулканическая, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
591 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вулканическая, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
592 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вулканическая, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
593 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вулканическая, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
594 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вулканическая, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
595 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вулканическая, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
596 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вулканическая, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
597 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вулканическая, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
598 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вулканическая, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
599 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вулканическая, 25 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
600 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вулканическая, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
601 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вулканическая, 27 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
602 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вулканическая, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
603 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вулканическая, 29 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
604 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вулканическая, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
605 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вулканическая, 32 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
606 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вулканическая, 34 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
607 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вулканическая, 36 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
608 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вулканическая, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
609 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вулканическая, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
610 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вулканическая, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
611 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вулканическая, 8а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
612 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вулканическая, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
613 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вьюжная, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
614 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вьюжная, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
615 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Вьюжная, 7а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
616 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
617 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, 25 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
618 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, 29 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
619 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, 35 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
620 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, 37 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
621 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
622 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
623 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гаражная, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
624 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гаражная, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
625 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гаражная, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
626 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гаражная, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
627 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гаражная, 3а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
628 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гаражная, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
629 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гаражная, 5а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
630 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гаражная, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
631 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гаражная, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
632 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гаражная, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
633 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
634 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
635 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
636 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
637 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
638 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
639 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
640 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
641 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
642 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
643 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
644 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
645 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
646 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
647 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
648 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
649 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 25 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
650 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
651 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 27 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
652 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
653 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 29 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
654 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
655 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 30 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
656 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
657 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
658 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
659 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
660 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
661 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гастелло, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
662 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
663 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
664 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
665 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, 14а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
666 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
667 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
668 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, 18а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
669 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
670 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
671 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
672 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Горная, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
673 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Горького, 5а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
674 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Грибная, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
675 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гризодубовой, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
676 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гризодубовой, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
677 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гризодубовой, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
678 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гризодубовой, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
679 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гризодубовой, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
680 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гризодубовой, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
681 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гризодубовой, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
682 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гризодубовой, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
683 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гризодубовой, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
684 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гризодубовой, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
685 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гризодубовой, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
686 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гризодубовой, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
687 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гризодубовой, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
688 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гризодубовой, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
689 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гризодубовой, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
690 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гризодубовой, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
691 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гризодубовой, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
692 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гризодубовой, 25 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
693 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гризодубовой, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
694 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гризодубовой, 27 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
695 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гризодубовой, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
696 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гризодубовой, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
697 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гризодубовой, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
698 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гризодубовой, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
699 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гризодубовой, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
700 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гризодубовой, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
701 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гризодубовой, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
702 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гризодубовой, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
703 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Гришечко, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
704 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дежнева, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
705 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дежнева, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
706 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Деркачева, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
707 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Деркачева, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
708 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
709 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
710 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
711 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
712 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
713 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
714 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
715 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
716 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
717 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
718 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
719 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
720 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
721 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
722 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
723 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, 25 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
724 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
725 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, 27 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
726 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
727 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
728 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, 30 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
729 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, 3а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
730 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
731 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
732 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
733 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
734 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
735 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дзержинского, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
736 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
737 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, 1а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
738 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
739 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Дорожная, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
740 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Еловая, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
741 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 101 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
742 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 109 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
743 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 110 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
744 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 116 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
745 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 120 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
746 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 128 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
747 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 131 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
748 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 135 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
749 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 144 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
750 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 147 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
751 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 149 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
752 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 151 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
753 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 155 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
754 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
755 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
756 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 3038 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
757 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 60 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
758 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 62 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
759 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 64 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
760 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 66 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
761 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 68 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
762 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 69 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
763 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 69а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
764 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 70 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
765 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 71а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
766 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 71б |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
767 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 73 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
768 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 74 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
769 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 76 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
770 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 78 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
771 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 80 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
772 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 82 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
773 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 99 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
774 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 99а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
775 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Завойко, 99в |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
776 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
777 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
778 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
779 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, 87 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
780 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, 89 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
781 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, 90 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
782 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, 93 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
783 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Загородная, 95 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
784 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
785 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
786 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
787 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
788 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
789 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, 3а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
790 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
791 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
792 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
793 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
794 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Запорожная, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
795 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Запорожная, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
796 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Запорожная, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
797 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Запорожная, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
798 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Запорожная, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
799 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Запорожная, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
800 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Запорожная, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
801 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Запорожная, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
802 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Запорожная, 25 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
803 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Запорожная, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
804 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Запорожная, 3а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
805 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Запорожная, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
806 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Запорожная, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
807 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Запорожная, 5а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
808 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Запорожная, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
809 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Запорожная, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
810 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Запорожная, 7а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
811 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Запорожная, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
812 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
813 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленая, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
814 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленогорская, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
815 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленогорская, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
816 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленогорская, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
817 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленогорская, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
818 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Зеленогорская, поз 99 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
819 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Зенитная, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
820 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Инженерная, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
821 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Инженерная, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
822 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Инженерная, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
823 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Инженерная, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
824 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Инженерная, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
825 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Инженерная, 2а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
826 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Инженерная, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
827 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Инженерная, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
828 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Инженерная, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
829 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Инженерная, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
830 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Иркутская, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
831 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Иркутская, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
832 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Иркутская, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
833 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Иркутская, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
834 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Иркутская, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
835 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Иркутская, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
836 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Иркутская, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
837 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Иркутская, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
838 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Иркутская, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
839 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Иркутская, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
840 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Иркутская, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
841 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Иркутская, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
842 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Иркутская, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
843 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Иркутская, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
844 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Иркутская, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
845 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Иркутская, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
846 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Иркутская, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
847 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Казахская, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
848 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Казахская, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
849 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Казахская, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
850 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Казахская, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
851 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Калининская, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
852 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Калининская, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
853 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Калининская, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
854 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Калининская, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
855 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Калининская, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
856 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Калининская, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
857 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Калининская, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
858 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Калининская, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
859 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Калининская, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
860 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Калининская, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
861 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Камчатская, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
862 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Камчатская, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
863 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Камчатская, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
864 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Камчатская, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
865 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Камчатская, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
866 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Камчатская, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
867 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Камчатская, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
868 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Камчатская, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
869 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Камчатская, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
870 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Камчатская, 17а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
871 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Камчатская, 18а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
872 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Камчатская, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
873 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Камчатская, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
874 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Камчатская, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
875 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Камчатская, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
876 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Камчатская, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
877 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Камчатская, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
878 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Камчатская, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
879 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Камчатская, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
880 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Камчатская, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
881 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Камчатская, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
882 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Камчатская, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
883 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Камчатская, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
884 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Камчатская, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
885 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
886 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Карьерная, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
887 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Кедровая, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
888 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Кедровая, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
889 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Кировская, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
890 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Кировская, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
891 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Кировская, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
892 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Кировская, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
893 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Кировская, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
894 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Кировская, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
895 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
896 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
897 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
898 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
899 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
900 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
901 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
902 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
903 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
904 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
905 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
906 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
907 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
908 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
909 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Кольцевая, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
910 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
911 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
912 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
913 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
914 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
915 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
916 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
917 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
918 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
919 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
920 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
921 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
922 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
923 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
924 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
925 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
926 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, 18а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
927 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
928 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
929 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
930 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
931 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
932 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
933 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
934 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, 30 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
935 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, 32 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
936 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, 34 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
937 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, 36 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
938 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, 36а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
939 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, 38 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
940 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, 40 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
941 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
942 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
943 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Космонавтов, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
944 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Косыгина, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
945 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Котельная, 35 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
946 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Котельная, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
947 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
948 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Красноярская, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
949 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Красноярская, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
950 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Красноярская, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
951 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Красноярская, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
952 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Красноярская, 21а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
953 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Красноярская, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
954 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Красноярская, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
955 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Красноярская, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
956 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Красноярская, 9а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
957 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Крашенинникова, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
958 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Крашенинникова, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
959 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Крашенинникова, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
960 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
961 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
962 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, 38 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
963 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, 50 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
964 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, 57б |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
965 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Крестьянская, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
966 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Кроноцкая, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
967 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Кроноцкая, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
968 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Крутая, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
969 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Крутая, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
970 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Крутая, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
971 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Крутая, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
972 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Крутая, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
973 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Крутая, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
974 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Крутая, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
975 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
976 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
977 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 63 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
978 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 77 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
979 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 79 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
980 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, 85 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
981 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
982 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
983 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
984 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
985 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
986 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
987 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
988 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
989 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 1а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
990 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
991 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
992 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
993 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
994 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
995 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
996 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
997 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
998 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
999 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1000 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1001 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинградская, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1002 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинская, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1003 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинская, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1004 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ленинская, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1005 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Лесная, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1006 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1007 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1008 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1009 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, 14а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1010 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1011 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, 16а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1012 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1013 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1014 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1015 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1016 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1017 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 100 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1018 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 102 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1019 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 104 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1020 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 106 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1021 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 108 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1022 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 110 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1023 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 112 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1024 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 114 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1025 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 116 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1026 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 118 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1027 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 120 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1028 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 122 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1029 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 124 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1030 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 126 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1031 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 128 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1032 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1033 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 130 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1034 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 132 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1035 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 134 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1036 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 136 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1037 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 138 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1038 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 140 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1039 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 142 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1040 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 144 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1041 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 146 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1042 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 148 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1043 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1044 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 150 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1045 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 152 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1046 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 154 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1047 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 156 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1048 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 158 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1049 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 160 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1050 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 164 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1051 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 166 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1052 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 168 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1053 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1054 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 170 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1055 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 172 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1056 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 178а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1057 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 180 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1058 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 182 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1059 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 184 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1060 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 186 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1061 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 188 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1062 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 190 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1063 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 194 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1064 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 196 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1065 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 198 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1066 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 200 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1067 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 204 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1068 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 206 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1069 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 208 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1070 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1071 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 210 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1072 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 212 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1073 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 216 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1074 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 218 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1075 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 220 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1076 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 222 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1077 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 224 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1078 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 228 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1079 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1080 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 230 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1081 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 232 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1082 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 234 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1083 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 236 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1084 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 238 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1085 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1086 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 240 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1087 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 242 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1088 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 244 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1089 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 246 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1090 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 248 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1091 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 25 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1092 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 250 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1093 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 254 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1094 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 256 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1095 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 258 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1096 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1097 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 260 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1098 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 262 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1099 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 264 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1100 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 264/1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1101 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 266а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1102 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 268 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1103 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 27 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1104 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 270 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1105 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 272 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1106 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 274 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1107 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 276 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1108 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 278 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1109 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 280 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1110 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 29 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1111 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 32 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1112 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 33 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1113 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 34 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1114 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 39 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1115 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 41 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1116 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 47 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1117 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 49 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1118 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 51 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1119 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 52 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1120 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 53 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1121 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 54 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1122 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 55 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1123 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 55а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1124 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 56 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1125 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 58 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1126 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 62 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1127 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 68 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1128 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 70 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1129 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 72 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1130 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 74 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1131 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 76 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1132 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 78 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1133 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 80 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1134 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 84 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1135 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 86 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1136 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 88 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1137 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 90 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1138 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 92 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1139 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 94 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1140 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 96 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1141 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Магистральная, 98 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1142 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1143 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1144 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1145 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Матросова, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1146 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Мачтовая, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1147 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Мачтовая, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1148 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Мачтовая, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1149 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Мачтовая, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1150 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1151 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1152 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1153 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1154 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1155 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1156 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 1а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1157 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1158 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1159 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1160 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 24а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1161 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1162 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 26а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1163 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1164 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 28а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1165 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 29 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1166 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1167 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 30 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1168 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 30а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1169 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 32 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1170 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 35 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1171 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1172 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1173 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 6/1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1174 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1175 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1176 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1177 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Механизации, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1178 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Механизации, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1179 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Механизации, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1180 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Механизации, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1181 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Механизации, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1182 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Механизации, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1183 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Механизации, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1184 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Механизации, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1185 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Механизации, 17а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1186 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Механизации, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1187 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Механизации, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1188 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Механизации, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1189 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Механизации, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1190 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Механизации, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1191 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Механизации, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1192 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Мирная, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1193 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1194 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1195 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Мичуринская, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1196 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Мичуринская, 3/1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1197 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Мичуринская, 3/2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1198 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Можайская, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1199 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Можайская, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1200 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Можайская, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1201 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1202 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1203 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1204 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1205 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1206 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1207 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1208 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 16а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1209 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1210 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 18а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1211 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1212 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1213 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1214 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1215 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1216 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1217 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1218 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 25 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1219 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1220 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 27 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1221 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1222 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 29 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1223 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1224 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 30 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1225 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 31 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1226 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 32 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1227 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 33 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1228 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 34 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1229 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 35 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1230 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 36 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1231 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 37 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1232 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 38 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1233 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 39 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1234 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1235 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 41 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1236 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 46 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1237 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 47 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1238 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 49 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1239 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 51 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1240 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 53 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1241 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 55 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1242 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 57 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1243 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 59 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1244 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1245 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 61 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1246 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 63 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1247 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 65 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1248 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 67 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1249 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1250 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 71 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1251 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 75 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1252 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 77 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1253 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1254 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 83 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1255 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 85 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1256 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 86а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1257 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 87 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1258 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1259 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Морская, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1260 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Морская, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1261 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1262 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1263 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1264 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1265 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1266 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1267 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, 1а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1268 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1269 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1270 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1271 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1272 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1273 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1274 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1275 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1276 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Московская, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1277 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Мурманская, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1278 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Некрасова, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1279 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Некрасова, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1280 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Некрасова, 3а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1281 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Некрасова, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1282 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Некрасова, 4а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1283 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Некрасова, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1284 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Некрасова, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1285 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Нестерова, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1286 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Нестерова, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1287 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Нестерова, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1288 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Нестерова, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1289 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Нестерова, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1290 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Нестерова, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1291 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Нестерова, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1292 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Нестерова, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1293 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Нестерова, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1294 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Нестерова, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1295 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Нестерова, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1296 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Нестерова, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1297 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Нестерова, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1298 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Нестерова, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1299 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Нестерова, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1300 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Нестерова, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1301 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Нестерова, 25 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1302 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Нестерова, 27 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1303 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Нестерова, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1304 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Нестерова, 29 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1305 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Нестерова, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1306 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Нестерова, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1307 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Нестерова, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1308 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Нестерова, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1309 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Нестерова, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1310 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1311 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, 1а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1312 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1313 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1314 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1315 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1316 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1317 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Новый Городок, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1318 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Новый Городок, 5/2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1319 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Новый Городок, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1320 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1321 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1322 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1323 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1324 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, 2а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1325 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1326 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1327 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1328 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1329 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Олимпийская, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1330 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Олимпийская, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1331 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Олимпийская, 32 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1332 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Олимпийская, 38 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1333 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Олимпийская, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1334 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1335 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1336 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 100 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1337 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1338 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 114 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1339 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1340 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1341 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1342 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1343 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1344 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1345 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1346 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1347 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1348 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1349 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1350 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1351 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 25 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1352 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1353 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 27 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1354 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1355 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 29 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1356 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1357 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 30 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1358 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 31 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1359 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 32 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1360 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 33 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1361 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 33а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1362 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 34 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1363 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 35 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1364 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 36 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1365 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 37 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1366 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 37а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1367 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 38 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1368 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 39 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1369 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1370 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 40 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1371 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 41 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1372 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 42 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1373 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 43 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1374 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 44 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1375 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 45 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1376 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 46 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1377 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 47 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1378 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 48 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1379 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 49 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1380 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1381 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 50 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1382 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 51 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1383 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 52 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1384 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 53 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1385 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 54 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1386 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 55 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1387 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 56 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1388 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 57 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1389 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 58 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1390 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 59 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1391 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1392 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 60 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1393 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 61 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1394 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 63 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1395 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 64 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1396 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 65 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1397 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 66 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1398 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 67 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1399 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 68 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1400 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 69 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1401 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1402 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 71 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1403 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 72 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1404 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 73 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1405 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 75 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1406 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 76 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1407 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 77 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1408 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 78 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1409 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 79 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1410 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1411 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 80 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1412 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 81 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1413 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 82 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1414 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 83 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1415 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 84 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1416 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 85 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1417 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 86 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1418 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 88 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1419 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1420 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 90 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1421 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 92 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1422 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Омская, 96 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1423 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осенняя, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1424 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осенняя, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1425 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осенняя, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1426 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осенняя, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1427 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осенняя, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1428 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осенняя, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1429 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осенняя, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1430 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осенняя, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1431 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осенняя, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1432 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осенняя, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1433 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осенняя, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1434 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осенняя, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1435 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осенняя, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1436 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осенняя, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1437 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осенняя, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1438 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновая, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1439 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновая, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1440 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновая, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1441 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновая, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1442 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осиновая, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1443 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осипенко, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1444 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осипенко, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1445 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осипенко, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1446 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осипенко, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1447 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осипенко, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1448 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осипенко, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1449 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осипенко, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1450 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осипенко, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1451 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осипенко, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1452 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осипенко, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1453 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осипенко, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1454 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осипенко, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1455 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осипенко, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1456 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осипенко, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1457 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осипенко, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1458 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осипенко, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1459 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осипенко, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1460 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осипенко, 25 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1461 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осипенко, 27 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1462 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осипенко, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1463 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осипенко, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1464 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осипенко, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1465 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осипенко, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1466 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Осипенко, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1467 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Паратунская, 1б |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1468 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Партизанская, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1469 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Партизанская, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1470 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Партизанская, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1471 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1472 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 1а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1473 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1474 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1475 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1476 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1477 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1478 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, 10а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1479 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1480 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1481 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1482 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1483 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1484 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1485 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1486 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, 17а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1487 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1488 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1489 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1490 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, 25 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1491 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, 27 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1492 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, 29 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1493 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1494 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1495 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1496 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1497 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1498 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Песчаная, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1499 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1500 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1501 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1502 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1503 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1504 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1505 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1506 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1507 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1508 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пихтовая, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1509 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пихтовая, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1510 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пихтовая, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1511 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пихтовая, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1512 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пихтовая, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1513 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пихтовая, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1514 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пихтовая, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1515 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пихтовая, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1516 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1517 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1518 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1519 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1520 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1521 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1522 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1523 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1524 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1525 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1526 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1527 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1528 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1529 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1530 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1531 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1532 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 30 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1533 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 32 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1534 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 34 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1535 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 36 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1536 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 36а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1537 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 38 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1538 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1539 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 42 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1540 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 44 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1541 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 46 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1542 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 470 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1543 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 48 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1544 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1545 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 50 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1546 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 52 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1547 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 54 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1548 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 58 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1549 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 58а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1550 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1551 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 60 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1552 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 62 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1553 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 64 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1554 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 66 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1555 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 68 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1556 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1557 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 70 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1558 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 72 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1559 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 74 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1560 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 76 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1561 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 78 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1562 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1563 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 80 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1564 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 82 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1565 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1566 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1567 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1568 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1569 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1570 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1571 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1572 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1573 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1574 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1575 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, 17а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1576 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1577 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1578 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1579 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1580 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1581 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1582 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, 23а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1583 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1584 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, 34 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1585 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1586 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1587 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1588 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1589 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Попова, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1590 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Поротова, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1591 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Поротова, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1592 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Поротова, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1593 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Поротова, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1594 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Поротова, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1595 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Поротова, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1596 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Поротова, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1597 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Поротова, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1598 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Поротова, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1599 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Поротова, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1600 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Поротова, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1601 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Поротова, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1602 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Поротова, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1603 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Поротова, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1604 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Поротова, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1605 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Поротова, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1606 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Поротова, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1607 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Поротова, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1608 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Поротова, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1609 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Поротова, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1610 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Прибалтийская, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1611 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Прибалтийская, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1612 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Прибалтийская, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1613 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Прибалтийская, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1614 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Прибалтийская, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1615 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Прибалтийская, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1616 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Прибалтийская, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1617 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1618 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1619 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1620 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1621 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1622 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1623 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1624 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1625 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1626 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1627 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1628 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1629 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1630 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1631 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1632 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1633 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1634 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1635 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1636 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1637 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1638 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1639 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1640 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1641 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1642 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 25 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1643 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1644 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 27 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1645 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1646 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 29 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1647 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1648 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1649 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1650 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1651 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1652 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1653 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Расковой, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1654 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1655 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1656 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, 11а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1657 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1658 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, 13а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1659 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, 14а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1660 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1661 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1662 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1663 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1664 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, 24а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1665 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1666 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1667 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1668 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1669 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1670 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Речная, 9а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1671 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Российская, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1672 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Российская, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1673 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Российская, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1674 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Российская, 17/1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1675 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Российская, 46 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1676 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Российская, 50 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1677 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Российская, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1678 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Российская, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1679 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рыбачья, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1680 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рыбачья, 1а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1681 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рыбачья, 1б |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1682 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рыбачья, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1683 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рыбачья, 2а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1684 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рыбачья, 2б |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1685 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рыбачья, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1686 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рыбачья, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1687 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рыбачья, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1688 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рыбачья, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1689 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Рябиновая, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1690 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1691 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1692 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1693 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1694 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1695 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1696 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1697 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1698 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1699 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1700 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1701 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1702 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1703 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1704 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1705 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1706 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1707 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1708 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1709 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1710 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, 1а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1711 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, 1б |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1712 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1713 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1714 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1715 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1716 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1717 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, 25 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1718 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1719 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1720 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1721 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1722 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1723 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1724 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Связи, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1725 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Связи, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1726 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Связи, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1727 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Связи, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1728 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Связи, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1729 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Связи, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1730 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Связи, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1731 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Связи, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1732 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Связи, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1733 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Связи, 26а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1734 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Связи, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1735 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Связи, 2а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1736 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Связи, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1737 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Связи, 30 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1738 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Связи, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1739 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Связи, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1740 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Связи, 5а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1741 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Связи, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1742 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Симакова, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1743 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1744 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1745 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1746 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1747 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Смоленская, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1748 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1749 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1750 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, 2а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1751 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1752 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Солнечная, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1753 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Сопочная, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1754 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Сопочная, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1755 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Сопочная, 25 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1756 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Спартака Мячина, 2а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1757 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Старикова, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1758 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Старикова, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1759 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Старикова, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1760 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Старикова, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1761 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Старикова, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1762 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Сухая, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1763 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Сухая, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1764 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Сухая, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1765 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Сухая, 13а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1766 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Сухая, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1767 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Сухая, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1768 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Сухая, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1769 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Сухая, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1770 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Сухая, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1771 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Сухая, 23а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1772 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Сухая, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1773 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Сухая, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1774 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Сухая, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1775 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Сухая, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1776 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1777 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1778 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1779 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1780 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1781 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, 21/1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1782 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, 25 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1783 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1784 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1785 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1786 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, 5а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1787 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1788 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1789 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1790 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таежная, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1791 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1792 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1793 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1794 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1795 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1796 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1797 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1798 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1799 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1800 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1801 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1802 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1803 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1804 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1805 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1806 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1807 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1808 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 25 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1809 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1810 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 27 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1811 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1812 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 29 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1813 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1814 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 30 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1815 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1816 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1817 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1818 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1819 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1820 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Таллалихина, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1821 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1822 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1823 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1824 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1825 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1826 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1827 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1828 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1829 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, 16а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1830 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1831 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1832 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1833 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1834 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1835 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1836 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1837 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1838 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1839 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, 25 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1840 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1841 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1842 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1843 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1844 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1845 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1846 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тверская, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1847 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1848 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1849 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1850 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1851 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1852 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1853 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1854 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1855 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1856 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1857 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1858 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1859 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1860 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 25 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1861 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1862 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 29 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1863 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1864 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 30 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1865 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 31 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1866 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 32 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1867 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 34 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1868 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 39 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1869 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1870 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 41 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1871 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 43 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1872 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 45 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1873 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1874 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1875 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1876 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Томская, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1877 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1878 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1879 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1880 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, 63 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1881 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, 64 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1882 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тополиная, 65 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1883 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Торговая, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1884 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Торговая, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1885 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Торговая, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1886 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Торговая, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1887 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Торговая, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1888 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Торговая, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1889 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Торговая, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1890 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тундровая, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1891 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тундровая, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1892 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тундровая, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1893 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тундровая, 12а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1894 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тундровая, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1895 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тундровая, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1896 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тундровая, 15а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1897 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тундровая, 15б |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1898 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тундровая, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1899 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тундровая, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1900 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тундровая, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1901 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тундровая, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1902 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тундровая, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1903 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тундровая, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1904 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тундровая, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1905 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тундровая, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1906 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тундровая, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1907 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тундровая, 5а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1908 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тундровая, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1909 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тундровая, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1910 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тюлькина, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1911 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тюлькина, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1912 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Тюлькина, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1913 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Украинская, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1914 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Украинская, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1915 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Украинская, 61 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1916 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Украинская, 62 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1917 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Украинская, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1918 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Украинская, 71 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1919 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Украинская, 72 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1920 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Украинская, 75 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1921 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Украинская, 82 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1922 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Украинская, 83 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1923 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Уральская, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1924 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1925 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1926 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1927 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1928 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1929 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1930 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1931 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1932 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1933 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1934 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1935 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1936 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1937 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1938 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1939 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1940 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1941 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1942 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 27 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1943 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1944 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 29 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1945 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1946 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 30 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1947 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1948 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1949 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1950 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1951 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1952 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хабаровская, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1953 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хирургическая, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1954 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хирургическая, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1955 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хуторская, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1956 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хуторская, 1а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1957 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хуторская, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1958 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хуторская, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1959 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хуторская, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1960 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хуторская, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1961 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хуторская, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1962 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хуторская, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1963 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Хуторская, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1964 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1965 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1966 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1967 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1968 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1969 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1970 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1971 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 15а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1972 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1973 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1974 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1975 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1976 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1977 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1978 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1979 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1980 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1981 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1982 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1983 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1984 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1985 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 30 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1986 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 32 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1987 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 34 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1988 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 34а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1989 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 36 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1990 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 38 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1991 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1992 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 40 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1993 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 42 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1994 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 44 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1995 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 46 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1996 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1997 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1998 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
1999 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2000 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Центральная, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2001 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Циолковского, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2002 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Циолковского, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2003 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Циолковского, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2004 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Циолковского, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2005 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Циолковского, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2006 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Циолковского, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2007 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Циолковского, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2008 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Циолковского, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2009 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Циолковского, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2010 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Циолковского, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2011 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Циолковского, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2012 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Циолковского, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2013 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Циолковского, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2014 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Циолковского, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2015 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Циолковского, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2016 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Циолковского, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2017 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Циолковского, 27 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2018 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Циолковского, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2019 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Циолковского, 29 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2020 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Циолковского, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2021 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Циолковского, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2022 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Циолковского, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2023 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Циолковского, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2024 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Чернышевского, 13а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2025 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Чернышевского, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2026 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2027 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, 1а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2028 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2029 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2030 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2031 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2032 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Чкалова, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2033 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Энергетиков, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2034 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Энергетиков, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2035 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Энергетиков, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2036 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Энергетиков, 29а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2037 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Энергетиков, 2а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2038 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Энергетиков, 3а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2039 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Энергетиков, 3б |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2040 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Энергетиков, 55б |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2041 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2042 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2043 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2044 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2045 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2046 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2047 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2048 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2049 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2050 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2051 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2052 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2053 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 17а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2054 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 17б |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2055 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2056 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2057 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2058 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2059 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2060 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2061 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2062 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2063 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 30 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2064 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 32 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2065 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 33 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2066 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 34 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2067 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 35 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2068 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 36 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2069 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 37 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2070 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 37а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2071 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 38 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2072 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 39 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2073 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2074 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 40 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2075 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 41 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2076 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 42 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2077 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 44 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2078 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 46 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2079 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 47 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2080 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2081 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 50 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2082 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 51 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2083 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 51а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2084 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 53 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2085 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 55 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2086 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 56 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2087 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 58 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2088 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 59 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2089 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 5а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2090 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2091 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 60 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2092 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 61 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2093 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 63 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2094 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 64 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2095 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 68 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2096 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2097 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 70 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2098 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 71 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2099 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 72 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2100 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 73 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2101 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 74 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2102 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 75 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2103 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 76 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2104 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 77 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2105 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 78 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2106 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 79 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2107 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2108 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 80 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2109 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 82 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2110 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 83 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2111 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 84 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2112 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 85 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2113 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 88 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2114 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2115 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2116 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2117 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2118 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2119 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2120 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2121 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2122 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2123 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2124 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, 20а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2125 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2126 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, 24 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2127 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, 26 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2128 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, 28 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2129 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, 38б |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2130 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2131 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2132 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2133 | Елизовский район | г. Елизово | строительство газораспределительной сети | ул. Ягодная, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2024 | Декабрь
2134 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2135 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2136 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2137 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Дачная, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2138 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2139 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Зелёная, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2140 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2141 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2142 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2143 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Партизанская, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2144 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Партизанская, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2145 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Партизанская, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2146 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Партизанская, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2147 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Партизанская, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2148 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Партизанская, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2149 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Партизанская, 25 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2150 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Партизанская, 27 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2151 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Партизанская, 3Б |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2152 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Партизанская, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2153 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Партизанская, 6а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2154 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Партизанская, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2155 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Партизанская, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2156 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2157 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2158 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2159 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2160 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2161 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2162 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2163 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2164 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2165 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2166 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2167 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2168 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2169 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2170 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2171 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Пионерская, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2172 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2173 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2174 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2175 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2176 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2177 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 1а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2178 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 1б |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2179 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2180 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2181 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 2а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2182 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 37 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2183 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 39 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2184 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2185 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 41 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2186 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2187 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2188 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2189 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2190 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2191 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Урожайная, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2192 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2193 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2194 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2195 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2196 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2197 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2198 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2199 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2200 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2201 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2202 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 19 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2203 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2204 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2205 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2206 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2207 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2208 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2209 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2210 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 5а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2211 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2212 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2213 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2214 | Елизовский район | с. Николаевка | строительство газораспределительной сети | ул. Юбилейная, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2215 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2216 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, 1а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2217 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2218 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, 3а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2219 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2220 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2221 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, 5а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2222 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, 6а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2223 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2224 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2225 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2226 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2227 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2228 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2229 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2230 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2231 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2232 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2233 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 7а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2234 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Спортивная, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2235 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 1 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2236 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 10 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2237 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 11 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2238 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 12 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2239 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 13 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2240 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 14 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2241 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 15 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2242 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 16 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2243 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 17 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2244 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 18 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2245 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 1а |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2246 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 2 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2247 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 20 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2248 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 21 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2249 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 22 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2250 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 23 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2251 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 25 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2252 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 27 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2253 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 29 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2254 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 3 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2255 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 30 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2256 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 32 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2257 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 33 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2258 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 34 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2259 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 36 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2260 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 38 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2261 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 4 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2262 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 5 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2263 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 6 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2264 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 7 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2265 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 8 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
2266 | Елизовский район | с. Сосновка | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, 9 |  | АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" | 2023 | Декабрь
Примечание:
* | "Домовладение" - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы/, иные объекты).
».