## ИП
| СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | Приложение №2
к постановлению Министерства ЖКХ и энергетики
| Глава Николаевского | [8 empty] | Камчатского края
| сельского поселения | [8 empty] | от «___» ______ 2023 г. № ____
_____________ В.И. Никифоров
«____» _____________ 2023 г.
Приложение
к приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края
от №
«Приложение № 2
к приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края
от 03.11.2023 № 49-Н
Инвестиционная программа
АО "Камчатэнергосервис"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на территории Николаевского сельского поселения на 2021-2030 гг.
№ п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр,и т.п.) | Ед.изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | в т.ч. по годам | [9 empty] | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение
[6 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.3.2.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1. | Проектирование и строительство котельной на газовом топливе (резервное дизельное топливо) в с. Сосновка Елизовский муниципальный район, Камчатский край взамен существующей котельной №2 с. Сосновка | Критический уровень износа объекта генерации тепловой энергии | с. Сосновка, котельная №2 | Количество | шт. | 1 | 1 | 2021 | 2023 | 202096.1449 | 15000 | 47778.6002 | 90047.5475 | 49269.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по группе 2. | [9 empty] | 202096.1449 | 15000 | 47778.6002 | 90047.5475 | 49269.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1. | Реконструкция участков тепловых сетей | Замена физически изношенных участков трубопроводов, снижение аварийности | с. Николаевка, котельная №1 | Протяженность | км | 0.35 | 0.35 | 2023 | 2030 | 33861.9771 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 7200 | 4723.4976 | 5444.421 | 1156.0313 | 6280.3102 | 6357.7171
3.1.2. | Прокладка сетей ГВС | Обеспечение населения услугами в соответствии с законодательством | с. Николаевка, котельная №1 | Протяженность | км | 4.18 | 4.18 | 2028 | 2030 | 199278.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61595.409 | 67491.84 | 70191.5136
3.1.3. | Реконструкция участков тепловых сетей | Замена физически изношенных участков трубопроводов, снижение аварийности | с. Сосновка, котельная №2 | Протяженность | км | 0.18 | 0.18 | 2024 | 2030 | 18675.0125 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2800 | 2935.6622 | 1361.1052 | 1916.2722 | 3719.69 | 3642.2829
3.1.4. | Прокладка сетей ГВС | Обеспечение населения услугами в соответствии с законодательством | с. Сосновка, котельная №2 | Протяженность | км | 2.64 | 2.64 | 2026 | 2028 | 125700.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 62400 | 3300.591 | 0 | 0
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1. | Реконструкция и модернизация котлоагрегата (с заменой вспомогательного оборудования) | Физическая изношенность оборудования, заниженный КПД | с. Николаевка, котельная №1 | Количество | шт. | 1 | 1 | 2021 | 2022 | 8899.9998 | 7500 | 1399.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2. | Реконструкция экономайзеров котлоагрегатов | Физическая изношенность оборудования, заниженный КПД | с. Николаевка, котельная №1 | Количество | шт. | 2 | 2 | 2026 | 2027 | 4775.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340.8402 | 2434.4738 | 0 | 0 | 0
3.2.3. | Реконструкция и модернизация системы химводоочистки | Повышение эффективности технологического процесса, снижение рисков выхода из строя оборудования | с. Николаевка, котельная №1 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4. | Реконструкция сетевой установки | Физическая изношенность оборудования | с. Николаевка, котельная №1 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2022 | 2022 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5. | Реконструкция деаэратора | Физическая изношенность оборудования | с. Николаевка, котельная №1 | Количество | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6. | Реконструкция дробилки | Физическая изношенность оборудования | с. Николаевка, котельная №1 | Количество | шт. | 1 | 1 | 2021 | 2027 | 1360 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0
3.2.7. | Монтаж инженерно-технических средств охраны опасного производственного объекта | Выполнение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности опасного производственного объекта | с. Николаевка, котельная №1 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2022 | 2022 | 3342.4 | 0 | 3342.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8. | Реконструкция котлоагрегата (с комплектом вспомогательного оборудования) | Физическая изношенность оборудования, заниженный КПД | с. Сосновка, котельная №2 | Количество | шт. | 1 | 1 | 2022 | 2022 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9. | Реконструкция дымовой трубы | Физическая изношенность оборудования, заниженный КПД | с. Николаевка, котельная №1 | Количество | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2028 | 12697.6183 | 0 | 0 | 5769.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6927.6965 | 0 | 0
3.2.10. | Замена насосного оборудования | Физическая изношенность оборудования, заниженный КПД | с. Николаевка, котельная №1 | Количество | шт. | 2 | 2 | 2023 | 2023 | 137.1973 | 0 | 0 | 137.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.11. | Реконструкция пароводяного подогревателя | Физическая изношенность оборудования, заниженный КПД | с. Николаевка, котельная №1 | Количество | шт. | 1 | 1 | 2023 | 2023 | 541.3333 | 0 | 0 | 541.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.10. | Создание системы диспетчеризации | Контроль параметров работы теплоисточников | с. Николаевка, котельная №1 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2022 | 2024 | 2365.8 | 0 | 865.8 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.11. | Создание системы диспетчеризации | Контроль параметров работы теплоисточников | с. Сосновка, котельная №2 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2022 | 2024 | 2077.2 | 0 | 577.2 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по группе 3. | [9 empty] | 421613.206 | 8100 | 14085.3998 | 6448.4525 | 8000 | 10000 | 70000 | 72400 | 74896 | 77491.8402 | 80191.5136
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения , повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1. | Реконструкция системы газоочистки | Повышение эффективности технологического процесса, снижение выбросов вредных веществ в атмосферу | с. Сосновка, котельная №2 | Количество | шт. | 0 | 1 | 2021 | 2021 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.
Всего по группе 4. | [9 empty] | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе | [9 empty] | 625609.351 | 25000 | 61864 | 96496 | 57269.9972 | 10000 | 70000 | 72400 | 74896 | 77491.8402 | 80191.5136
».

## Расчет ДПР (hidden)
Приложение № ___
к Концессионному соглашению
в отношении объектов коммунальной
инфраструктуры теплоснабжения,
находящихся в муниципальной собственности
Николаевского сельского поселения
Камчатского края
от « ___» __________ 2021 года № ______________
Параметры регулирования деятельности Концессионера в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Николаевского сельского поселения
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г.
I | Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера
1 | Базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 48670.4918 | 51605.392 | Х
2 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
2.1 | Потери в тепловых сетях | тыс.Гкал | 4.8819 | 4.8819 | 4.8819 | 4.6736 | 4.649 | 4.6158 | 4.5889 | 4.5682 | 5.2342 | 6.1755
|  | % к ПО | 27.49% | 27.49% | 27.49% | 26.63% | 26.52% | 26.38% | 26.27% | 26.18% | 28.65% | 31.78% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
2.2 | Удельный расход электроэнергии на полезный отпуск ТЭ | тыс.кВт*ч/ тыс. Гкал | 58.3523 | 58.3523 | 58.3523 | 58.1902 | 58.2719 | 58.3825 | 58.4437 | 58.4443 | 58.412 | 59.3535 | 1036.401 | 1036.401 | 1036.401 | 1021.401 | 1021.401 | 1021.401 | 1020.901 | 1019.701 | 1067.0649 | 1153.3937
2.4 | Удельный расход топлива | кг.у.т/ Гкал | 252.4424 | 252.3978 | 252.3978 | 211.6009 | 211.624 | 211.6075 | 211.605 | 211.6019 | 209.54 | 211.83
2.4.1 | уголь | кг.у.т/ Гкал | 252.4424 | 252.3978 | 252.3978 | 245.4181 | 245.4146 | 245.4146 | 245.4146 | 245.4146 | 245.4146 | 245.4146
2.4.2 | газ |  |  |  |  | 166.3768 | 166.3768 | 166.3768 | 166.3768 | 166.3768 | 166.3768 | 166.3768
3. | Нормативный уровень прибыли, % к НВВ без прибыли (без учета предпринимательской прибыли) | % | 23.17% | 73.67% | 136.7% | 4.012% | 4.359% | 33.68% | 41.32% | 43.42% | 42.97% | 41.42%
II | Сведения о ценах и значениях, представленных в соответствии с пунктами 2, 3, 5, 6, 7 и 11 части 7 статьи 28.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении"
1 | Величина необходимой тепловой мощности | Гкал/час | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 11.06 | 11.06 | 11.06 | 11.06 | 11.06 | 11.06 | 11.06
2 | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс.Гкал | 17.7611 | 17.7611 | 17.7611 | 17.5528 | 17.5282 | 17.495 | 17.4681 | 17.4474 | 18.2679 | 19.4326
3 | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 12.8792 | 12.8792 | 12.8792 | 12.8792 | 12.8792 | 12.8792 | 12.8792 | 12.8792 | 13.0337 | 13.2571
4 | Операционные расходы с учетом индексации | тыс.руб. | 48670.4918 | 51605.392 | 53132.9116 | 54705.6458 | 56324.9329 | 57992.1509 | 59708.7186 | 61476.0966 | 63295.7891 | 65169.3445
5 | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 17783.0171 | 26747.7873 | 35865.5167 | 27894.4679 | 23061.8886 | 30310.3475 | 31947.852 | 32589.0166 | 33797.8279 | 36205.3634
6 | Цена угля (с учётом транспортировки) | руб./тнт | 7358.4033 | 7632.8593 | 7955.7992 | 8297.7195 | 8653.8462 | 9025.6973 | 9413.1868 | 9817.7247 | 10239.5342 | 10679.9663
7 | Цена газа | руб./тыс.куб.м |  |  |  | 8445.045 | 8775.0678 | 9198.0108 | 9556.6636 | 9929.2838 | 10316.4763 | 10719.0827
8 | Цена электроэнергии | руб/кВтч | 5.466 | 5.6484 | 5.8182 | 5.9927 | 6.166 | 6.3521 | 6.5423 | 6.7382 | 6.9405 | 7.1493
9 | Цена воды | руб/м3 | 40.2285 | 44.3951 | 46.191 | 47.9249 | 49.9338 | 51.8708 | 53.9514 | 56.1755 | 58.3995 | 60.6953
10 | Предельный размер расходов на создание объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером (без НДС) | тыс.руб. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 625609.351 | 521341.1258 | #REF!
11 | Предельный рост необходимой валовой выручки (НВВ) концессионера по деятельности по теплоснабжению (без учета предпринимательской прибыли) | % | х | 115.3% | 115.3% | 115.9% | 115.2% | 115.2% | 89.13% | 99.89% | 104.2% | 106.2%
12 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | ед./км | 0.973 | 0.973 | 0.971 | 0.968 | 0.963 | 0.958 | 0.953 | 0.951 | 0.946 | 0.941
13 | Износ тепловых сетей | % | 67.5% | 67.5% | 66.5% | 65.5% | 64.5% | 63.5% | 62.5% | 61.5% | 60.5% | 59.5%
14 | Индекс потребительских цен (ИПЦ) к предыдущему году | % | х | х | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104%
| Концендент |  |  |  | Концессионер
| …………… |  |  |  | ……………
| _____________ ………….. |  |  |  | _____________ …………..
Note on Q18: 2024-2030

## НВВ (hidden)
Приложение № 7
к Концессионному соглашению
в отношении объектов теплоснабжения
от "____"_________20_____г.
Объем валовой выручки получаемой Концессионером в рамках реализации концессионного Соглашения
№ п/п | Год реализации концессионного соглашения | Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, тыс. рублей
1 | 2021 | 116503.9854
2 | 2022 | 133979.5833
3 | 2023 | 154076.5207
4 | 2024 | 178138.5644
5 | 2025 | 204859.349
6 | 2026 | 235588.2514
7 | 2027 | 210847.2497
8 | 2028 | 210762.3495
9 | 2029 | 219665.0024
10 | 2030 | 233164.3099
| Концедент |  | Концессионер
| "____"______________20____ года |  | "____"______________20____ года

## Лист1 (hidden)
№ | Наименование мероприятия |  |  | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | Итого
1 | Проектирование и строительство котельной на газовом топливе (резервное дизельное топливо) в с. Сосновка Елизовский муниципальный район, Камчатский край взамен существующей котельной №2 с. Сосновка | Критический уровень износа объекта генерации тепловой энергии | с. Сосновка, котельная №2 | Проектирование и строительство котельной на газовом топливе (резервное дизельное топливо) в с. Сосновка Елизовский муниципальный район, Камчатский край взамен существующей котельной №2 в с. Сосновка | Критический уровень износа объекта генерации тепловой энергии | тыс. руб. | 15000 | 47778.6002 | 90047.5475 | 49269.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202096.1449 | 202096.1449 | 0
2 | Реконструкция и модернизация котлоагрегата (с заменой вспомогательного оборудования) | Физическая изношенность оборудования, заниженный КПД | с. Николаевка, котельная №1 | Реконструкция и модернизация котлоагрегата (с заменой вспомогательного оборудования) с. Николаевка, котельная №1 | Физическая изношенность оборудования, заниженный КПД | тыс. руб. | 7500 | 1399.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8899.9998 | 8899.9998 | 0
3 | Реконструкция экономайзеров котлоагрегатов | Физическая изношенность оборудования, заниженный КПД | с. Николаевка, котельная №1 | Реконструкция экономайзеров котлоагрегатов с. Николаевка, котельная №1 | Физическая изношенность оборудования, заниженный КПД | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340.8402 | 2434.4738 | 0 | 0 | 0 | 4775.314 | 4775.314 | 0
4 | Реконструкция и модернизация системы химводоочистки | Повышение эффективности технологического процесса, снижение рисков выхода из строя оборудования | с. Николаевка, котельная №1 | Реконструкция и модернизация системы химводоочистки с. Николаевка, котельная №1 | Повышение эффективности технологического процесса, снижение рисков выхода из строя оборудования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция сетевой установки | Физическая изношенность оборудования | с. Николаевка, котельная №1 | Реконструкция сетевой установки с. Николаевка, котельная №1 | Физическая изношенность оборудования | тыс. руб. | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0
6 | Реконструкция деаэратора | Физическая изношенность оборудования | с. Николаевка, котельная №1 | Реконструкция деаэратора с. Николаевка, котельная №1 | Физическая изношенность оборудования | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция дробилки | Физическая изношенность оборудования | с. Николаевка, котельная №1 | Реконструкция дробилки с. Николаевка, котельная №1 | Физическая изношенность оборудования | тыс. руб. | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 1360 | 0
8 | Монтаж инженерно-технических средств охраны опасного производственного объекта | Выполнение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности опасного производственного объекта | с. Николаевка, котельная №1 | Монтаж инженерно-технических средств охраны опасного производственного объекта с. Николаевка, котельная №1 | Выполнение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности опасного производственного объекта | тыс. руб. | 0 | 3342.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3342.4 | 3342.4 | 0
9 | Реконструкция котлоагрегата (с комплектом вспомогательного оборудования) | Физическая изношенность оборудования, заниженный КПД | с. Сосновка, котельная №2 | Реконструкция котлоагрегата (с комплектом вспомогательного оборудования) с. Сосновка, котельная №2 | Физическая изношенность оборудования, заниженный КПД | тыс. руб. | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 0
10 | Реконструкция дымовой трубы | Физическая изношенность оборудования, заниженный КПД | с. Николаевка, котельная №1 | Реконструкция дымовой трубы с. Николаевка, котельная №1 | Физическая изношенность оборудования, заниженный КПД | тыс. руб. | 0 | 0 | 5769.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6927.6965 | 0 | 0 | 12697.6183 | 12697.6183 | 0
11 | Создание системы диспетчеризации | Контроль параметров работы теплоисточников | с. Николаевка, котельная №1 | Создание системы диспетчеризации с. Николаевка, котельная №1 | Контроль параметров работы теплоисточников | тыс. руб. | 0 | 865.8 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2365.8 | 2365.8 | 0
12 | Создание системы диспетчеризации | Контроль параметров работы теплоисточников | с. Сосновка, котельная №2 | Создание системы диспетчеризации с. Сосновка, котельная №2 | Контроль параметров работы теплоисточников | тыс. руб. | 0 | 577.2 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077.2 | 2077.2 | 0
13 | Реконструкция системы газоочистки | Повышение эффективности технологического процесса, снижение выбросов вредных веществ в атмосферу | с. Сосновка, котельная №2 | Реконструкция системы газоочистки с. Сосновка, котельная №2 | Повышение эффективности технологического процесса, снижение выбросов вредных веществ в атмосферу | тыс. руб. | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 0
12 | [5 empty] | тыс. руб. | [10 empty] | 0 |  | 0
13 | [5 empty] | тыс. руб. | [10 empty] | 0 |  | 0
14 | [5 empty] | тыс. руб. | [10 empty] | 0 |  | 0
Всего по мероприятиям, в том числе: | [5 empty] | тыс. руб. | 25000 | 61864 | 95817.4693 | 52269.9972 | 0 | 2340.8402 | 3194.4738 | 6927.6965 | 0 | 0 | 247414.477 | 247414.477
Котельная №1 | [5 empty] | тыс. руб. | 8100 | 11608.1998 | 5769.9218 | 1500 | 0 | 2340.8402 | 3194.4738 | 6927.6965 | 0 | 0 | 39441.1321 | 39441.1321
Котельная №2 | [5 empty] | тыс. руб. | 16900 | 50255.8002 | 90047.5475 | 50769.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207973.3449 | 207973.3449
№ |  |  |  | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | Итого
1 | Реконструкция участков тепловых сетей | Замена физически изношенных участков трубопроводов, снижение аварийности | с. Николаевка, котельная №1 | Реконструкция участков тепловых сетей с. Николаевка, котельная №1 | Замена физически изношенных участков трубопроводов, снижение аварийности | тыс.. руб. | 0 | 0 | 0 | 2700 | 7200 | 4723.4976 | 5444.421 | 1156.0313 | 6280.3102 | 6357.7171 | 33861.9771 | 33861.9771 | 0
2 | Реконструкция участков тепловых сетей | Замена физически изношенных участков трубопроводов, снижение аварийности | с. Сосновка, котельная №2 | Реконструкция участков тепловых сетей с. Сосновка, котельная №2 | Замена физически изношенных участков трубопроводов, снижение аварийности | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2800 | 2935.6622 | 1361.1052 | 1916.2722 | 3719.69 | 3642.2829 | 18675.0125 | 18675.0125 | 0
Всего по мероприятиям, в том числе: | [5 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 7659.1598 | 6805.5262 | 3072.3035 | 10000.0002 | 10000 | 52536.9896 | 52536.9896
Котельная №1 | [5 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 2700 | 7200 | 4723.4976 | 5444.421 | 1156.0313 | 6280.3102 | 6357.7171 | 33861.9771 | 33861.9771
Котельная №2 | [5 empty] | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2800 | 2935.6622 | 1361.1052 | 1916.2722 | 3719.69 | 3642.2829 | 18675.0125 | 18675.0125
299951.4667
625609.351
199278.7626
125700.591
300629.9974

## Лист2 (hidden)
Наименование работ/статьи затрат | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 | всего
с. Николаевка
Всего капитальные затраты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | 51329.5 | 56243.2 | 58 492,9 | - | 166065.6
НДС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | 10265.9 | 11 248,6 | 11 698,6 |  | 33 213,1
Всего стоимость проекта | тыс. руб. | [7 empty] | 61595.4 | 67491.8 | 70191.5 |  | 199278.8
с. Сосновка
Всего капитальные затраты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | 50 000,0 | 52 000,0 | 2 750,5 | - | - | - | 104750.5
НДС | тыс. руб. | - | - | - | - | - | 10000 | 10 400,0 | 550.1 | - | - | - | 20 950,1
Всего стоимость проекта | тыс. руб. | [5 empty] | 60000 | 62400 | 3300.6 |  |  |  | 125700.6
Итого по Николаевскому сельскому поселению
Всего капитальные затраты | тыс. руб. | [5 empty] | 50000 | 52000 | 54080 | 56 243,2 | 58 492,9 | - | 270 816,1
НДС | тыс. руб. | [5 empty] | 10000 | 10400 | 10816 | 11 248,6 | 11698.6 | - | 54 163,2
Всего стоимость проекта | тыс. руб. | [5 empty] | 60000 | 62400 | 64 896,0 | 67 491,8 | 70 191,5 | - | 324 979,4
|  | 0 | 0 | 0 | 2700 | 7200 | 4723.4976 | 5444.421 | 1156.0313 | 6280.3102 | 6357.7171 |  | 33861.9771
|  | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2800 | 2935.6622 | 1361.1052 | 1916.2722 | 3719.69 | 3642.2829 |  | 18675.0125
|  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 67659.1598 | 69205.5262 | 67968.3035 | 77491.8002 | 80191.5 | 0 | 377516.3896
|  | 0 | 0 | 0 | 2700 | 7200 | 4723.4976 | 5444.421 | 62751.4313 | 73772.1102 | 76549.2171 | 0 | 233140.7771
|  | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2800 | 62935.6622 | 63761.1052 | 5216.8722 | 3719.69 | 3642.2829 | 0 | 144375.6125