## ПУ 0,23-0,4 кВ 2025-2029
Выполнение работ по монтажу система учета электрической энергии (мощности), АИИС КУЭ, ПКУ, технический учет электроэнергии
[7 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Класс напряжения объекта, кВ | Кол-во (км/шт) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор на 2024 год | Всего стоимость на 1 Квт. (тыс. руб.) | Всего стоимость на 1 Квт. (тыс. руб.) | Всего стоимость на 1 Квт. (тыс. руб.) | Всего стоимость на 1 Квт. (тыс. руб.) | Всего стоимость на 1 Квт. (тыс. руб.) | Всего стоимость на 1 Квт. (тыс. руб.)
Прибор учета однофазный | А1-01 | 0,23 | 1 | 14 | 1.19 | 1.53 | 25.4898 | 26.6623 | 27.8888 | 29.1717 | 30.5136 | 31.9172
Прибор учета трехфазный | А1-02 | 0,4 | 1 | 24 | 1.19 | 1.53 | 43.6968 | 45.7069 | 47.8094 | 50.0086 | 52.309 | 54.7152
Прибор учета трехфазный с ТТ | А1-03 | 0,4 | 1 | 27 | 1.19 | 1.53 | 49.1589 | 51.4202 | 53.7855 | 56.2597 | 58.8476 | 61.5546
Проектно-изыскательные работы | П06-06 |  | 0 | 300 | 1 | 1.53 | 2024: 0
Итого стоимость (тыс. руб.)
Примечание: ООО "41 Электрическая сеть" на является плательщиком НДС.
Директор ООО 41 "Электрическая сеть" |  |  | В.А. Братчук

## Высоковольтный ПУ 20-10 (hidden)
Выполнение работ по монтажу система учета электрической энергии (мощности), АИИС КУЭ, ПКУ, технический учет электроэнергии
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Класс напряжения объекта, кВ | Кол-во (км/шт) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор на 2024 год | Всего стоимость на 1 Квт. (тыс. руб.)
ПКУ с ТТ и ТН | А1-06 | 6-20 | 1 | 302 | 1.19 | 1.53 | 549.8514
Проектно-изыскательные работы | П06-06 |  | 0 | 300 | 1 | 1.53 | 0
Итого стоимость (тыс. руб.) | [6 empty] | 549.8514
Примечание: ООО "41 Электрическая сеть" на является плательщиком НДС.
Директор ООО 41 "Электрическая сеть" |  |  | В.А. Братчук

## Высоковольтный ПУ РП (hidden)
Выполнение работ по монтажу система учета электрической энергии (мощности), АИИС КУЭ, ПКУ, технический учет электроэнергии
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Класс напряжения объекта, кВ | Кол-во (км/шт) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор на 2024 год | Всего стоимость на 1 Квт. (тыс. руб.)
ПКУ с ТТ и ТН | А1-06 | 6-20 | 3 | 302 | 1.19 | 1.53 | 1649.5542
Проектно-изыскательные работы | П06-06 |  | 0 | 300 | 1 | 1.53 | 0
Итого стоимость (тыс. руб.) | [6 empty] | 1649.5542
Примечание: ООО "41 Электрическая сеть" на является плательщиком НДС.
Директор ООО 41 "Электрическая сеть" |  |  | В.А. Братчук

## Реконструкция РТРС РУ-6 кВ
Расчет стоимости строительства РТП -10кВ в соответсвии с УНЦ по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Мощность/Ном. ток отключения | Кол-во трансформаторов/ячеек | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор | Всего стоимость на 1 Квт. (тыс. руб.)
Монтаж трансформаторов | Т5-14 - 1..5 | 400 | 2 | 395 | 1.22 | 1.6004 | 1542.4462
Установка ячеек выключателя 6 кВ | В8-01 - 1..5 | 31.5 | 12 | 928 | 1.15 | 1.6004 | 20495.1064
Установка ячеек выключателя 6 кВ | В8-01 - 1..5 | 40 | 0 | 1261 | 1.15 | 1.6004 | 0
Итого стоимость на 1 Квт.(тыс. руб.) | [6 empty] | 22037.5527
Директор ООО 41 "Электрическая сеть" |  |  | В.А. Братчук

## Реконструкция ТП-12
Расчет стоимости строительства ТП-10кВ в соответсвии с УНЦ по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Мощность | Кол-во трансформаторов/ячеек | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор | Всего стоимость на 1 Квт. (тыс. руб.)
Строительство КТП 10 кВ (Сэндвич на сваях) | Э1-04 - 1..2 | 400 | 2 | 5819 | 1.22 | 1.674 | 11884.0094
Установка ячеек выключателя 10 кВ | В8-01 - 1..5 | 400 | 8 | 1261 | 1.15 | 1.674 | 2427.5474
Проектно-изыскательные работы | П06-06 |  | 1 | 300 | 1 | 1.674 | 502.1992
Снижение стоимости (наличие 2-х трансформаторов) | Т5-14 - 1..5 | 400 | 2 | -395 | 1.22 | 1.674 | -1613.3988
Итого стоимость ТП (тыс. руб.) | [6 empty] | 13200.3573
Директор ООО 41 "Электрическая сеть" |  |  | В.А. Братчук

## Реконструкция ТП-10
Расчет стоимости строительства ТП-10кВ в соответсвии с УНЦ по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Мощность | Кол-во трансформаторов/ячеек | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор | Всего стоимость на 1 Квт. (тыс. руб.)
Строительство КТП 10 кВ (Сэндвич на сваях) | Э1-04 - 1..2 | 400 | 2 | 5819 | 1.22 | 1.751 | 12430.6739
Установка ячеек выключателя 10 кВ | В8-01 - 1..5 | 400 | 6 | 1261 | 1.15 | 1.751 | 2539.2146
Проектно-изыскательные работы | П06-06 |  | 1 | 300 | 1 | 1.751 | 525.3004
Снижение стоимости (наличие 1-го трансформатора) | Т5-14 - 1..5 | 400 | 1 | -395 | 1.22 | 1.751 | -843.8076
Итого стоимость ТП (тыс. руб.) | [6 empty] | 14651.3813
Директор ООО 41 "Электрическая сеть" |  |  | В.А. Братчук

## Реконструкция ТП-17
Расчет стоимости строительства ТП-10кВ в соответсвии с УНЦ по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Мощность | Кол-во трансформаторов/ячеек | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор | Всего стоимость на 1 Квт. (тыс. руб.)
Строительство КТП 10 кВ (Сэндвич на сваях) | Э1-04 - 1..2 | 400 | 2 | 5819 | 1.22 | 1.8315 | 13002.4849
Установка ячеек выключателя 10 кВ | В8-01 - 1..5 | 400 | 6 | 1261 | 1.15 | 1.8315 | 2656.0185
Проектно-изыскательные работы | П06-06 |  | 1 | 300 | 1 | 1.8315 | 549.4642
Итого стоимость ТП (тыс. руб.) | [6 empty] | 16207.9676
Директор ООО 41 "Электрическая сеть" |  |  | В.А. Братчук

## Реконструкция ТП-22
Расчет стоимости строительства ТП-10кВ в соответсвии с УНЦ по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Мощность | Кол-во трансформаторов/ячеек | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор | Всего стоимость на 1 Квт. (тыс. руб.)
Строительство КТП 10 кВ (Киоскового типа) | Э1-04 - 1..2 | 400 | 2 | 2944 | 1.22 | 1.9158 | 6880.9355
Установка ячеек выключателя 10 кВ | В8-01 - 1..5 | 400 | 6 | 1261 | 1.15 | 1.9158 | 2778.1954
Проектно-изыскательные работы | П06-06 |  | 1 | 300 | 1 | 1.9158 | 574.7396
Снижение стоимости (наличие 2-х трансформаторов) | Т5-14 - 1..5 | 400 | 2 | -395 | 1.22 | 1.9158 | -1846.4467
Итого стоимость ТП (тыс. руб.) | [6 empty] | 8387.4238
Директор ООО 41 "Электрическая сеть" |  |  | В.А. Братчук

## ВЛ-0,4 кВ
Расчет стоимости строительства КЛ-0,4 кВ в соответсвии с УНЦ по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10
[7 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/ Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2026 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Л1-01 - 1..4 | 0,4 кВ | 0.02 | 499 | 2.52 | 1.674 | 42.1004 | 44.037 | 46.0627 | 48.1816
УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л3-01 - 1..4 | 0,4 кВ | 0.02 | 517 | 2.52 | 1.674 | 43.619 | 45.6255 | 47.7243 | 49.9196
УНЦ провода СИП4 ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л7-01 - 1..4 | 16 | 0.02 | 266 | 2.52 | 1.674 | 22.4423 | 23.4746 | 24.5545 | 25.684
УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л11-01 |  | 0 | 2.32 | 2.52 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
на строительно-монтажные работы без опор и провода УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | Б7-02 |  | 10000 | 187 | 1.87 | 1.674 | 3.1304 | 3.2744 | 3.425 | 3.5825
Проектно-изыскательные работы | П3-01 | 0.4 | 0.02 | 165 | 1 | 1.674 | 5.5242 | 5.7783 | 6.0441 | 6.3221
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 116.8162 | 122.1898 | 127.8105 | 133.6898
[7 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/ Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2026 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Л1-01 - 1..4 | 0,4 кВ | 1 | 499 | 2.52 | 1.674 | 2105.0184 | 2201.8492 | 2303.1343 | 2409.0784
УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л3-01 - 1..4 | 0,4 кВ | 1 | 517 | 2.52 | 1.674 | 2180.9509 | 2281.2746 | 2386.2132 | 2495.9791
УНЦ провода СИП4 ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л7-01 - 1..4 | 35 | 1 | 391 | 2.52 | 1.674 | 1649.4232 | 1725.2967 | 1804.6603 | 1887.6747
УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л11-01 |  | 0 | 2.2 | 2.52 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | Б7-02 |  | 10000 | 187 | 93.5 | 1.674 | 156.5188 | 163.7186 | 171.2497 | 179.1272
Проектно-изыскательные работы | П3-01 | 0.4 | 1 | 165 | 1 | 1.674 | 276.2096 | 288.9152 | 302.2053 | 316.1068
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 6368.1208 | 6661.0543 | 6967.4628 | 7287.9661
[7 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/ Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2026 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Л1-01 - 1..4 | 0,4 кВ | 1 | 499 | 2.52 | 1.674 | 2105.0184 | 2201.8492 | 2303.1343 | 2409.0784
УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л3-01 - 1..4 | 0,4 кВ | 1 | 517 | 2.52 | 1.674 | 2180.9509 | 2281.2746 | 2386.2132 | 2495.9791
УНЦ провода СИП4 ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л7-01 - 1..4 | 50 | 1 | 400 | 2.52 | 1.674 | 1687.3895 | 1765.0094 | 1846.1998 | 1931.125
УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л11-01 |  | 0 | 2.2 | 2.52 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | Б7-02 |  | 10000 | 187 | 93.5 | 1.674 | 156.5188 | 163.7186 | 171.2497 | 179.1272
Проектно-изыскательные работы | П3-01 | 0.4 | 1 | 165 | 1 | 1.674 | 276.2096 | 288.9152 | 302.2053 | 316.1068
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 6406.087 | 6700.767 | 7009.0023 | 7331.4164
[7 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/ Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2026 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Л1-01 - 1..4 | 0,4 кВ | 0.02 | 499 | 2.52 | 1.674 | 42.1004 | 44.037 | 46.0627 | 48.1816
УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л3-01 - 1..4 | 0,4 кВ | 0.02 | 517 | 2.52 | 1.674 | 43.619 | 45.6255 | 47.7243 | 49.9196
УНЦ провода СИП4 ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л7-01 - 1..4 | 70 | 0.02 | 413 | 2.52 | 1.674 | 34.8446 | 36.4474 | 38.124 | 39.8777
УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л11-01 |  | 0 | 2.2 | 2.52 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | Б7-02 |  | 10000 | 187 | 1.87 | 1.674 | 3.1304 | 3.2744 | 3.425 | 3.5825
Проектно-изыскательные работы | П3-01 | 0.4 | 0.02 | 165 | 1 | 1.674 | 5.5242 | 5.7783 | 6.0441 | 6.3221
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 129.2185 | 135.1626 | 141.3801 | 147.8836
[7 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/ Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2026 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Л1-01 - 1..4 | 0,4 кВ | 1 | 499 | 2.52 | 1.674 | 2105.0184 | 2201.8492 | 2303.1343 | 2409.0784
УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л3-01 - 1..4 | 0,4 кВ | 1 | 517 | 2.52 | 1.674 | 2180.9509 | 2281.2746 | 2386.2132 | 2495.9791
УНЦ провода СИП4 ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л7-01 - 1..4 | 95 | 1 | 431 | 2.52 | 1.674 | 1818.1621 | 1901.7976 | 1989.2803 | 2080.7872
УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л11-01 |  | 0 | 2.2 | 2.52 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | Б7-02 |  | 10000 | 187 | 93.5 | 1.674 | 156.5188 | 163.7186 | 171.2497 | 179.1272
Проектно-изыскательные работы | П3-01 | 0.4 | 1 | 165 | 1 | 1.674 | 276.2096 | 288.9152 | 302.2053 | 316.1068
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 6536.8597 | 6837.5553 | 7152.0828 | 7481.0786
[7 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/ Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2026 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Л1-01 - 1..4 | 0,4 кВ | 1 | 499 | 2.52 | 1.674 | 2105.0184 | 2201.8492 | 2303.1343 | 2409.0784
УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л3-01 - 1..4 | 0,4 кВ | 1 | 517 | 2.52 | 1.674 | 2180.9509 | 2281.2746 | 2386.2132 | 2495.9791
УНЦ провода СИП4 ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л7-01 - 1..4 | 120 | 1 | 449 | 2.52 | 1.674 | 1894.0947 | 1981.223 | 2072.3593 | 2167.6878
УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л11-01 |  | 0 | 2.2 | 2.52 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | Б7-02 |  | 10000 | 187 | 93.5 | 1.674 | 156.5188 | 163.7186 | 171.2497 | 179.1272
Проектно-изыскательные работы | П3-01 | 0.4 | 1 | 165 | 1 | 1.674 | 276.2096 | 288.9152 | 302.2053 | 316.1068
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 6612.7922 | 6916.9807 | 7235.1618 | 7567.9792
Установка металлической опоры
[7 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/ Площадь (м2) /ТН | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2026 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | Л1-01 - 1..4 | 0,4 кВ | 0 | 499 | 2.52 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
УНЦ опор ВЛ 0,4 - 750 кВ | Л4-01 - 1..4 | 0,4 кВ | 0.378 | 12 | 2.52 | 1.674 | 19.135 | 20.0152 | 20.9359 | 21.899
УНЦ провода СИП4 ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л7-01 - 1..4 | 0 | 0 | 449 | 2.52 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 - 35 кВ | Л11-01 |  | 0 | 2.2 | 2.52 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) | Б7-02 |  | 10000 | 187 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательные работы | П3-01 | 0.4 | 0.035 | 165 | 1 | 1.674 | 9.6673 | 10.112 | 10.5772 | 11.0637
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 28.8023 | 30.1272 | 31.5131 | 32.9627

## КЛ-0,4 кВ (hidden)
Расчет стоимости строительства КЛ-0,4 кВ в соответсвии с УНЦ по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10
[7 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2026 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 16/0,4 | 1 | 254 | 1.38 | 1.674 | 586.7696 | 613.761 | 641.994 | 671.5257
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 1 | 1388 | 1 | 1.674 | 2323.5085 | 2430.3899 | 2542.1878 | 2659.1285
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 2 | 1.3 | 1 | 1.674 | 4.3524 | 4.5526 | 4.762 | 4.9811
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 4 | 2.32 | 1 | 1.674 | 15.5347 | 16.2493 | 16.9968 | 17.7786
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 1 | 611 | 1 | 1.674 | 1022.8125 | 1069.8618 | 1119.0755 | 1170.5529
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 3952.9776 | 4134.8146 | 4325.0161 | 4523.9668
[7 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2025 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 25/0,4 | 1 | 304 | 1.38 | 1.674 | 702.2754 | 734.5801 | 768.3708 | 803.7158
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 1 | 1388 | 1 | 1.674 | 2323.5085 | 2430.3899 | 2542.1878 | 2659.1285
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 2 | 1.3 | 1 | 1.674 | 4.3524 | 4.5526 | 4.762 | 4.9811
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 4 | 2.32 | 1 | 1.674 | 15.5347 | 16.2493 | 16.9968 | 17.7786
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 1 | 611 | 1 | 1.674 | 1022.8125 | 1069.8618 | 1119.0755 | 1170.5529
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 4068.4835 | 4255.6337 | 4451.3929 | 4656.1569
[7 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2025 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 50/0,4 | 1 | 398 | 1.38 | 1.674 | 919.4264 | 961.72 | 1005.9591 | 1052.2332
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 1 | 1388 | 1 | 1.674 | 2323.5085 | 2430.3899 | 2542.1878 | 2659.1285
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 2 | 1.3 | 1 | 1.674 | 4.3524 | 4.5526 | 4.762 | 4.9811
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 4 | 2.32 | 1 | 1.674 | 15.5347 | 16.2493 | 16.9968 | 17.7786
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 1 | 611 | 1 | 1.674 | 1022.8125 | 1069.8618 | 1119.0755 | 1170.5529
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 4285.6344 | 4482.7736 | 4688.9812 | 4904.6743
[7 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2025 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 70/0,4 | 0.12 | 448 | 1.38 | 1.674 | 124.1919 | 129.9047 | 135.8803 | 142.1308
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0.12 | 1388 | 1 | 1.674 | 278.821 | 291.6468 | 305.0625 | 319.0954
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 2 | 1.3 | 1 | 1.674 | 4.3524 | 4.5526 | 4.762 | 4.9811
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 4 | 2.32 | 1 | 1.674 | 15.5347 | 16.2493 | 16.9968 | 17.7786
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.12 | 611 | 1 | 1.674 | 122.7375 | 128.3834 | 134.2891 | 140.4664
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 545.6375 | 570.7368 | 596.9907 | 624.4523
[7 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2025 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 95/0,4 | 1 | 539 | 1.38 | 1.674 | 1245.1528 | 1302.4298 | 1362.3416 | 1425.0093
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 1 | 1388 | 1 | 1.674 | 2323.5085 | 2430.3899 | 2542.1878 | 2659.1285
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 2 | 1.3 | 1 | 1.674 | 4.3524 | 4.5526 | 4.762 | 4.9811
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 4 | 2.32 | 1 | 1.674 | 15.5347 | 16.2493 | 16.9968 | 17.7786
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 1 | 611 | 1 | 1.674 | 1022.8125 | 1069.8618 | 1119.0755 | 1170.5529
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 4611.3609 | 4823.4835 | 5045.3637 | 5277.4504
[7 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2025 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 120/0,4 | 1 | 618 | 1.38 | 1.674 | 1427.652 | 1493.324 | 1562.0169 | 1633.8697
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 1 | 1388 | 1 | 1.674 | 2323.5085 | 2430.3899 | 2542.1878 | 2659.1285
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 2 | 1.3 | 1 | 1.674 | 4.3524 | 4.5526 | 4.762 | 4.9811
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 4 | 2.32 | 1 | 1.674 | 15.5347 | 16.2493 | 16.9968 | 17.7786
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 1 | 611 | 1 | 1.674 | 1022.8125 | 1069.8618 | 1119.0755 | 1170.5529
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 4793.8601 | 5014.3776 | 5245.039 | 5486.3108
[7 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2025 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 240/0,4 | 1 | 1116 | 1.38 | 1.674 | 2578.09 | 2696.6822 | 2820.7296 | 2950.4831
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 1 | 1388 | 1 | 1.674 | 2323.5085 | 2430.3899 | 2542.1878 | 2659.1285
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 2 | 1.3 | 1 | 1.674 | 4.3524 | 4.5526 | 4.762 | 4.9811
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 4 | 2.32 | 1 | 1.674 | 15.5347 | 16.2493 | 16.9968 | 17.7786
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 1 | 611 | 1 | 1.674 | 1022.8125 | 1069.8618 | 1119.0755 | 1170.5529
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 5944.2981 | 6217.7358 | 6503.7517 | 6802.9242

## КЛ-0,4 кВ (2026) (hidden)
Расчет стоимости строительства КЛ-0,4 кВ в соответсвии с УНЦ по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10
ТП-111-12 до ВРУ-0,4 жд Центральная 18 | [6 empty] | 2026 | 2027 | 2028
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2026 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 70/0,4 | 0.12 | 448 | 1.38 | 1.674 | 124.1919 | 129.9047 | 135.8803
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0.12 | 1388 | 1 | 1.674 | 278.821 | 291.6468 | 305.0625
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 2 | 1.3 | 1 | 1.674 | 4.3524 | 4.5526 | 4.762
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 4 | 2.32 | 1 | 1.674 | 15.5347 | 16.2493 | 16.9968
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.12 | 611 | 1 | 1.674 | 122.7375 | 128.3834 | 134.2891
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 545.6375 | 570.7368 | 596.9907
ТП-111-12 до ВРУ-0,4 жд Центральная 20, ввод 1
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2026 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 70/0,4 | 0.13 | 448 | 1.38 | 1.674 | 134.5412 | 140.7301 | 147.2037
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0.13 | 1388 | 1 | 1.674 | 302.0561 | 315.9507 | 330.4844
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 2 | 1.3 | 1 | 1.674 | 4.3524 | 4.5526 | 4.762
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 4 | 2.32 | 1 | 1.674 | 15.5347 | 16.2493 | 16.9968
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.13 | 611 | 1 | 1.674 | 132.9656 | 139.082 | 145.4798
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 589.45 | 616.5647 | 644.9267
ТП-111-12 до ВРУ-0,4 жд Центральная 20, ввод 2
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2026 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 70/0,4 | 0.13 | 448 | 1.38 | 1.674 | 134.5412 | 140.7301 | 147.2037
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0.13 | 1388 | 1 | 1.674 | 302.0561 | 315.9507 | 330.4844
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 2 | 1.3 | 1 | 1.674 | 4.3524 | 4.5526 | 4.762
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 4 | 2.32 | 1 | 1.674 | 15.5347 | 16.2493 | 16.9968
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.13 | 611 | 1 | 1.674 | 132.9656 | 139.082 | 145.4798
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 589.45 | 616.5647 | 644.9267
ТП-111-12 до ВРУ-0,4 жд Центральная 21, ввод 1
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2026 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 70/0,4 | 0.34 | 448 | 1.38 | 1.674 | 351.8769 | 368.0633 | 384.9942
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0.34 | 1388 | 1 | 1.674 | 789.9929 | 826.3326 | 864.3439
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 2 | 1.3 | 1 | 1.674 | 4.3524 | 4.5526 | 4.762
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 4 | 2.32 | 1 | 1.674 | 15.5347 | 16.2493 | 16.9968
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.34 | 611 | 1 | 1.674 | 347.7562 | 363.753 | 380.4857
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 1509.5132 | 1578.9508 | 1651.5825
ТП-111-12 до ВРУ-0,4 жд Центральная 21, ввод 2
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2026 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 70/0,4 | 0.34 | 448 | 1.38 | 1.674 | 351.8769 | 368.0633 | 384.9942
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0.34 | 1388 | 1 | 1.674 | 789.9929 | 826.3326 | 864.3439
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 2 | 1.3 | 1 | 1.674 | 4.3524 | 4.5526 | 4.762
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 4 | 2.32 | 1 | 1.674 | 15.5347 | 16.2493 | 16.9968
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.34 | 611 | 1 | 1.674 | 347.7562 | 363.753 | 380.4857
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 1509.5132 | 1578.9508 | 1651.5825

## КЛ-0,4 кВ (2027)
Расчет стоимости строительства КЛ-0,4 кВ в соответсвии с УНЦ по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10
ТП-111-12 до ВРУ-0,4 жд Центральная 18
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2027 | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 70/0,4 | 0.12 | 448 | 1.38 | 1.751 | 129.9047
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0.12 | 1388 | 1 | 1.751 | 291.6468
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 2 | 1.3 | 1 | 1.751 | 4.5526
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 4 | 2.32 | 1 | 1.751 | 16.2493
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.12 | 611 | 1 | 1.751 | 128.3834
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 570.7368
ТП-111-10 до ВРУ-0,4 жд Центральная 13
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2027 | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 70/0,4 | 0.125 | 448 | 1.38 | 1.751 | 135.3174
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0.125 | 1388 | 1 | 1.751 | 303.7987
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 8 | 1.3 | 1 | 1.751 | 18.2104
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 10 | 2.32 | 1 | 1.751 | 40.6232
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.125 | 611 | 1 | 1.751 | 133.7327
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 631.6825
ТП-111-10 до ВРУ-0,4 ДК "Галактика"
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2027 | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 70/0,4 | 0.4 | 448 | 1.38 | 1.751 | 433.0156
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0.4 | 1388 | 1 | 1.751 | 972.156
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 2 | 1.3 | 1 | 1.751 | 4.5526
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 4 | 2.32 | 1 | 1.751 | 16.2493
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.4 | 611 | 1 | 1.751 | 427.9447
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 1853.9182
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2027 | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 70/0,4 | 0 | 448 | 1.38 | 1.751 | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0 | 1388 | 1 | 1.751 | 0
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 2 | 1.3 | 1 | 1.751 | 4.5526
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 4 | 2.32 | 1 | 1.751 | 16.2493
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0 | 611 | 1 | 1.751 | 0
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 20.8019
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2027 | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 70/0,4 | 0 | 448 | 1.38 | 1.751 | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0 | 1388 | 1 | 1.751 | 0
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 2 | 1.3 | 1 | 1.751 | 4.5526
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 4 | 2.32 | 1 | 1.751 | 16.2493
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0 | 611 | 1 | 1.751 | 0
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 20.8019
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2027 | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 70/0,4 | 0 | 448 | 1.38 | 1.751 | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0 | 1388 | 1 | 1.751 | 0
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 2 | 1.3 | 1 | 1.751 | 4.5526
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 4 | 2.32 | 1 | 1.751 | 16.2493
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0 | 611 | 1 | 1.751 | 0
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 20.8019

## КЛ-0,4 кВ (2028)
Расчет стоимости строительства КЛ-0,4 кВ в соответсвии с УНЦ по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10
ТП-111-12 до ВРУ-0,4 жд Центральная 21, ввод 1
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2028 | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 70/0,4 | 0.34 | 448 | 1.38 | 1.8315 | 384.9942
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0.34 | 1388 | 1 | 1.8315 | 864.3439
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 2 | 1.3 | 1 | 1.8315 | 4.762
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 4 | 2.32 | 1 | 1.8315 | 16.9968
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.34 | 611 | 1 | 1.8315 | 380.4857
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 1651.5825
ТП-111-12 до ВРУ-0,4 жд Центральная 21, ввод 2
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2028 | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 70/0,4 | 0.34 | 448 | 1.38 | 1.8315 | 384.9942
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0.34 | 1388 | 1 | 1.8315 | 864.3439
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 2 | 1.3 | 1 | 1.8315 | 4.762
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 4 | 2.32 | 1 | 1.8315 | 16.9968
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.34 | 611 | 1 | 1.8315 | 380.4857
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 1651.5825
ТП-111-17 до ВРУ-0,4 жд Центральная 22, ввод 1
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2028 | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 70/0,4 | 0.15 | 448 | 1.38 | 1.8315 | 169.8504
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0.15 | 1388 | 1 | 1.8315 | 381.3282
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 8 | 1.3 | 1 | 1.8315 | 19.0481
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 10 | 2.32 | 1 | 1.8315 | 42.4919
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.15 | 611 | 1 | 1.8315 | 167.8613
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 780.5799
ТП-111-17 до ВРУ-0,4 жд Центральная 22, ввод 2
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2028 | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 70/0,4 | 0.15 | 448 | 1.38 | 1.8315 | 169.8504
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0.15 | 1388 | 1 | 1.8315 | 381.3282
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 8 | 1.3 | 1 | 1.8315 | 19.0481
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 10 | 2.32 | 1 | 1.8315 | 42.4919
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.15 | 611 | 1 | 1.8315 | 167.8613
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 780.5799
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2028 | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 70/0,4 | 0 | 448 | 1.38 | 1.8315 | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0 | 1388 | 1 | 1.8315 | 0
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 2 | 1.3 | 1 | 1.8315 | 4.762
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 4 | 2.32 | 1 | 1.8315 | 16.9968
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0 | 611 | 1 | 1.8315 | 0
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 21.7588
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2028 | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 70/0,4 | 0 | 448 | 1.38 | 1.8315 | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0 | 1388 | 1 | 1.8315 | 0
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 2 | 1.3 | 1 | 1.8315 | 4.762
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 4 | 2.32 | 1 | 1.8315 | 16.9968
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0 | 611 | 1 | 1.8315 | 0
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 21.7588
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2028 | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 70/0,4 | 0 | 448 | 1.38 | 1.8315 | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0 | 1388 | 1 | 1.8315 | 0
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 2 | 1.3 | 1 | 1.8315 | 4.762
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 4 | 2.32 | 1 | 1.8315 | 16.9968
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0 | 611 | 1 | 1.8315 | 0
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 21.7588

## КЛ-0,4 кВ (2029)
Расчет стоимости строительства КЛ-0,4 кВ в соответсвии с УНЦ по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10
ТП-111-19 до ВРУ-0,4 жд Центральная 23, ввод 1
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2029 | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 70/0,4 | 0.25 | 448 | 1.38 | 1.9158 | 296.1058
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0.25 | 1388 | 1 | 1.9158 | 664.7821
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 8 | 1.3 | 1 | 1.9158 | 19.9243
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 10 | 2.32 | 1 | 1.9158 | 44.4465
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.25 | 611 | 1 | 1.9158 | 292.6382
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 1317.897
ТП-111-19 до ВРУ-0,4 жд Центральная 23, ввод 2
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2029 | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 70/0,4 | 0.25 | 448 | 1.38 | 1.9158 | 296.1058
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0.25 | 1388 | 1 | 1.9158 | 664.7821
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 8 | 1.3 | 1 | 1.9158 | 19.9243
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 10 | 2.32 | 1 | 1.9158 | 44.4465
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.25 | 611 | 1 | 1.9158 | 292.6382
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 1317.897
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2029 | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 70/0,4 | 0 | 448 | 1.38 | 1.9158 | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0 | 1388 | 1 | 1.9158 | 0
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 2 | 1.3 | 1 | 1.9158 | 4.9811
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 4 | 2.32 | 1 | 1.9158 | 17.7786
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0 | 611 | 1 | 1.9158 | 0
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 22.7597
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2029 | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 70/0,4 | 0 | 448 | 1.38 | 1.9158 | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0 | 1388 | 1 | 1.9158 | 0
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 2 | 1.3 | 1 | 1.9158 | 4.9811
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 4 | 2.32 | 1 | 1.9158 | 17.7786
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0 | 611 | 1 | 1.9158 | 0
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 22.7597
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2029 | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 70/0,4 | 0 | 448 | 1.38 | 1.9158 | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0 | 1388 | 1 | 1.9158 | 0
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 2 | 1.3 | 1 | 1.9158 | 4.9811
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 4 | 2.32 | 1 | 1.9158 | 17.7786
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0 | 611 | 1 | 1.9158 | 0
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 22.7597

## КЛ-0,4 кВ (вынос сетей)
Расчет стоимости строительства КЛ-0,4 кВ в соответсвии с УНЦ по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10
[7 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2026 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 16/0,4 | 0.02 | 254 | 1.38 | 1.674 | 11.7354 | 12.2752 | 12.8399 | 13.4305
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0.02 | 1388 | 1 | 1.674 | 46.4702 | 48.6078 | 50.8438 | 53.1826
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 0 | 1.3 | 1 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 0 | 2.32 | 1 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.02 | 611 | 1 | 1.674 | 20.4562 | 21.3972 | 22.3815 | 23.4111
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 78.6618 | 82.2803 | 86.0651 | 90.0241
[7 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2026 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 25/0,4 | 0.02 | 304 | 1.38 | 1.674 | 14.0455 | 14.6916 | 15.3674 | 16.0743
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0.02 | 1388 | 1 | 1.674 | 46.4702 | 48.6078 | 50.8438 | 53.1826
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 0 | 1.3 | 1 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 0 | 2.32 | 1 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.02 | 611 | 1 | 1.674 | 20.4562 | 21.3972 | 22.3815 | 23.4111
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 80.9719 | 84.6966 | 88.5927 | 92.6679
[7 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2026 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 50/0,4 | 0.02 | 398 | 1.38 | 1.674 | 18.3885 | 19.2344 | 20.1192 | 21.0447
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0.02 | 1388 | 1 | 1.674 | 46.4702 | 48.6078 | 50.8438 | 53.1826
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 0 | 1.3 | 1 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 0 | 2.32 | 1 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.02 | 611 | 1 | 1.674 | 20.4562 | 21.3972 | 22.3815 | 23.4111
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 85.3149 | 89.2394 | 93.3444 | 97.6383
[7 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2026 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 70/0,4 | 0.02 | 448 | 1.38 | 1.674 | 20.6986 | 21.6508 | 22.6467 | 23.6885
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0.02 | 1388 | 1 | 1.674 | 46.4702 | 48.6078 | 50.8438 | 53.1826
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 0 | 1.3 | 1 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 0 | 2.32 | 1 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.02 | 611 | 1 | 1.674 | 20.4562 | 21.3972 | 22.3815 | 23.4111
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 87.6251 | 91.6558 | 95.872 | 100.2821
[7 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2026 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 95/0,4 | 0.02 | 539 | 1.38 | 1.674 | 24.9031 | 26.0486 | 27.2468 | 28.5002
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0.02 | 1388 | 1 | 1.674 | 46.4702 | 48.6078 | 50.8438 | 53.1826
Востановление тротуаров | Б4-01 |  |  | 1.3 | 1 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  |  | 2.32 | 1 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.02 | 611 | 1 | 1.674 | 20.4562 | 21.3972 | 22.3815 | 23.4111
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 91.8295 | 96.0536 | 100.4721 | 105.0938
[7 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2026 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 120/0,4 | 0.02 | 618 | 1.38 | 1.674 | 28.553 | 29.8665 | 31.2403 | 32.6774
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0.02 | 1388 | 1 | 1.674 | 46.4702 | 48.6078 | 50.8438 | 53.1826
Востановление тротуаров | Б4-01 |  |  | 1.3 | 1 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  |  | 2.32 | 1 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.02 | 611 | 1 | 1.674 | 20.4562 | 21.3972 | 22.3815 | 23.4111
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 95.4795 | 99.8715 | 104.4656 | 109.271
[7 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2026 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 240/0,4 | 0.02 | 1116 | 1.38 | 1.674 | 51.5618 | 53.9336 | 56.4146 | 59.0097
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0.02 | 1388 | 1 | 1.674 | 46.4702 | 48.6078 | 50.8438 | 53.1826
Востановление тротуаров | Б4-01 |  |  | 1.3 | 1 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  |  | 2.32 | 1 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.02 | 611 | 1 | 1.674 | 20.4562 | 21.3972 | 22.3815 | 23.4111
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 118.4882 | 123.9387 | 129.6399 | 135.6033

## КЛ-0,4 кВ (вынос сетей РТРС)
Расчет стоимости строительства КЛ-0,4 кВ в соответсвии с УНЦ по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10
[7 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2025 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 16/0,4 | 0.25 | 254 | 1.38 | 1.6004 | 140.2413 | 146.6924 | 153.4402 | 160.4985 | 167.8814
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0.25 | 1388 | 1 | 1.6004 | 555.3319 | 580.8771 | 607.5975 | 635.547 | 664.7821
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 0 | 1.3 | 1 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 0 | 2.32 | 1 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.25 | 611 | 1 | 1.6004 | 244.458 | 255.7031 | 267.4655 | 279.7689 | 292.6382
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 940.0312 | 983.2726 | 1028.5032 | 1075.8143 | 1125.3018
[8 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2026 |  | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 25/0,4 | 0 | 304 | 1.38 | 1.6004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0 | 1388 | 1 | 1.6004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 0 | 1.3 | 1 | 1.6004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 0 | 2.32 | 1 | 1.6004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0 | 611 | 1 | 1.6004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2025 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 50/0,4 | 0.1 | 398 | 1.38 | 1.6004 | 87.8993 | 91.9426 | 96.172 | 100.5959 | 105.2233
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0.1 | 1388 | 1 | 1.6004 | 222.1327 | 232.3509 | 243.039 | 254.2188 | 265.9128
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 0 | 1.3 | 1 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 0 | 2.32 | 1 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.1 | 611 | 1 | 1.6004 | 97.7832 | 102.2812 | 106.9862 | 111.9075 | 117.0553
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 407.8152 | 426.5747 | 446.1972 | 466.7222 | 488.1915
[8 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2026 |  | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 70/0,4 | 0.02 | 448 | 1.38 | 1.6004 |  | 19.7884 | 20.6986 | 21.6508 | 22.6467
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0.02 | 1388 | 1 | 1.6004 |  | 44.4265 | 46.4702 | 48.6078 | 50.8438
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 0 | 1.3 | 1 | 1.6004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 0 | 2.32 | 1 | 1.6004 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.02 | 611 | 1 | 1.6004 |  | 19.5566 | 20.4562 | 21.3972 | 22.3815
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [7 empty] | 83.7716 | 87.6251 | 91.6558 | 95.872
[7 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2025 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 95/0,4 | 0.1 | 539 | 1.38 | 1.6004 | 119.0395 | 124.5153 | 130.243 | 136.2342 | 142.5009
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0.1 | 1388 | 1 | 1.6004 | 222.1327 | 232.3509 | 243.039 | 254.2188 | 265.9128
Востановление тротуаров | Б4-01 |  |  | 1.3 | 1 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  |  | 2.32 | 1 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.1 | 611 | 1 | 1.6004 | 97.7832 | 102.2812 | 106.9862 | 111.9075 | 117.0553
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 438.9554 | 459.1474 | 480.2682 | 502.3605 | 525.4691
[7 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2025 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 120/0,4 | 0.02 | 618 | 1.38 | 1.6004 | 27.2974 | 28.553 | 29.8665 | 31.2403 | 32.6774
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0.02 | 1388 | 1 | 1.6004 | 44.4265 | 46.4702 | 48.6078 | 50.8438 | 53.1826
Востановление тротуаров | Б4-01 |  |  | 1.3 | 1 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  |  | 2.32 | 1 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.02 | 611 | 1 | 1.6004 | 19.5566 | 20.4562 | 21.3972 | 22.3815 | 23.4111
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 91.2806 | 95.4795 | 99.8715 | 104.4656 | 109.271
[7 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина(км)/Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2025 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-0,4 кВ | К3-07 - 1..4 | 240/0,4 | 0.02 | 1116 | 1.38 | 1.6004 | 49.2943 | 51.5618 | 53.9336 | 56.4146 | 59.0097
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-01 - 1..4 |  | 0.02 | 1388 | 1 | 1.6004 | 44.4265 | 46.4702 | 48.6078 | 50.8438 | 53.1826
Востановление тротуаров | Б4-01 |  |  | 1.3 | 1 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  |  | 2.32 | 1 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.02 | 611 | 1 | 1.6004 | 19.5566 | 20.4562 | 21.3972 | 22.3815 | 23.4111
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 113.2775 | 118.4882 | 123.9387 | 129.6399 | 135.6033

## КЛ-6 кВ (2026)
Расчет стоимости строительства КЛ-6 кВ в соответсвии с УНЦ по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина (км) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2026 | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-6 кВ | К1-03 - 1..8 | 50/6 | 1 | 1215 | 1.38 | 1.674 | 2806.7916
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-02 - 1..4 |  | 1 | 2320 | 1 | 1.674 | 3883.6742
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 2 | 1.3 | 1 | 1.674 | 4.3524
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 4 | 2.32 | 1 | 1.674 | 15.5347
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 1 | 611 | 1 | 1.674 | 1022.8125
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 7733.1653
ЦРП яч.8 до ТП-111-12
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина (км) / Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2026 | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-6 кВ | К1-03 - 1..8 | 70/6 | 0.742 | 1824 | 1.38 | 1.674 | 3126.5302
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-02 - 1..4 |  | 0.742 | 2320 | 1 | 1.674 | 2881.6862
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 6 | 1.3 | 1 | 1.674 | 13.0572
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 15 | 2.32 | 1 | 1.674 | 58.2551
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.742 | 611 | 1 | 1.674 | 758.9268
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 6838.4555

## КЛ-6 кВ (2029)
Расчет стоимости строительства КЛ-6 кВ в соответсвии с УНЦ по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10
ТП-596 (11) до ТП-111-10 | [7 empty] | 2028
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина (км) / Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2027 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-6 кВ | К1-03 - 1..8 | 50/6 | 0.32 | 1215 | 1.38 | 1.751 | 939.4893 | 982.7058 | 1027.9102
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-02 - 1..4 |  | 0.32 | 2320 | 1 | 1.751 | 1299.9434 | 1359.7408 | 1422.2889
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 6 | 1.3 | 1 | 1.751 | 13.6578 | 14.2861 | 14.9432
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 15 | 2.32 | 1 | 1.751 | 60.9348 | 63.7379 | 66.6698
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.32 | 611 | 1 | 1.751 | 342.3558 | 358.1042 | 374.5769
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 2656.3811 | 2778.5747 | 2906.3891
ЦРП яч.8 до ТП-111-10 | [7 empty] | 2028
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина (км) / Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2027 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-6 кВ | К1-03 - 1..8 | 70/6 | 1 | 1824 | 1.38 | 1.751 | 4407.4806 | 4610.2247 | 4822.295
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-02 - 1..4 |  | 1 | 2320 | 1 | 1.751 | 4062.3232 | 4249.19 | 4444.6528
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 6 | 1.3 | 1 | 1.751 | 13.6578 | 14.2861 | 14.9432
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 15 | 2.32 | 1 | 1.751 | 60.9348 | 63.7379 | 66.6698
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 1 | 611 | 1 | 1.751 | 1069.8618 | 1119.0755 | 1170.5529
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 9614.2582 | 10056.5141 | 10519.1137

## КЛ-6 кВ (2028) (hidden)
Расчет стоимости строительства КЛ-6 кВ в соответсвии с УНЦ по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10
ЦРП яч.10 до ТП-111-17
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина (км) / Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2028 | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-6 кВ | К1-03 - 1..8 | 70/6 | 0.897 | 1824 | 1.38 | 1.8315 | 4135.3715
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-02 - 1..4 |  | 0.897 | 2320 | 1 | 1.8315 | 3811.5235
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 6 | 1.3 | 1 | 1.8315 | 14.2861
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 15 | 2.32 | 1 | 1.8315 | 63.7379
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.897 | 611 | 1 | 1.8315 | 1003.8107
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 9028.7296
ТП-111-12 до ТП-111-17
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина (км) / Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2028 | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-6 кВ | К1-03 - 1..8 | 70/6 | 0.204 | 1824 | 1.38 | 1.8315 | 940.4858
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-02 - 1..4 |  | 0.204 | 2320 | 1 | 1.8315 | 866.8348
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 6 | 1.3 | 1 | 1.8315 | 14.2861
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 15 | 2.32 | 1 | 1.8315 | 63.7379
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.204 | 611 | 1 | 1.8315 | 228.2914
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 2113.6359

## КЛ-6 кВ (202-) (hidden)
Расчет стоимости строительства КЛ-6 кВ в соответсвии с УНЦ по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10
ЦРП яч.39 до ТП-111-19
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина (км) / Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2029 | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-6 кВ | К1-03 - 1..8 | 70/6 | 0.483 | 1824 | 1.38 | 1.9158 | 2329.1685
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-02 - 1..4 |  | 0.483 | 2320 | 1 | 1.9158 | 2146.7673
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 6 | 1.3 | 1 | 1.9158 | 14.9432
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 15 | 2.32 | 1 | 1.9158 | 66.6698
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.483 | 611 | 1 | 1.9158 | 565.3771
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 5122.9259
ЦРП яч.40 до ТП-111-19
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина (км) / Площадь (м2) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2029 | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-6 кВ | К1-03 - 1..8 | 70/6 | 0.483 | 1824 | 1.38 | 1.9158 | 2329.1685
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-02 - 1..4 |  | 0.483 | 2320 | 1 | 1.9158 | 2146.7673
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 6 | 1.3 | 1 | 1.9158 | 14.9432
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 15 | 2.32 | 1 | 1.9158 | 66.6698
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.483 | 611 | 1 | 1.9158 | 565.3771
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 5122.9259

## КЛ-6 кВ (Вынос сетей)
Расчет стоимости строительства КЛ-6 кВ в соответсвии с УНЦ по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10
[7 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина (км) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2026 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-6 кВ | К1-03 - 1..8 | 50/6 | 0.02 | 1215 | 1.38 | 1.674 | 56.1358 | 58.7181 | 61.4191 | 64.2444
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-02 - 1..4 |  | 0.02 | 2320 | 1 | 1.674 | 77.6735 | 81.2465 | 84.9838 | 88.8931
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 0 | 1.3 | 1 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 0 | 2.32 | 1 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.02 | 611 | 1 | 1.674 | 20.4562 | 21.3972 | 22.3815 | 23.4111
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 154.2656 | 161.3618 | 168.7844 | 176.5485
[7 empty] | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина (км) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2026 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-6 кВ | К1-03 - 1..8 | 70/6 | 0.02 | 1824 | 1.38 | 1.674 | 84.2731 | 88.1496 | 92.2045 | 96.4459
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-02 - 1..4 |  | 0.02 | 2320 | 1 | 1.674 | 77.6735 | 81.2465 | 84.9838 | 88.8931
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 0 | 1.3 | 1 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 0 | 2.32 | 1 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.02 | 611 | 1 | 1.674 | 20.4562 | 21.3972 | 22.3815 | 23.4111
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 182.4028 | 190.7933 | 199.5698 | 208.75

## КЛ-6 кВ (Вынос сетей РТРС)
Расчет стоимости строительства КЛ-6 кВ в соответсвии с УНЦ по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10
[7 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина (км) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2025 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-6 кВ | К1-03 - 1..8 | 35/6 | 0.1 | 962 | 1.38 | 1.6004 | 212.46 | 222.2332 | 232.4559 | 243.1489 | 254.3338
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-02 - 1..4 |  | 0.1 | 2320 | 1 | 1.6004 | 371.2882 | 388.3674 | 406.2323 | 424.919 | 444.4653
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 0 | 1.3 | 1 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 0 | 2.32 | 1 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.1 | 611 | 1 | 1.6004 | 97.7832 | 102.2812 | 106.9862 | 111.9075 | 117.0553
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 681.5314 | 712.8819 | 745.6744 | 779.9755 | 815.8543
[7 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина (км) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2025 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-6 кВ | К1-03 - 1..8 | 50/6 | 0.02 | 1215 | 1.38 | 1.6004 | 53.6671 | 56.1358 | 58.7181 | 61.4191 | 64.2444
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-02 - 1..4 |  | 0.02 | 2320 | 1 | 1.6004 | 74.2576 | 77.6735 | 81.2465 | 84.9838 | 88.8931
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 0 | 1.3 | 1 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 0 | 2.32 | 1 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.02 | 611 | 1 | 1.6004 | 19.5566 | 20.4562 | 21.3972 | 22.3815 | 23.4111
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 147.4814 | 154.2656 | 161.3618 | 168.7844 | 176.5485
[7 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина (км) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2025 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-6 кВ | К1-03 - 1..8 | 50/6 | 0.1 | 1215 | 1.38 | 1.6004 | 268.3357 | 280.6792 | 293.5904 | 307.0956 | 321.222
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-02 - 1..4 |  | 0.1 | 2320 | 1 | 1.6004 | 371.2882 | 388.3674 | 406.2323 | 424.919 | 444.4653
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 0 | 1.3 | 1 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 0 | 2.32 | 1 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.1 | 611 | 1 | 1.6004 | 97.7832 | 102.2812 | 106.9862 | 111.9075 | 117.0553
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 737.4071 | 771.3278 | 806.8089 | 843.9221 | 882.7425
[7 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина (км) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2025 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-6 кВ | К1-03 - 1..8 | 70/6 | 0.1 | 1824 | 1.38 | 1.6004 | 402.8349 | 421.3653 | 440.7481 | 461.0225 | 482.2295
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-02 - 1..4 |  | 0.1 | 2320 | 1 | 1.6004 | 371.2882 | 388.3674 | 406.2323 | 424.919 | 444.4653
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 0 | 1.3 | 1 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 0 | 2.32 | 1 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.1 | 611 | 1 | 1.6004 | 97.7832 | 102.2812 | 106.9862 | 111.9075 | 117.0553
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 871.9062 | 912.0139 | 953.9666 | 997.849 | 1043.7501
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Сечение (мм2)/Уровень напряжениям (кВ) | Длина (км) | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2025 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Строительство КЛ-6 кВ | К1-03 - 1..8 | 240/6 | 0.05 | 2944 | 1.38 | 1.6004 | 325.0948 | 340.0492 | 355.6914 | 372.0532 | 389.1677
Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | Б2-02 - 1..4 |  | 0.05 | 2320 | 1 | 1.6004 | 185.6441 | 194.1837 | 203.1162 | 212.4595 | 222.2326
Востановление тротуаров | Б4-01 |  | 0 | 1.3 | 1 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Востановление дорожного покрытия | Б4-02 |  | 0 | 2.32 | 1 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0.05 | 611 | 1 | 1.6004 | 48.8916 | 51.1406 | 53.4931 | 55.9538 | 58.5276
Итого стоимость КЛ (тыс. руб.) | [6 empty] | 559.6305 | 585.3735 | 612.3007 | 640.4665 | 669.928

## Трансформаторы
Расчет стоимости трансформатора 6 - 35 кВ в соответсвии с УНЦ по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10
[7 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Наименование мероприятия | Номер расценки по приказу Минэнерго от 17.01.2019 №10 | Мощность | Кол-во трансформаторов | Норматив цены (тыс. руб.) | Коэффициент перехода от базового уровня | Коэффициент дефлятор 2025 | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.) | Всего стоимость (тыс. руб.)
Монтаж трансформаторов | Т5-14 - 1..5 | 400 | 2 | 395 | 1.22 | 1.6004 | 1542.4462 | 1613.3988 | 1687.6151 | 1765.2454 | 1846.4467
Проектно-изыскательные работы | П5-01 | 0,4-20 | 0 | 611 | 1 | 1.6004 | 0
Итого стоимость ТП (тыс. руб.) | [6 empty] | 1542.4462 | 1613.3988 | 1687.6151 | 1765.2454 | 1846.4467
Директор ООО 41 "Электрическая сеть" |  |  | В.А. Братчук

## Коэф. дефлятор
Коэффициенты-дефляторы
Коэф. Дефлятор | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Строительство | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046 | 1.046
ИТОГО суммарный коэф. | [6 empty] | 1.6004 | 1.674 | 1.751 | 1.8315 | 1.9158