## Реестр
Реестр обязательных форм раскрытия информации о мероприятиях инвестиционной программы в соответствии с утвержденными стандартами раскрытия информации
№ пп | Наименование форм | Наименование объекта инвестиционной программы | Идентификатор проекта | Количество листов | Ссылка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Паспорт инвестиционного проекта | Реконструкция РУ-6 кВ на РТРС | O/41ЭС/001 | 1
| Паспорт инвестиционного проекта | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522 при истечении МПИ, при отсутствии прибора учета и выходе прибора учета из строя у потребителя, класс напряжения 0,23 (0,4) кВ (32 прибора учета) | O/41ЭС/002 | 1
| Паспорт инвестиционного проекта | Замена трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА №ТП-111-12 на КТП -6/0,4 кВ-0,8 МВА | O/41ЭС/003 | 1
| Паспорт инвестиционного проекта | Замена трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА №ТП-111-10 на КТП -6/0,4 кВ-0,8 МВА | O/41ЭС/004 | 1
| Паспорт инвестиционного проекта | Замена кабельных линий - 0,4 кВ от ТП-111-10, ТП-111-12 | O/41ЭС/005 | 1
| Паспорт инвестиционного проекта | Замена трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА №ТП-111-17 на КТП -6/0,4 кВ-0,8 МВА | O/41ЭС/006 | 1
| Паспорт инвестиционного проекта | Замена кабельных линий - 0,4 кВ от ТП-111-17 | O/41ЭС/007 | 1
| Паспорт инвестиционного проекта | Замена трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА №ТП-111-22 на КТП -6/0,4 кВ-1,26 МВА, Реконструкция ТП-111-19 | O/41ЭС/008 | 1
| Паспорт инвестиционного проекта | Замена кабельных линий - 6 и 0,4 кВ от ТП-111-10, 111-19 | O/41ЭС/009 | 1
|  |  | Итого | 9

## O 41ЭС 001
Утверждаю
Директор
В.А. Братчук
«_____» ________ 2024г.
Паспорт инвестиционного проекта
ООО 41 "Электрическая сеть"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
Субъект Российской Федерации: Камчатский край
Год раскрытия информации: 2025-2027 год
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция РУ-6 кВ на РТРС
2 | Идентификатор инвестиционного проекта | O/41ЭС/001
3 | Муниципальное образование (место реализации проекта) | Камчатский край, Елизовский муниципальный район
4 | Форма реализации инвестиционного проекта | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения
5 | Проектная мощность | 8 МВА
6 | Сроки реализации инвестиционного проекта | 2025-2027
7 | Цель инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения ответственных социальных потребителей и населения , своевременное обновление парка оборудования, обеспечение условий для выполнения технологического подключения
8 | Задачи инвестиционного проекта | Выполнение мероприятий по исключению аварийных ситуаций
9 | Результаты реализации инвестиционного проекта | Исключение аварийных ситуаций
10 | Полная/сметная стоимость инвестиционного проекта т.руб. | 27643.6762
11 | Ввод мощности | 0
12 | Объем финансирования инвестиционного проекта | 27643.6762
в том числе:
| проектно-изыскательские работы | 3324.7677
| строительно-монтажные работы | 24318.9085
прочие
13 | Источники финансирования | Амортизация/прибыль
14 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Приказ о вводе основного средства в эксплуатацию
15 | Этапы и график реализации инвестиционного проекта* | 2025-2027г.
Заключение договоров на поставку основного оборудования
| Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2025-06-01 | 2027-06-01
| Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2025-07-01 | 2027-07-01
| Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2025-12-01 | 2027-12-01
16 | Эффективность проекта (кВт/кВА/рубли) | Обновление аварийного оборудования. Снижение потерь в ТП за счет установки нового оборудования на 0,31 тыс. кВт.
Примечание: *Этапы реализации инвестиционной программы формируются индивидуально под каждый проект и в данной форме не являются фиксированными
Подпись ответственного лица:
Должность: Зам. Директора по ЭИФ ФИО: М.А. Попов

## O 41ЭС 002
Утверждаю
Директор
В.А. Братчук
«_____» ________ 2024г.
Паспорт инвестиционного проекта
ООО 41 "Электрическая сеть"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
Субъект Российской Федерации: Камчатский край
Год раскрытия информации: 2025-2029 год
1 | Наименование инвестиционного проекта | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522 при истечении МПИ, при отсутствии прибора учета и выходе прибора учета из строя у потребителя, класс напряжения 0,23 (0,4) кВ (32 прибора учета)
2 | Идентификатор инвестиционного проекта | O/41ЭС/002
3 | Муниципальное образование (место реализации проекта) | Камчатский край, ПКГО, Елизовский муниципальный район, ЕГХ.
4 | Форма реализации инвестиционного проекта | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
5 | Проектная мощность
6 | Сроки реализации инвестиционного проекта | 2025-2029
7 | Цель инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения ответственных социальных потребителей и населения , своевременное обновление парка оборудования.
8 | Задачи инвестиционного проекта | Выполнение требований законадателства РФ именно: ФЗ-522 от 27.12.2018
9 | Результаты реализации инвестиционного проекта | Исключение аварийных ситуаций
10 | Полная/сметная стоимость инвестиционного проекта т.руб. | 1582.5063
11 | Ввод мощности | 0
12 | Объем финансирования инвестиционного проекта | 1582.5063
в том числе:
| проектно-изыскательские работы | 95.9659
| строительно-монтажные работы | 1486.5404
прочие
13 | Источники финансирования | Амортизация/прибыль
14 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Приказ о вводе основного средства в эксплуатацию
15 | Этапы и график реализации инвестиционного проекта* | 2025-2029г.
Заключение договоров на поставку основного оборудования
| Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2025-06-01 | 2029-12-01
| Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2025-07-01 | 2029-12-01
| Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2025-12-01 | 2029-12-01
16 | Эффективность проекта (кВт/кВА/рубли) | Выполнение требований законодательства
Примечание: *Этапы реализации инвестиционной программы формируются индивидуально под каждый проект и в данной форме не являются фиксированными
Подпись ответственного лица:
Должность: Зам. Директора по ЭИФ ФИО: М.А. Попов

## O 41ЭС 003
Утверждаю
Директор
В.А. Братчук
«_____» ________ 2024г.
Паспорт инвестиционного проекта
ООО 41 "Электрическая сеть"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
Субъект Российской Федерации: Камчатский край
Год раскрытия информации: 2026 год
1 | Наименование инвестиционного проекта | Замена трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА №ТП-111-12 на КТП -6/0,4 кВ-0,8 МВА
2 | Идентификатор инвестиционного проекта | O/41ЭС/003
3 | Муниципальное образование (место реализации проекта) | Камчатский край, Елизовский муниципальный район
4 | Форма реализации инвестиционного проекта | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
5 | Проектная мощность | 0,8 МВА
6 | Сроки реализации инвестиционного проекта | 2026
7 | Цель инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения ответственных социальных потребителей и населения , своевременное обновление парка оборудования, обеспечение условий для выполнения технологического подключения
8 | Задачи инвестиционного проекта | Выполнение мероприятий по исключению аварийных ситуаций и технологического подключения
9 | Результаты реализации инвестиционного проекта | Исключение аварийных ситуаций, наличие мощности для выполнения заявки по технологическому присоединению
10 | Полная/сметная стоимость инвестиционного проекта т.руб. | 13395.4993
11 | Ввод мощности | 0,8 МВА
12 | Объем финансирования инвестиционного проекта | 13395.4993
в том числе:
| проектно-изыскательские работы | 2003.5091
| строительно-монтажные работы | 11391.9902
прочие
13 | Источники финансирования | Амортизация/прибыль
14 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Приказ о вводе основного средства в эксплуатацию
15 | Этапы и график реализации инвестиционного проекта* | 2026г.
Заключение договоров на поставку основного оборудования
| Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2026-06-01 | 2026-11-01
| Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2026-07-01 | 2026-11-01
| Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2026-12-01 | 2026-12-01
16 | Эффективность проекта (кВт/кВА/рубли) | Обновление аварийного оборудования. Снижение потерь в ТП за счет установки нового оборудования на 0,15 тыс. кВт.
Примечание: *Этапы реализации инвестиционной программы формируются индивидуально под каждый проект и в данной форме не являются фиксированными
Подпись ответственного лица:
Должность: Зам. Директора по ЭИФ ФИО: М.А. Попов

## O 41ЭС 004
Утверждаю
Директор
В.А. Братчук
«_____» ________ 2021г.
Паспорт инвестиционного проекта
ООО 41 "Электрическая сеть"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
Субъект Российской Федерации: Камчатский край
Год раскрытия информации: 2027 год
1 | Наименование инвестиционного проекта | Замена трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА №ТП-111-10 на КТП -6/0,4 кВ-0,8 МВА
2 | Идентификатор инвестиционного проекта | O/41ЭС/004
3 | Муниципальное образование (место реализации проекта) | Камчатский край, Елизовский муниципальный район
4 | Форма реализации инвестиционного проекта | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
5 | Проектная мощность | 0,8 МВА
6 | Сроки реализации инвестиционного проекта | 2027
7 | Цель инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения ответственных социальных потребителей и населения , своевременное обновление парка оборудования, обеспечение условий для выполнения технологического подключения
8 | Задачи инвестиционного проекта | Выполнение мероприятий по исключению аварийных ситуаций и технологического подключения
9 | Результаты реализации инвестиционного проекта | Исключение аварийных ситуаций, наличие мощности для выполнения заявки по технологическому присоединению
10 | Полная/сметная стоимость инвестиционного проекта т.руб. | 14790.6106
11 | Ввод мощности | 0,8 МВА
12 | Объем финансирования инвестиционного проекта | 14790.6106
в том числе:
проектно-изыскательские работы
| строительно-монтажные работы | 2335.0879
| прочие | 12455.5226
13 | Источники финансирования | Амортизация/прибыль
14 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Приказ о вводе основного средства в эксплуатацию
15 | Этапы и график реализации инвестиционного проекта* | 2022г.
Заключение договоров на поставку основного оборудования
| Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2027-06-01 | 2027-11-01
| Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2027-07-01 | 2027-11-01
| Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2027-12-01 | 2027-12-01
16 | Эффективность проекта (кВт/кВА/рубли) | Обновление аварийного оборудования. Снижение потерь в ТП за счет установки нового оборудования на 0,15 тыс. кВт.
Примечание: *Этапы реализации инвестиционной программы формируются индивидуально под каждый проект и в данной форме не являются фиксированными
Подпись ответственного лица:
Должность: Зам. Директора по ЭИФ ФИО: М.А. Попов

## O 41ЭС 005
Утверждаю
Директор
В.А. Братчук
«_____» ________ 2024г.
Паспорт инвестиционного проекта
ООО 41 "Электрическая сеть"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
Субъект Российской Федерации: Камчатский край
Год раскрытия информации: 2027 год
1 | Наименование инвестиционного проекта | Замена кабельных линий - 0,4 кВ от ТП-111-10, ТП-111-12
2 | Идентификатор инвестиционного проекта | O/41ЭС/005
3 | Муниципальное образование (место реализации проекта) | Камчатский край, Елизовский муниципальный район
4 | Форма реализации инвестиционного проекта | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
5 | Проектная мощность
6 | Сроки реализации инвестиционного проекта | 2027
7 | Цель инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения ответственных социальных потребителей и населения , своевременное обновление парка оборудования, обеспечение условий для выполнения технологического подключения
8 | Задачи инвестиционного проекта | Выполнение мероприятий по исключению аварийных ситуаций и технологического подключения
9 | Результаты реализации инвестиционного проекта | Исключение аварийных ситуаций, наличие мощности для выполнения заявки по технологическому присоединению
10 | Полная/сметная стоимость инвестиционного проекта т.руб. | 2903.5115
11 | Ввод мощности | 0
12 | Объем финансирования инвестиционного проекта | 2903.5115
в том числе:
проектно-изыскательские работы
| строительно-монтажные работы | 373.5813
| прочие | 2529.9302
13 | Источники финансирования | Амортизация/прибыль
14 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Приказ о вводе основного средства в эксплуатацию
15 | Этапы и график реализации инвестиционного проекта* | 2027г.
Заключение договоров на поставку основного оборудования
| Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2027-06-01 | 2027-11-01
| Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2027-07-01 | 2027-11-01
| Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2027-12-01 | 2027-12-01
16 | Эффективность проекта (кВт/кВА/рубли) | Обновление аварийного оборудования. Снижение потерь в КЛ за счет прокладки новых участков на 0,006 тыс. кВт.
Примечание: *Этапы реализации инвестиционной программы формируются индивидуально под каждый проект и в данной форме не являются фиксированными
Подпись ответственного лица:
Должность: Зам. Директора по ЭИФ ФИО: М.А. Попов

## O 41ЭС 006
Утверждаю
Директор
В.А. Братчук
«_____» ________ 2024г.
Паспорт инвестиционного проекта
ООО 41 "Электрическая сеть"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
Субъект Российской Федерации: Камчатский край
Год раскрытия информации: 2028 год
1 | Наименование инвестиционного проекта | Замена трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ мощностью 0,8 МВА №ТП-111-17 на КТП -6/0,4 кВ-0,8 МВА
2 | Идентификатор инвестиционного проекта | O/41ЭС/006
3 | Муниципальное образование (место реализации проекта) | Камчатский край, Елизовский муниципальный район
4 | Форма реализации инвестиционного проекта | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
5 | Проектная мощность | 0,8 МВА
6 | Сроки реализации инвестиционного проекта | 2028г.
7 | Цель инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения ответственных социальных потребителей и населения , своевременное обновление парка оборудования, обеспечение условий для выполнения технологического подключения
8 | Задачи инвестиционного проекта | Выполнение мероприятий по исключению аварийных ситуаций и технологического подключения
9 | Результаты реализации инвестиционного проекта | Исключение аварийных ситуаций, наличие мощности для выполнения заявки по технологическому присоединению
10 | Полная/сметная стоимость инвестиционного проекта т.руб. | 15904.1467
11 | Ввод мощности | 0,8 МВА
12 | Объем финансирования инвестиционного проекта | 15904.1467
в том числе:
| проектно-изыскательские работы | 1833.97
| строительно-монтажные работы | 14070.1767
прочие
13 | Источники финансирования | Амортизация/прибыль
14 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Приказ о вводе основного средства в эксплуатацию
15 | Этапы и график реализации инвестиционного проекта* | 2028г.
Заключение договоров на поставку основного оборудования
| Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2028-06-01 | 2028-11-01
| Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2028-07-01 | 2028-11-01
| Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2028-12-01 | 2028-12-01
16 | Эффективность проекта | Обновление аварийного оборудования. Снижение потерь в ТП за счет установки нового оборудования на 0,15 тыс. кВт.
Примечание: *Этапы реализации инвестиционной программы формируются индивидуально под каждый проект и в данной форме не являются фиксированными
Подпись ответственного лица:
Должность: Зам. Директора по ЭИФ ФИО: М.А. Попов

## O 41ЭС 007
Утверждаю
Директор
В.А. Братчук
«_____» ________ 2024г.
Паспорт инвестиционного проекта
ООО 41 "Электрическая сеть"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
Субъект Российской Федерации: Камчатский край
Год раскрытия информации: 2028 год
1 | Наименование инвестиционного проекта | Замена кабельных линий - 0,4 кВ от ТП-111-17
2 | Идентификатор инвестиционного проекта | O/41ЭС/007
3 | Муниципальное образование (место реализации проекта) | Камчатский край, Елизовский муниципальный район
4 | Форма реализации инвестиционного проекта | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
5 | Проектная мощность | -
6 | Сроки реализации инвестиционного проекта | 2028г.
7 | Цель инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения ответственных социальных потребителей и населения , своевременное обновление парка оборудования, обеспечение условий для выполнения технологического подключения
8 | Задачи инвестиционного проекта | Выполнение мероприятий по исключению аварийных ситуаций и технологического подключения
9 | Результаты реализации инвестиционного проекта | Исключение аварийных ситуаций, наличие мощности для выполнения заявки по технологическому присоединению
10 | Полная/сметная стоимость инвестиционного проекта т.руб. | 4621.096
11 | Ввод мощности | -
12 | Объем финансирования инвестиционного проекта | 4621.096
в том числе:
| проектно-изыскательские работы | 450.4625
| строительно-монтажные работы | 4170.6336
прочие
13 | Источники финансирования | Амортизация/прибыль
14 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Приказ о вводе основного средства в эксплуатацию
15 | Этапы и график реализации инвестиционного проекта* | 2028г.
Заключение договоров на поставку основного оборудования
| Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2028-06-01 | 2028-11-01
| Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2028-07-01 | 2028-11-01
| Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2028-12-01 | 2028-12-01
16 | Эффективность проекта | Обновление аварийного оборудования. Снижение потерь в КЛ за счет прокладки новых участков на 0,009 тыс. кВт в год.
Примечание: *Этапы реализации инвестиционной программы формируются индивидуально под каждый проект и в данной форме не являются фиксированными
Подпись ответственного лица:
Должность: Зам. Директора по ЭИФ ФИО: М.А. Попов

## O 41ЭС 008
Утверждаю
Директор
В.А. Братчук
«_____» ________ 2024г.
Паспорт инвестиционного проекта
ООО 41 "Электрическая сеть"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
Субъект Российской Федерации: Камчатский край
Год раскрытия информации: 2029 год
1 | Наименование инвестиционного проекта | Замена трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА №ТП-111-22 на КТП -6/0,4 кВ-1,26 МВА, Реконструкция ТП-111-19
2 | Идентификатор инвестиционного проекта | O/41ЭС/008
3 | Муниципальное образование (место реализации проекта) | Камчатский край, Елизовский муниципальный район
4 | Форма реализации инвестиционного проекта | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов
5 | Проектная мощность | 1,26 МВА
6 | Сроки реализации инвестиционного проекта | 2029г.
7 | Цель инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения ответственных социальных потребителей и населения , своевременное обновление парка оборудования, обеспечение условий для выполнения технологического подключения
8 | Задачи инвестиционного проекта | Выполнение мероприятий по исключению аварийных ситуаций и технологического подключения
9 | Результаты реализации инвестиционного проекта | Исключение аварийных ситуаций, наличие мощности для выполнения заявки по технологическому присоединению
10 | Полная/сметная стоимость инвестиционного проекта т.руб. | 9049.3098
11 | Ввод мощности | 1,26 МВА
12 | Объем финансирования инвестиционного проекта | 9049.3098
в том числе:
| проектно-изыскательские работы | 524.4612
| строительно-монтажные работы | 8524.8486
прочие
13 | Источники финансирования | Амортизация/прибыль
14 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Приказ о вводе основного средства в эксплуатацию
15 | Этапы и график реализации инвестиционного проекта* | 2029г.
Заключение договоров на поставку основного оборудования
| Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2029-06-01 | 2029-11-01
| Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2029-07-01 | 2029-11-01
| Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2029-12-01 | 2029-12-01
16 | Эффективность проекта | Обновление аварийного оборудования. Снижение потерь в ТП за счет установки нового оборудования на 0,17 тыс. кВт.
Примечание: *Этапы реализации инвестиционной программы формируются индивидуально под каждый проект и в данной форме не являются фиксированными
Подпись ответственного лица:
Должность: Зам. Директора по ЭИФ ФИО: М.А. Попов

## O 41ЭС 009
Утверждаю
Директор
В.А. Братчук
«_____» ________ 2024г.
Паспорт инвестиционного проекта
ООО 41 "Электрическая сеть"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
Субъект Российской Федерации: Камчатский край
Год раскрытия информации: 2029 год
1 | Наименование инвестиционного проекта | Замена кабельных линий - 6 и 0,4 кВ от ТП-111-10, 111-19
2 | Идентификатор инвестиционного проекта | O/41ЭС/009
3 | Муниципальное образование (место реализации проекта) | Камчатский край, Елизовский муниципальный район
4 | Форма реализации инвестиционного проекта | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
5 | Проектная мощность | -
6 | Сроки реализации инвестиционного проекта | 2029г.
7 | Цель инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения ответственных социальных потребителей и населения , своевременное обновление парка оборудования, обеспечение условий для выполнения технологического подключения
8 | Задачи инвестиционного проекта | Выполнение мероприятий по исключению аварийных ситуаций и технологического подключения
9 | Результаты реализации инвестиционного проекта | Исключение аварийных ситуаций, наличие мощности для выполнения заявки по технологическому присоединению
10 | Полная/сметная стоимость инвестиционного проекта т.руб. | 12.4972
11 | Ввод мощности | -
12 | Объем финансирования инвестиционного проекта | 12.4972
в том числе:
| проектно-изыскательские работы | 1.9514
| строительно-монтажные работы | 10.5458
прочие
13 | Источники финансирования | Амортизация/прибыль
14 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Приказ о вводе основного средства в эксплуатацию
15 | Этапы и график реализации инвестиционного проекта* | 2029г.
Заключение договоров на поставку основного оборудования
| Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2029-06-01 | 2029-11-01
| Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2029-07-01 | 2029-11-01
| Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2029-12-01 | 2029-12-01
16 | Эффективность проекта | Обновление аварийного оборудования. Снижение потерь в КЛ за счет прокладки новых участков на 0,014 тыс. кВт в год.
Примечание: *Этапы реализации инвестиционной программы формируются индивидуально под каждый проект и в данной форме не являются фиксированными
Подпись ответственного лица:
Должность: Зам. Директора по ЭИФ ФИО: М.А. Попов