## 6_1 ИП ТС
Отчет об исполнении инвестиционных программ
Акционерного общества "Корякэнерго" (АО "Корякэнерго")
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения за 2023 год
ГИПЕРССЫЛКИ
№ п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации меро-приятия |  | Год окончания реализации меро-приятия |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  | Примечание | Договор подряда | Акты (КС; УПДК) | Платежные поручения, счета | Приказы о вводе ОС
|  | план | факт | план | факт | план |  | факт
[6 empty] | с начала реализации | 2023 г. | с начала реализации | 2023 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | с. Тиличики | Постановление РСТиЦ КК от 25.11.2022 № 420
1.1. | Модернизация системы центрального теплоснабжения микрорайона "Нижние Тиличики" - строительство центральной котельной №1 с сопутствующими тепловыми сетями, перевод работы котельных "Гаражная", "Школьная", "Береговая" в режим центральных тепловых пунктов (разработка проектно-сметной документации, включая проведения государственной экспертизы (инженерных изысканий, проектной документации и сметной стоимости)). | 2023 | 2023 | 2024 | - | 5264.34 | 5264.34 | 0 | 0 | Договором подряда авансовые платежи в 2023 году не предусмотрены | Тиличики+\Котельн_1\ДП23ПР13001_22.12.2023.pdf
1.2. | Реконструкция котельной «Совхозная» корпус № 1 (разработка проектно-сметной документации, включая проведение государственной экспертизы (инженерных изысканий, проектной документации и сметной стоимости) | 2023 | 2023 | 2024 | - | 3999.24 | 3999.24 | 0 | 0 | Договором подряда авансовые платежи в 2023 году не предусмотрены | Тиличики+\Совхозная\ДП23ПР13002_22.12.2023.pdf
1.3. | Реконструкция центрального угольного склада по ул. Заречная (разработка проектно-сметной документации, включая проведения государственной экспертизы (инженерных изысканий, проектной документации и сметной стоимости) | 2023 | 2023 | 2024 | - | 3000 | 3000 | 0 | 0 | Договором подряда авансовые платежи в 2023 году не предусмотрены | Тиличики+\Склад угля\23ПР13003_22.12.2023.pdf
1.4. | Замена сетевого насоса на котельной «Гаражная» | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 294.45 | 294.45 | 294.45 | 294.45 | Мероприятие выполнено в плановые сроки и в пределах плановой стоимости. | Тиличики+\Насос\ДП_ДС | Тиличики+\Насос\Акты | Тиличики+\Насос\ПП | Тиличики+\Насос\Акты\Прик_Насос.pdf
| Всего с. Тиличики |  |  |  |  | 12558.03 | 12558.03 | 294.45 | 294.45
2. | с. Пахачи* | Постановление РСТиЦ КК от 25.09.2018 № 177 (в редакции от 22.04.2022 № 67)*
2.1. | Замена водогрейного котла №3 на котельной с.Пахачи | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 3223.81 | 3223.81 | 3278.421 | 3278.421 | Мероприятие выполнено в плановые сроки. Стоимость без учета НДС плановое значение не превышает, НДС по ставке 20%. | Пахачи+\ДП_ДС | Пахачи+\Акты | Пахачи+\ПП | Пахачи+\Акты\Прик_Кот.pdf
| Всего с. Пахачи |  |  |  |  | 3223.81 | 3223.81 | 3278.421 | 3278.421
3. | с. Ачайваям* | Постановление РСТиЦ КК от 25.09.2018 № 178 в ред-ии от 20.11.2018 № 265*
3.1. | Реконструкция тепловых сетей подземной прокладки | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 11047.65 | 9447.65 | 11234.898 | 11234.898 | Мероприятие выполнено в плановые сроки. Стоимость без учета НДС плановое значение не превышает, НДС по ставке 20%. | Ачайваям+\ДП_ДС | Ачайваям+\Акты | Ачайваям+\ПП | Ачайваям+\Акты\Прик_ввод_Ачайв_.pdf
| Всего с. Ачайваям |  |  |  |  | 11047.65 | 9447.65 | 11234.898 | 11234.898
4. | с. Усть-Хайрюзово* | Постановление РСТиЦ КК от 26.10.2017 № 613 (в редакции от 20.11.2018 № 266)*
4 | Реконструкция тепловых сетей | 2019 | 2019 | 2023 | 2023 | 43859.43 | 9714.01 | 43859.4283 | 20492.96 | Мероприятие выполнено в плановые сроки. Снижение стоимости без учета НДС по результатам проектирования и проведенных закупочных процедур. | У_Хайрюзово+\ДП_ДС | У_Хайрюзово+\Акты | У_Хайрюзово+\ПП | У_Хайрюзово+\Приказ
| Всего с. Усть-Хайрюзово |  |  |  |  | 43859.43 | 9714.01 | 43859.4283 | 20492.96
5. | п. Усть-Камчатск | Постановление РСТиЦ КК от 30.11.2019 № 233 (с учетом редакции дополнительного соглашения №19С242001-Д02 (01-03-35-99 от 11.11.2022) к концессионому соглашению №26061/0364669/01 от 27.08.2019)
5.1. | Строительство сетей системы ЦО и ЦГВС микрорайон Погодный | 2022 | 2022 | 2027 | - | 50948.28 | 22500 | 14489.244 | 0 | Нормативная продолжительность строительства 12 месяцев, технологическим графиком выполнение СМР в 2023 году не предусмотрено. | У_Камчатск\Сети ЦО ЦГВС\ДП_ДС
5.2. | Строительство котельной №1 микрорайон Погодный | 2020 | 2020 | 2027 | - | 130543.43 | 63800 | 55215.3889 | 45405.1803 | Нормативная продолжительность строительства 20 месяцев, работы по обустройству фундамента выполнены согласно технологического графика. | У_Камчатск\Котельная 1\ДП_ДС | У_Камчатск\Котельная 1\Акты | У_Камчатск\Котельная 1\ПП
| Всего п. Усть-Камчатск |  |  |  |  | 181491.71 | 86300 | 69704.6329 | 45405.1803
ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ | [5 empty] | 252180.63 | 121243.5 | 128371.8302 | 80705.9093
* - плановые значения с НДС 18%
** - значения по графе 7 "стоимость мероприятий, план с начала реализации" в соответствии с актуальной редакцией концессионного соглашения
Главный инженер И.Б. Рыков
Начальник отдела экономики производства М.Л. Шалковская
Начальник отдела капитального строительства К.О. Попов
Исп. А.Н Ерохин
тел. 8(4152) 46-26-47 (216)

## 6_2 ИП ТС
Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
Акционерного общества "Корякэнерго" (АО "Корякэнерго")
за 2023 год
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.у.т./Гкал) |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/год)
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Участок теплоснабжения с. Тиличики | Постановление РСТиЦ КК от 25.11.2022 № 420
1.1. | Модернизация системы центрального теплоснабжения микрорайона "Нижние Тиличики" - строительство центральной котельной №1 с сопутствующими тепловыми сетями, перевод работы котельных "Гаражная", "Школьная", "Береговая" в режим центральных тепловых пунктов (разработка проектно-сметной документации, включая проведения государственной экспертизы (инженерных изысканий, проектной документации и сметной стоимости). | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9 | 240.2 | 2.163 | 2.1515 | 5521 | 5491.542
1.2. | Реконструкция котельной «Совхозная» корпус № 1 (разработка проектно-сметной документации, включая проведение государственной экспертизы (инженерных изысканий, проектной документации и сметной стоимости) | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9 | 240.2 | 2.163 | 2.1515 | 5521 | 5491.542
1.3. | Реконструкция центрального угольного склада по ул. Заречная (разработка проектно-сметной документации, включая проведения государственной экспертизы (инженерных изысканий, проектной документации и сметной стоимости) | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9 | 240.2 | 2.163 | 2.1515 | 5521 | 5491.542
1.4. | Замена сетевого насоса на котельной «Гаражная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9 | 240.2 | 2.163 | 2.1515 | 5521 | 5491.542
2. | Участок теплоснабжения с. Пахачи | Постановление РСТиЦ КК от 25.09.2018 № 177 (в редакции от 22.04.2022 № 67)
1.2.1. |  | 0 |  | 0 |  | 229.5 |  | 2.6836 |  | 1325
2.1. | Замена водогрейного котла №3 на котельной с.Пахачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5 | 198.2 | 2.6836 | 2.5229 | 1325 | 1245.647
3. | Участок теплоснабжения с. Ачайваям | Постановление РСТиЦ КК от 25.09.2018 № 178 в ред-ии от 20.11.2018 № 265
3.1. | Реконструкции тепловых сетей подземной прокладки | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.7 | 249.8 | 2.819 | 2.8183 | 1560 | 1559.598
4. | Участок теплоснабжения с. Усть-Хайрюзово | Постановление РСТиЦ КК от 26.10.2017 № 613 (в редакции от 20.11.2018 № 266)
4.1. | Реконструкция тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.7 | 261.1 | 2.91 | 2.7799 | 3389.61 | 3238.089
5. | Участок теплоснабжения п. Усть-Камчатск | Постановление РСТиЦ КК от 30.11.2019 № 233 (с учетом редакции дополнительного соглашения №19С242001-Д02 (01-03-35-99 от 11.11.2022) к концессионому соглашению №26061/0364669/01 от 27.08.2019)
5.1. | Строительство сетей системы ЦО и ЦГВС микрорайон Погодный | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.7 | 165.9 | 4.314 | 4.1705 | 4996 | 4829.77
5.2. | Строительство котельной №1 микрорайон Погодный | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.7 | 165.9 | 4.314 | 4.1705 | 4996 | 4829.77
Главный инженер И.Б. Рыков
Начальник теплотехнического отдела М.А. Тюмин
Исп. Хайдаров Д.А. тел. (4152) 46-28-98 (221)
тел. (4152) 46-28-98 (221)