## Лист1
Отчет об исполнении инвестиционной программы
ПАО "Камчатскэнерго"
(наименование регулируемой организации)
N п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Основные технические характеристики после реализации мероприятия |  |  |  |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | [11 empty] | Примечание
|  | план | факт | план | факт | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | план | факт
[6 empty] | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  | Амортизация | Прибыль, направленная на инвестиции | Средства, полученные за счет платы за подключение | Прочие собственные средства | Экономия расходов | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинг) | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования | Всего:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.10 | 8.11 | 8.12 | 9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1. | Установка электрических котлов взамен существующей котельной № 13 «Октябрьская» Петропавловск-Камчатского городского округа | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие реализованно в 2020 году. Затраты на реализацию составили 15 995,44 тыс. рублей.
2.2. | Строительство АЦТП "Карла Маркса" и тепловых сетей 1 и 2 контура | 2019 |  | 2021 | [6 empty] | 0 | 0 | 46.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0694 | Договор на подключение к тепловым сетям расторгнут по инициативе заявителей
2.3. | Строительство сетей ЦГВС
2.3.1. | Строительство сетей ЦГВС от ЦТП 206 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие реализованно в 2020 году. Затраты на реализацию составили 11 557,27 тыс. рублей.
2.3.2. | Строительство сетей ЦГВС от ЦТП 207 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие реализованно в 2020 году. Затраты на реализацию составили 5 500,58 тыс. рублей.
2.3.3. | Строительство сетей ЦГВС от ЦТП 219 | 2019 | 2019 | 2021 | 2022 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие реализованно в 2022 году. Затраты на реализацию составили 31 972,68 тыс. рублей.
2.3.4. | Строительство сетей ЦГВС от ЦТП 222 | 2021 |  | 2022 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие источников финансирования на реализацию проекта. Проект отсутствует в утвержденной ИПР (по постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»)
2.3.5. | Строительство сетей ЦГВС от ЦТП 224 | 2021 |  | 2022 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие источников финансирования на реализацию проекта. Проект отсутствует в утвержденной ИПР (по постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»)
2.3.6. | Строительство сетей ЦГВС от ЦТП 236 | 2021 |  | 2023 | [6 empty] | 27353.7406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие источников финансирования на реализацию проекта. Проект отсутствует в утвержденной ИПР (по постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»)
2.3.7. | Строительство сетей ЦГВС от ЦТП 320 | 2022 |  | 2023 | [6 empty] | 13103.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие источников финансирования на реализацию проекта. Проект отсутствует в утвержденной ИПР (по постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»)
2.4. | Строительство тепловых сетей 2 контура от АЦТП "Ленинградская" со строительством ПНС по ул. Ключевская для закрытия котельных № 7 "Энергопоезд" и № 34 "Электрокотельная" | 2019 |  | 2020 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по группе 2 | [10 empty] | 40456.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1
3.2.2
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической
6.1.1
6.1.2
Всего по группе 6
ИТОГО по программе | [10 empty] | 40456.867
Руководитель регулируемой организации |  | А.Н. Новиков
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)