## Реестр
Реестр обязательных форм раскрытия информации о мероприятиях инвестиционной программы в соответствии с утвержденными стандартами раскрытия информации
№ пп | Наименование форм | Наименование объекта инвестиционной программы | Идентификатор проекта | Количество листов | Ссылка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Паспорт инвестиционного проекта | Реконструкция воздушной линии 0,4-кВ, ТП №426, фидер 4 ВРУ № 3 (СНТ "Калинка") | O-2025-ВЛ-1 | 1
2 | Паспорт инвестиционного проекта | Реконструкции воздушной линии 0,4-кВ от ТП 24-7 фидер 1 протяженностью 800 метров (СНТ "Кооператор") | P-2026-ВЛ-2 | 1
3 | Паспорт инвестиционного проекта | Установка приборов учета | О-2025-3 | 1
|  |  | Итого | 3
Должность: Генеральный директор Сковпень Андрей Викторович

## О2025-ВЛ-1
Утверждаю
Директор
А.В.Сковпень
«_____» ________ 2024г.
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью "Океан-Газ"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
Субъект Российской Федерации: Камчатский край
Год раскрытия информации: 2024 год
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкция воздушной линии 0,4-кВ, ТП №426, фидер 4 ВРУ № 3 (СНТ "Калинка")
2 | Идентификатор инвестиционного проекта | O-2025-ВЛ-1
3 | Муниципальное образование (место реализации проекта) | Камчатский край, Елизовский муниципальный район
4 | Форма реализации инвестиционного проекта | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
5 | Проектная мощность | 0.2
6 | Сроки реализации инвестиционного проекта | 2025-2027г.
7 | Цель инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения ответственных социальных потребителей и населения, своевременное обновление парка оборудования, обеспечение условий для выполнения технологического подключения энергосбережения энергоэффективности
8 | Задачи инвестиционного проекта | Выполнение мероприятий по исключению аварийных ситуаций
9 | Результаты реализации инвестиционного проекта | Исключение аварийных ситуаций
10 | Полная/сметная стоимость инвестиционного проекта т.руб. | 7.0948
11 | Ввод мощности
12 | Объем финансирования инвестиционного проекта | 7.0948
в том числе:
| проектно-изыскательские работы | 0.257
| строительно-монтажные работы | 6.253
| прочие | 0.58476
13 | Источники финансирования | Тарифы/прибыль
14 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Приказ о вводе основного средства в эксплуатацию
15 | Этапы и график реализации инвестиционного проекта* | 2025-2027г.
| Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2025-06-01 | 2025-06-01
| Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2025-08-01 | 2025-10-01
| Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2026-10-01 | 2026-10-01
| Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2026-11-01 | 2026-11-01
16 | Эффективность проекта | Обновление аварийного оборудования. Снижение потерь в ТП за счет установки нового оборудования на 0,3 тыс. кВт в год.
Примечание: *Этапы реализации инвестиционной программы формируются индивидуально под каждый проект и в данной форме не являются фиксированными
Подпись ответственного лица:
Должность: Генеральный директор Сковпень Андрей Викторович

## P-2026-ВЛ-2
Утверждаю
Директор
А.В.Сковпень
«_____» ________ 2024г.
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью "Океан-Газ"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
Субъект Российской Федерации: Камчатский край
Год раскрытия информации: 2024 год
1 | Наименование инвестиционного проекта | Реконструкции воздушной линии 0,4-кВ от ТП 24-7 фидер 1 протяженностью 800 метров (СНТ "Кооператор")
2 | Идентификатор инвестиционного проекта | P-2026-ВЛ-2
3 | Муниципальное образование (место реализации проекта) | Камчатский край, Елизовский муниципальный район
4 | Форма реализации инвестиционного проекта | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
5 | Проектная мощность | 0.4
6 | Сроки реализации инвестиционного проекта | 2025-2029 гг.
7 | Цель инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения ответственных социальных потребителей и населения, своевременное обновление парка оборудования, обеспечение условий для выполнения технологического подключения энергосбережения энергоэффективности
8 | Задачи инвестиционного проекта | Выполнение мероприятий по исключению аварийных ситуаций
9 | Результаты реализации инвестиционного проекта | Исключение аварийных ситуаций
10 | Полная/сметная стоимость инвестиционного проекта т.руб. | 12.4586
11 | Ввод мощности | 0.4
12 | Объем финансирования инвестиционного проекта | 12.4586
в том числе:
| проектно-изыскательские работы | 0.34571
| строительно-монтажные работы | 11.866
| прочие | 0.24681
13 | Источники финансирования | Тарифы/прибыль
14 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Приказ о вводе основного средства в эксплуатацию
15 | Этапы и график реализации инвестиционного проекта* | 2025-2029гг.
| Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2025-07-01 | 2025-07-01
| Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2026-05-01 | 2026-08-01
| Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2026-05-01 | 2026-08-01
| Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2029-09-01 | 2029-09-01
16 | Эффективность проекта | Обновление аварийного оборудования. Снижение потерь в ВЛ за счет прокладки новых участков на 0,018 тыс. кВт в год.
Примечание: *Этапы реализации инвестиционной программы формируются индивидуально под каждый проект и в данной форме не являются фиксированными
Подпись ответственного лица:
Должность: Генеральный директор Сковпень Андрей Викторович

## О2026-2029-3
Утверждаю
Директор
А.В.Сковпень
«_____» ________ 2024г.
Паспорт инвестиционного проекта
Общество с ограниченной ответственностью "Океан-Газ"
(полное наименование субъекта электроэнергетики)
Субъект Российской Федерации: Камчатский край
Год раскрытия информации: 2024 год
1 | Наименование инвестиционного проекта | Установка приборов учета
2 | Идентификатор инвестиционного проекта | О-2025-3
3 | Муниципальное образование (место реализации проекта) | Камчатский край, Елизовский муниципальный район
4 | Форма реализации инвестиционного проекта | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности)
5 | Проектная мощность | -
6 | Сроки реализации инвестиционного проекта | 2025-2029г.
7 | Цель инвестиционного проекта | Повышение качества учета по оканчанию срока поверки и передачи электроэнергии,снижение потерь, обновление оборудования учета электроэнергии
8 | Задачи инвестиционного проекта | Выполнение требований законадателства Рфа именно: ФЗ-522 от 27.12.2018
9 | Результаты реализации инвестиционного проекта | Получение качественного учета по передаче и потерям электроэнергии
10 | Полная/сметная стоимость инвестиционного проекта т.руб. | 0.61548
11 | Ввод мощности | -
12 | Объем финансирования инвестиционного проекта | 0.61548
в том числе:
проектно-изыскательские работы
| строительно-монтажные работы | 0.61548
| прочие | 0
13 | Источники финансирования | Тарифы/прибыль
14 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта, в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Приказ о вводе основного средства в эксплуатацию
15 | Этапы и график реализации инвестиционного проекта* | 2025-2026г.
| Заключение договоров на поставку основного оборудования | 2025-01-01 | 2029-12-01
| Монтаж основного оборудования и трубопроводов | 2025-01-01 | 2029-12-01
| Индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем. | 2025-01-01 | 2029-12-01
| Ввод объекта в эксплуатацию (получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного строительством объекта) | 2025-01-01 | 2026-12-01
16 | Эффективность проекта | Правильность учета электроэнергии и как следствие снижения потерь.
Примечание: *Этапы реализации инвестиционной программы формируются индивидуально под каждый проект и в данной форме не являются фиксированными
Подпись ответственного лица:
Должность: Генеральный директор Сковпень Андрей Викторович