## Паспорт ИП
Приложение № 1 К приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от «___» ____________ 2024 № _________
«Приложение № 1 к приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 07.11.2023 № 52-Н
Паспорт инвестиционной программы
АО "Камчатэнергосервис"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на территории Мильковского муниципального округа на 2023-2027 годы
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Акционерное общество «Камчатэнергосервис»
| Местонахождение регулируемой организации | 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 47
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2023-2027
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Начальник ПТО В.А. Кондратов
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Тел.: + 7 (4152) 306-361, email: oaokes@yandex.ru
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 5.
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края А.А. Питиримов
Дата утверждения инвестиционной программы
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел.: + 7 (415 2) 41-24-20, email: PitirimovAA@kamgov.ru
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Мильковского сельского поселения
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 684300, Камчатский край, с. Мильково, ул. Победы 8
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Мильковского сельского поселения Н.В. Гарбузюк
Дата согласования инвестиционной программы
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел.: + 8 (415 33) 2-13-53, 2-26-80; e-mail: admmsp@inbox.ru
».

## форма 1
[11 empty] | Приложение № 2 |  |  |  | Приложение №2
к приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края
от «___» ____________ 2024 № _________
«Приложение № 2 к приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 07.11.2023 № 52-Н
Инвестиционная программа
АО "Камчатэнергосервис"
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на территории Мильковского муниципального округа на 2023-2027 годы
№ п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр,и т.п.) | Ед.изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | [5 empty] | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение
[6 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 22 | 23
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.2.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
0
2.1.2.
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1. | [15 empty] | 0 |  | 3458
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1. | Проектирование и реконструкция котельной №9 "РТПХС" с учетом увеличения присоединенной нагрузки от котельной "Совхоз" и перевод котлов котельной "РТПХС" на технологию сжигания топлива в высокотемпературном кипящем слое. | Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение мощности и КПД котельной и снижение аварийности | с. Мильково. Котельная №9 "РТПХС" | Количество | шт. | 1 | 1 | 2019 | 2027 | 89142.237 | 41514.237 | 0 | 14748 | 0 | 32880
3.2.2. | Проектирование и реконструкция котельной №4 "ДКВР" с учетом перевода котлов на технологию сжигания топлива в высокотемпературном кипящем слое. | Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение КПД котельной и снижение аварийности | с. Мильково. Котельная №4 "ДКВР" | Количество | шт. | 1 | 1 | 2020 | 2027 | 110139.4983 | 9612.0403 | 41520 | 29821.017 | 24000 | 5186.441
3.2.3. | Проектирование, реконструкция и строительство блочно-модульной котельной в с. Шаромы | Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение КПД котельной и снижение аварийности | с. Шаромы. Котельная №6 | Количество | шт. | 1 | 1 | 2018 | 2026 | 16308.54 | 152.28 | 0 | 0 | 16156.26 | 0
3.2.4. | Проектирование и реконструкция котельной №5 "МПРЭО" с учетом замены морально устаревшего и изношенного оборудования на современное, с применением инновационных технологий | Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение КПД котельной и снижение аварийности | с. Мильково. Котельная №5 "МПРЭО" | Количество | шт. | 1 | 1 | 2018 | 2025 | 8280 | 0 | 0 | 8280 | 0 | 0
3.2.5. | Проектирование и реконструкция котельной №15 «Агинская» с учетом замены морально устаревшего и изношенного оборудования на современное, с применением инновационных технологий | Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение КПД котельной и снижение аварийности | с. Мильково. Котельная №15 "Агинская" | Количество | шт. | 1 | 1 | 2022 | 2023 | 41.4233 | 41.4233 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6. | Проектирование и реконструкция котельной №1 "Центральная" с учетом замены морально устаревшего и изношенного оборудования на современное, с применением инновационных технологий | Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение КПД котельной и снижение аварийности | с. Мильково. Котельная №1 "Центральная" | Количество | шт. | 1 | 1 | 2018 | 2027 | 37466.52 | 0 | 13925.76 | 0 | 0 | 23540.76
3.2.7. | Проектирование и реконструкция котельной №8 "Мелиорация" с учетом замены морально устаревшего и изношенного оборудования на современное, с применением инновационных технологий | Замена физически и морально изношенного оборудования, увеличение КПД котельной и снижение аварийности | с. Мильково. Котельная №8 "Мелиорация" | Количество | шт. | 1 | 1 | 2019 | 2023 | 345.3333 | 345.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8. | Приобретение специализированной техники. | Улучшение и оптимизация производственного процесса | с. Мильково. "Транспортный цех" | Количество | шт. | 0 | 16 | 2018 | 2026 | 23898.3049 | 0 | 0 | 4576.271 | 19322.0339 | 0
3.2.9. | Проектирование и монтаж инженерно-технических средств охраны котельной с установкой ограждения. | Выполнение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности опасного производственного объекта | с. Мильково. Котельная №4 "ДКВР" | Количество | шт. | 0 | 1 | 2020 | 2023 | 1098.002 | 1098.002 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.10. | Приобретение сварочного генератора. | Снижение времени устранения аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения | с. Мильково, участок по ремонту тепловых сетей | Количество | шт. | 0 | 1 | 2023 | 2023 | 772.884 | 772.884 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по группе 3. | [9 empty] | 287492.7429 | 53536.2 | 55445.76 | 57425.288 | 59478.2939 | 61607.201
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения , повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
4.1.2.
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе | [9 empty] | 287492.7429 | 53536.2 | 55445.76 | 57425.288 | 59478.2939 | 61607.201
».

## показатели
Приложение № 3 к приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от «___» ____________ 2024 № _________
«Приложение № 3 к приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 07.11.2023 № 52-Н
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
АО "Камчатэнергосервис"
(наименование регулируемой организации)
вв сфере теплоснабжения на территории Мильковского муниципального округа на 2023-2027 годы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения
Утвержденный период
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт*ч/м3 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264
2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249
т.у.т./м3*
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч
4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 69 | 67 | 65 | 62 | 60 | 58
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 27420 | 27410 | 27400 | 27370 | 27330 | 27300
|  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 39.77% | 39.76% | 39.74% | 39.7% | 39.64% | 39.6%
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды** | 27605 | 27605 | 27605 | 27605 | 27605 | 27605
|  | кум. м. для пара*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | 0
7.1.
7.2.
».

## показатели надежности
Приложение № 4 К приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от «___» ____________ 2024 № _________
«Приложение № 4 к приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 07.11.2023 № 52-Н
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения АО "Камчатэнергосервис" на территории Мильковского муниципального округа на 2023-2027 годы
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [7 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | [5 empty] | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | [5 empty] | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | [5 empty] | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
|  | Текущее значение | [5 empty] | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | [5 empty] | Текущее значение | [5 empty] | Текущее значение
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2023-2027 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | Котельные | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0 | 0 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 26679.8 | 26669.8 | 26659.8 | 26629.8 | 26589.8 | 26589.8
».
[10 empty] | Средневзвешенное значение нормативных значений условного расхода топлива на 2019 год (Уголь 307,9 кг у.т./Гкал; Дрова 328,6 кг у.т./Гкал) | [5 empty] | Материальная характеристика сетей теплоснабжения 13 732,426 м2 | [5 empty] | Утверждены приказом Мин ЖКХ и энергетики Камчатского края № 347 от 17.05.2018 г.

## Финплан
Приложение № 5 к приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от «___» _________ 2024 № _______
«Приложение № 5 к приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 07.11.2023 № 52-Н
Финансовый план
АО "Камчатэнергосервис"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на территории Мильковского муниципального округа на 2023-2027 годы
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб. без НДС)
|  | по видам деятельности |  | Всего
|  | производство (некомбинированная выработка)+передача+ сбыт | указать вид деятельности |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Собственные средства | 239577.2857 |  | 239577.2857 | 44613.5 | 46204.8 | 47854.4067 | 49565.2449 | 51339.3342
1.1. | амортизационные отчисления | 44744 |  | 44744 | 3489 | 3489 | 3831 | 5168 | 28767
1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 194833.2857 |  | 194833.2857 | 41124.5 | 42715.8 | 44023.4067 | 44397.2449 | 22572.3342
1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение
1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2. | Привлеченные средства
2.1. | кредиты
2.2. | займы организаций
2.3. | прочие привлеченные средства
3. | Бюджетное финансирование
4. | Прочие источники финансирования, в.т.ч. лизинг
| ИТОГО по программе | 239577.2857 |  | 239577.2857 | 44613.5 | 46204.8 | 47854.4067 | 49565.2449 | 51339.3342
».