Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Камчатского края

«О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 23.01.2024 № 17-П»

Проект постановления Правительства Камчатского края разработан в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 № 1451 «О предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры» (далее – Постановление) для получения финансовой поддержки Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на создание, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории Камчатского края в целях получения финансовой поддержки для реализации мероприятия «Реконструкция канализационных очистных сооружений на мысе Погодный   
Усть-Камчатского сельского поселения».

Между Государственной корпорацией – Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее – Фонд), субъектом Российской Федерации (Камчатский край), а также Усть-Камчатским муниципальным районом и Усть-Камчатским сельским поселением заключен договор № 37/МКИ от 15.04.2020 года о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ на реализацию проекта модернизации системы коммунальной инфраструктуры. Проектом модернизации является «Реконструкция канализационных очистных сооружений на мысе Погодный Усть-Камчатского сельского поселения» на сумму 499 458,24685 тыс. рублей (далее – Договор).

В период с 18.09.2023 по 22.09.2023 Контрольным департаментом Фонда проведено контрольное дистанционное мероприятие по проверке хода реализации проекта модернизации. В ходе проверки выявлены замечания, не позволяющие Фонду перечислить остаток суммы финансовой поддержки в размере 10 %, от предусмотренных проектом средств Фонда в сумме  
25 001,67926 тыс. рублей.

В соответствии с вышеизложенным Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края направлено обращение в ППК «Фонд развития территорий» о внесении изменений в Договор в части корректировки сроков перечисления средств Фонда на 2024 год.

Внесение изменений в План мероприятий является одним из основных документов, направляемым в Фонд при корректировке сроков перечисления средств Фонда.

Кроме того, внесены изменения в части уточнения наименований мероприятий Государственной программы.

Принятие настоящего проекта постановления не потребует дополнительного финансирования из краевого бюджета.

Проект постановления 05.08.2024 размещен на Едином портале проведения независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Камчатского края (https://npaproject.kamgov.ru) для обеспечения возможности проведения в срок до 11.08.2024 независимой антикоррупционной экспертизы.

Проект постановления не подлежит оценке регулирующего воздействия в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=D1D7741DBA3815857E70239A605529E8662999E32AD3A27518B29A42CE9663DE82A147A2F2C532243CFC9A4CD9C2E10CFFZDL7B) Правительства Камчатского края от 28.09.2022   
№ 510-П «Об утверждении Порядка проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Камчатского края и порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов Камчатского края».