

**МИНИСТЕРСТВО**

**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

**ПРИКАЗ**

|  |
| --- |
| [Дата регистрации] № [Номер документа] |
| г. Петропавловск-Камчатский |
|  |

|  |
| --- |
| **Об утверждении инвестиционной программы АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в сельском поселении «село Хаилино» на 2024–2033 годы годы»** |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ   
«О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,   
от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Правительства Камчатского края от 11.05.2023 № 265-П   
«Об утверждении Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инвестиционную программу АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в сельском поселении «село Хаилино» на 2024–2033 годы согласно приложениям 1 – 5 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Министр | [горизонтальный штамп подписи 1] | А.А. Питиримов |

Приложение № 1 к приказу

Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспорт инвестиционной программы

АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в сельском поселении «село Хаилино» на 2024–2033 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации,  в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Акционерное общество "Корякэнерго" (АО "Корякэнерго") |
| Местонахождение регулируемой организации | 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, 1. |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2024-2031 гг. |
| Лицо, ответственное за разработку  инвестиционной программы | Ведущий экономист отдела экономики производства Ерохин Александр Николаевич |
| Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | тел. 8(4152) 46-26-47(216); факс 8(4152) 46-26-47(254); E-mail erohin@korenergo.ru |
| Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 5 |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края Питиримов Александр Александрович |
| Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц | Телефон: +7-4152-41-24-20 E-mail: tek1@kamgov.ru |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация муниципального образования сельского поселения "село Хаилино" Олюторского муниципального района |
| Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | 688823, с. Хаилино Олюторского района Камчатского края, ул. Центральная, 16 "А" |
| Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу | Глава сельского поселения - глава администрации, председатель Совета депутатов Марпа Людмила Алексеевна |
| Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц | Тел.: +7-415-445-61-23 Факс.: 5-61-51 E-mail: mosp\_hailino@mail.ru |

Приложение № 2 к приказу

Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Инвестиционная программа

АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в сельском поселении «село Хаилино» на 2024–2033 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Кадастровый номер объекта (участка объекта)** | **Вид объекта** | **Описание и место расположения объекта** | **Основные технические характеристики** | | | | | | **Основные технические характеристики** | | | | **Год начала реализации** | **Год окончания реализации** |
| **Наименование и значение показателя** | | | | | | **Наименование и значение показателя** | | | |
| **до реализации мероприятия** | | | | | **после реализации мероприятия** | | | | |
| **Тепловая сеть** | | | | **Тепловая нагрузка, Гкал/ч** | **Тепловая сеть** | | | | **Тепловая нагрузка, Гкал/ч** |
| **Условный диаметр, мм** | **Пропус-кная способ-ность, т/ч** | **Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км** | **Способ прокладки** | **Условный диаметр, мм** | **Пропускная способность, т/ч** | **Протяженность (в однотрубном исчислении), км** | **Способ прокладки** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 |
| **3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловых сетей от тк у ж/д (закольцовка котельной № 1 и № 2 с. Хаилино) |  | тепловая сеть | с. Хаилино Олюторского района Камчатского края | 100 | 25 | 0,1 | подзем-ная |  | 150 | 80 | 0,1 | подзем-ная |  | 2030 | 2031 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 | Реконструкция котельной № 2 - замена насосного оборудования | 82:03:000005:69 | котельная | ул. Ягодная, 27, с. Хаилино, Олюторский район Камчатского края |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  | 2,6 | 2024 | 2025 |
| 3.2.3 | Реконструкция котельной № 2 - замена дымовой трубы | 82:03:000005:69 | котельная | ул. Ягодная, 27, с. Хаилино, Олюторский район Камчатского края |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  | 2,6 | 2026 | 2028 |
| 3.2.4 | Реконструкция котельной № 1 - замена дымовой трубы | 82:03:000005:123 | котельная | ул. Погодная, 8а, с. Хаилино, Олюторский район Камчатского края |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  | 2,4 | 2026 | 2028 |
| 3.2.5 | Реконструкция котельной № 2 - замена двух котлов КВм-0,93КД | 82:03:000005:69 | котельная | ул. Ягодная, 27, с. Хаилино, Олюторский район Камчатского края |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  | 2,6 | 2024 | 2025 |
| 3.2.6 | Реконструкция котельной № 1 - замена одного котла КВм-0,93КД | 82:03:000005:123 | котельная | ул. Погодная, 8а, с. Хаилино, Олюторский район Камчатского края |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  | 2,4 | 2028 | 2029 |
| 3.2.7 | Реконструкция котельной № 2 - замена одного котла КВм-1,16КД | 82:03:000005:69 | котельная | ул. Ягодная, 27, с. Хаилино, Олюторский район Камчатского края |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  | 2,6 | 2028 | 2029 |
| 3.2.8 | Реконструкция котельной № 2 - замена двух котлов КВм-0,93КД | 82:03:000005:69 | котельная | ул. Ягодная, 27, с. Хаилино, Олюторский район Камчатского края |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  | 2,6 | 2027 | 2028 |
| 2.1.2 | Строительство сетей системы ЦО микрорайон Новый | 41:09-6.651 | ТИ с сетями | мкр Новый, п. Усть-Камчатск, Усть-Камчактского МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | от 50мм до 150мм | 68 | 1880 | смешанная |  | 2020 | 2022 |
| 2.1.3 | Строительство котельной №1 микрорайон Погодный | 41:09:0010101:455 | ТИ с сетями | мкр Погодный, п. Усть-Камчатск, Усть-Камчактского МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19,35 | 2020 | 2027 |
| **Всего по группе 3** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по программе** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | Плановые расходы | | | Профинан-сировано  к 2024 году | Финансирование, в т.ч. по годам | | | | | | | | | Остаток финанси-рования | Аморти-зация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направлен-ная на  инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, получен-ные  за счет платы  за подключе-ние (стр. 1.3 ФП) | Прочие собствен-ные средства (стр. 1.4 ФП) |
| Всего: | в том числе: | |
| ПИР | СМР | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2033 |
|  |  | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловых сетей от тк у ж/д (закольцовка котельной № 1 и № 2 с. Хаилино) | 11 911,27 | 1 280,00 | 10 631,27 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 7 672,14 | 4 239,13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция котельной № 1 - замена насосного оборудования | 399,44 |  | 399,44 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2.2 | Реконструкция котельной № 2 - замена насосного оборудования | 399,44 |  | 399,44 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2.3 | Реконструкция котельной № 2 - замена дымовой трубы | 9 692,71 |  | 9 692,71 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2.4 | Реконструкция котельной № 1 - замена дымовой трубы | 10 430,92 |  | 10 430,92 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2.5 | Реконструкция котельной № 2 - замена двух котлов КВм-0,93КД | 6 822,43 |  | 6 822,43 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2.6 | Реконструкция котельной № 1 - замена одного котла КВм-0,93КД | 4 551,12 |  | 4 551,12 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2.7 | Реконструкция котельной № 2 - замена одного котла КВм-1,16КД | 4 866,84 |  | 4 866,84 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2.8 | Реконструкция котельной № 2 - замена двух котлов КВм-0,93КД | 7 943,04 |  | 7 943,04 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по группе 3 | | 57017,21 | 1280 | 55737,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 20692,6 | 19410,6 | 0 | 0 |
| **ИТОГО по программе** | | **57 017,21** | **1 280,00** | **55 737,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 692,61** | **19 410,58** | **0,00** | **0,00** |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) | | Расходы  на оплату лизинговых платежей  по договору финансо-вой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собст-венные сред-ства (стр. 2 ФП) | Привлечен-ные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финанси-рования (стр. 5 ФП) |
|
| в результате реализации мероприятий инвестицион-ной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии |
|
| 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 16914,02 | 0 | 0 |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16 914,02** | **0,00** | **0,00** |

Приложение № 3 к приказу

Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации   
мероприятий инвестиционной программы

АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в сельском поселении «село Хаилино» на 2024–2033 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения, 2022 год | Текущее значение, 2023 год | **Плановые значения** | | | | | **Плановые значения** | | | | |
| **в т.ч. по годам реализации** | | | | | **в т.ч. по годам реализации** | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** |
| **1** |  | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1 | Удельный расход электрической энергии  на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг.у.т./Гкал | 265,800 | 267,200 | 267,100 | 267,100 | 267,100 | 267,100 | 267,100 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 266,000 |
| т.у.т./м3 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4 | Процент износа объектов системы теплоснабжения | % | **43,85** | **54,26** | **64,67** | **75,08** | **58,53** | **69,05** | **75,92** | **35,34** | **34,18** | **43,57** | **42,98** | **49,39** |
| износ объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | **43,85** | **54,26** | **64,67** | **75,08** | **58,53** | **69,05** | **75,92** | **35,34** | **34,18** | **43,57** | **42,98** | **49,39** |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 2 109,97 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 |
| % от полезного отпуска тепловой энергии | 35,94 | 36,62 | 37,58 | 37,58 | 37,58 | 37,58 | 37,58 | 37,58 | 37,58 | 37,58 | 37,58 | 37,58 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии  по тепловым сетям | тонн в год для воды | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в\_сфере теплоснабжения, а также требований к составу и\_содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410 |  | не устанавливается | | | | | | | не устанавливается | | | | |

Приложение № 4 к приказу

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в сельском поселении «село Хаилино» на 2024–2033 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | | | | | | | | | | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | | | | | | | | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | | | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг.ут/Гкал) | | | | | | | | | | | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/кв.м.) | | | |
| Текущее значение, 2023 год | Плановое значение | | | | | | | | | | Текущее значение, 2023 год | Плановое значение | | | | | | | Плановое значение | | | Текущее значение, 2023 год | Плановое значение | | | | | | | | | | Текущее значение, 2023 год | Плановое значение | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** | **37** | **38** | **39** |
| 1 | Централизованная система теплоснабжения муниципального образования сельское поселение "село Хаилино" Олютлрского района Какмчатского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,2 | 267,1 | 267,1 | 267,1 | 267,1 | 267,1 | 266,0 | 266,0 | 266,0 | 266,0 | 266,0 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 |

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/кв.м.) | | | | | | | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/год) | | | | | | | | | | |
| Плановое значение | | | | | | | Текущее значение, 2023 год | Плановое значение | | | | | | | | | |
|  |  | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** |
| **1** | **2** | **40** | **41** | **42** | **43** | **44** | **45** | **46** | **47** | **48** | **49** | **50** | **51** | **52** | **53** | **54** | **55** | **56** | **57** |
| 1 | Централизованная система теплоснабжения муниципального образования сельское поселение "село Хаилино" Олютлрского района Какмчатского края | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 3,608 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 |

Приложение № 5 к приказу

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Финансовый план

АО «Корякэнерго» в сфере теплоснабжения в сельском поселении «село Хаилино» на 2024–2033 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Источники финансирования** | **Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)** | | | | | | | | | | |
| **Всего** | **в том числе по годам** | | | | | | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** |
|
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером (без НДС) | 57 017,21 | 3 990,80 | 3 630,51 | 8 333,33 | 10 882,47 | 13 624,12 | 4 644,71 | 6 156,04 | 5 755,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Собственные средства | 57 017,21 | 3 990,80 | 3 630,51 | 4 818,86 | 6 061,11 | 5 045,92 | 4 881,42 | 6 836,07 | 7 536,07 | 8 028,55 | 6 187,89 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 29 342,86 | 1 803,15 | 1 803,15 | 2 818,86 | 2 361,11 | 1 345,92 | 2 881,42 | 3 836,07 | 3 836,07 | 4 328,55 | 4 328,55 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 27 674,34 | 2 187,65 | 1 827,36 | 2 000,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 1 859,34 |
| 1.4 | прочие собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 514,48 | 4 821,35 | 8 578,20 | -236,71 | -680,03 | -1 780,84 | -8 028,55 | -6 187,89 |
| 2.1 | кредиты | 0,00 |  |  | 3 514,48 | 4 821,35 | 8 578,20 | -236,71 | -680,03 | -1 780,84 | -8 028,55 | -6 187,89 |
| 2.2 | займы организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бюджетное финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | 57 017,21 | 3 990,80 | 3 630,51 | 8 333,33 | 10 882,47 | 13 624,12 | 4 644,71 | 6 156,04 | 5 755,23 | 0,00 | 0,00 |