

**МИНИСТЕРСТВО**

**ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

**ПРИКАЗ**

|  |
| --- |
| [Дата регистрации] № [Номер документа] |
| г. Петропавловск-Камчатский |
|  |

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.10.2023 № 42-Н**  **«Об утверждении инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Мильковского муниципального округа на 2024-2028 годы»** |

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30.10.2023 № 45-Н «Об утверждении инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Мильковского муниципального округа на 2024-2028 годы» следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить инвестиционную программу КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Мильковского муниципального округа на 2024-2028 годы согласно приложениям 1-5 к настоящему приказу»;

2) приложения 1-5 изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после дня его официального опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Министр | [горизонтальный штамп подписи 1] | А.А. Питиримов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение к приказу | | | |
|  |  |  |  | Министерства жилищно-коммунального  хозяйства и энергетики Камчатского края | | | |
|  |  |  |  | от | [REGDATESTAMP] | № | [REGNUMSTAMP] |

«Приложение № 1 к приказу

Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2023 № 42-Н

Паспорт

инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Мильковского муниципального округа на 2024-2028 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения | Краевое государственное унитарное предприятие «Камчатский водоканал» |
|
| Местонахождение регулируемой организации | 683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского 3/1. |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2024-2028 гг. |
| Наименование инвестиционного проекта | Строительство, реконструкция и модернизация объектов системы водоснабжения Мильковского муниципального округа на 2024 – 2028 годы |
| Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы) | 1. Федеральный закон от 07.12.2011 №416 -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения". 3.Техническое задание на разработку инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения Мильковского муниципального округа на 2024-2028гг. |
|  |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Врио. директора: Луговых Денис Львович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | [Электронный адрес: Priemnaya@pkvoda.ru](mailto:Priemnaya@pkvoda.ru) |
| Телефон: 8(4152) 300-230 доб 2112 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 5. |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| Питиримов Александр Александрович |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел/факс +7-4152-41-24-20 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу |  |
| Администрация Новоавачинского сельского поселения |
|  |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 684300, ул. Победы, 8, п. Мильково, Мильковский район, Камчатский край, |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Мильковского муниципального округа |
| Сепко Николай Владимирович |
|  |
| Дата согласования инвестиционной программы |  |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел.: +7(41533)2-13-53 |
| факс +7(41533)2-26-80 |
| Плановые значения показателей надежности, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Плановые значения** | | | | | | | | | | | **№п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.изм** | **Факт 2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения** | | | | | | | | | | **1.** | **Протяженность всех видов сетей водоснабжения** | **км** | 51,61 | 51,61 | 51,61 | 51,61 | 51,61 | 51,61 | | **2.** | **Количество аварий на сетях** | **ед.** | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | | **3.** | **Аварийность системы водоснабжения** | **ед/км** | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | | **4.** | **Износ водопроводных сетей** | **%** | 40,80% | 39,89% | 39,20% | 38,80% | 38,60% | 38,20% | | **5.** | **Поднято воды** | **тыс.мᵌ** | 947,661 | 937,403 | 929,875 | 920,23 | 916,26 | 910,20 | | **5. 1.** | **из подземных источников** | **тыс.мᵌ** | 947,661 | 937,403 | 929,875 | 920,23 | 916,26 | 910,2 | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **6.** | **Пропущено сооружениями водоподготовки** | **тыс.мᵌ** | 3,29 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | | **7.** | **Подано воды в сеть** | **тыс.мᵌ** | 933,69 | 918,56 | 910,26 | 903,20 | 890,26 | 881,36 | | **8.** | **Потери и неучтенные расходы** | **тыс.мᵌ** | 365,67 | 352,73 | 340,36 | 335,26 | 330,46 | 320,78 | | **9.** | **Уровень потерь** | **%** | 39,16% | 38,40% | 37,39% | 37,12% | 37,12% | 36,40% | | **10.** | **Коэффициент потерь** | **мᵌ/км** | 7,09 | 6,83 | 6,59 | 6,50 | 6,40 | 6,22 | | **2. Сбалансированность системы водоснабжения** | | | | | | | | | | **1.** | **Установленная производительность** | **тыс.мᵌ/сут** | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | | **2.** | **Фактическая производительность** | **тыс.мᵌ/сут** | 2,60 | 2,57 | 2,55 | 2,52 | 2,51 | 2,49 | | **3.** | **Уровень загрузки мощностей** | **%** | 22,77% | 22,53% | 22,35% | 22,12% | 22,02% | 21,87% | | **4.** | **Объем реализации подготовленной воды** | **тыс.мᵌ** | 547,231 | 542,86 | 542,00 | 542,00 | 542,00 | 542,00 | | **5.** | **в том числе населению** | **тыс.мᵌ** | 315,489 | 267,10 | 301,95 | 301,95 | 301,95 | 301,95 | | **3. Качество оказываемых услуг** | | | | | | | | | | **1.** | **Количество сделанных проб перед поступлением в сеть и в точках водоразбора** | **ед.** | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **2.** | **в т.ч. соответствующих нормативам** | **ед.** | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | | **3.** | **Отношение количества проб соответствующих нормативам к общему количеству проб** | **%** | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | **4. Эффективность деятельности** | | | | | | | | | | **1.** | **Расход электрической энергии, всего:** | **тыс.кВтч** | 269,51 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | | **2.** | **Эффективность использования энергии** | **кВтч/мᵌ** | 0,316 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,324 | 0,324 | |

Приложение № 2 к приказу

Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2023 № 42-Н

Перечень мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Мильковского муниципального округа на 2024-2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Обоснование необходимости (цель реализации)** | **Описание и место расположения объекта** | **Основные технические характеристики** | | | | **Год начала реализации мероприятия** | **Год окончания реализации мероприятия** |
| **Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.д.)** | **Ед.изм** | **Значение показателя** | |
| до реализации мероприятя | после реализации мероприятия |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Группа 1. Модернизация, реконструкция (строительство) существующих объектов водоснабжения** | | | | | | | | | |
| **1.1** | **с.Шаромы** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция ВНБ с. Шаромы | Обеспечение надежность системы в соответствии с пожароохранным законодательством | с. Шаромы Мильковского сельского поселения | объем | м.куб | 2\*25 | 2\*50 | 0 | 0 |
|
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1.1.2 | Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-75инв.№ 155 лит.А с. Шаромы | Обеспечение надежности системы водоснабжения (автоматизация и диспетчеризация скважины с возможностью автономной эксплуатации) | с. Шаромы Мильковского сельского поселения | производительность | тыс. м.куб/сут | 0,384 | 0,384 | 2026 | 2026 |
|
|
|
| 1.1.3 | Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-67 инв.№ 154 лит.А с. Шаромы | Обеспечение надежности системы водоснабжения (автоматизация и диспетчеризация скважины с возможностью автономной эксплуатации) | с. Шаромы Мильковского сельского поселения | производительность | тыс.м.куб/сут | 0,240 | 0,240 | 2027 | 2027 |
|
|
|
|  | **с.Мильково** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Реконструкция резервуара чистой воды на территории Центрального водозабора в с. Мильково (в том числе проектные работы и гос.экспетиза проекта) | Обеспечение надежность системы в соответствии с пожароохранным законодательством | с. Мильково Мильковского сельского поселения | объем | м.куб | 500 | 2\*1000 | 2024 | 2028 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **п.Атласово** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Реконструкция ВНБ п. Атласово | Обеспечение надежность системы в соответствии с пожароохранным законодательством | п. Атласово Атласовского сельского поселения | объем | м.куб | 25 | 50 | 2025 | 2025 |
|
|
|
| 1.1.6 | Реконструкция скважины: автоматизация и диспетчеризация скважины №КТ-110 инв.№ 251 п. Атласово | Обеспечение надежности системы водоснабжения (автоматизация и диспетчеризация скважины с возможностью автономной эксплуатации) | п. Атласово Атласовского сельского поселения | производительность | м.куб/сут | 240 | 240 | 2026 | 2026 |
|
|
|
| 1.1.7 | Реконструкция скважины: автоматизация и диспетчеризация скважины №КТ-106 инв.№ 250 п. Атласово | Обеспечение надежности системы водоснабжения (автоматизация и диспетчеризация скважины с возможностью автономной эксплуатации) | п. Атласово Атласовского сельского поселения | производительность | м.куб/сут | 240 | 240 | 2027 | 2027 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.8 | Установка системы очистки артезианской воды на водозаборе п. Атласово | Обеспечение надежности системы водоснабжения (очистка системы питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями СанПин) | п. Атласово Атласовского сельского поселения | производительность | м.куб/сут | 0 | 360 | 2024 | 2025 |
|
|
|
|  | **п.Лазо** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Реконструкция ВНБ п.Лазо | Обеспечение надежность системы в соответствии с пожароохранным законодательством | п.Лазо Атласовского сельского поселения | объем | м.куб | 25 | 25 | 2028 | 2028 |
|
|
|
| **Всего по группе 1** | | | | | | | | | |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ ММО** | | | | | | | | | |
|
|
|
|

Продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | |
| Источники финансирования (собственные средства) | Всего, в том числе по источникам | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Модернизация, реконструкция (строительство) существующих объектов водоснабжения | | | | | | | | |
| **1.1** | **с.Шаромы** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция ВНБ с.Шаромы | Прибыль направляемая на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1.2 | Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-75инв.№ 155 лит.А с.Шаромы | Прибыль направляемая на инвестиции | 671,78 | 0,00 | 0,00 | 671,78 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 134,36 | 0,00 | 0,00 | 134,36 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | **806,14** | **0,00** | **0,00** | **806,14** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.3 | Реконструкция скважины: Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-67 инв.№ 154 лит.А с.Шаромы | Прибыль направляемая на инвестиции | 868,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,85 | 0,00 |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 173,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,77 | 0,00 |
| Итого | **1 042,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 042,62** | **0,00** |
|  | **с.Мильково** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1.4 | Реконструкция резервуара чистой воды на территории Центрального водозабора в с.Мильково (в том числе проектные работы и гос.экспетиза проекта) | Прибыль, направляемая на инвестиции | 120 121,88 | 6 703,66 | 30 731,92 | 28 303,50 | 27 253,46 | 27 129,34 |
| Амортизационные отчисления | 11 939,28 | 1 113,00 | 246,30 | 2 785,26 | 3 835,30 | 3 959,42 |
| Возврат НДС | 26 412,24 | 1 563,34 | 6 195,65 | 6 217,75 | 6 217,75 | 6 217,75 |
| **Итого** | **158 473,39** | **9 380,00** | **37 173,87** | **37 306,51** | **37 306,51** | **37 306,51** |
|  | **п.Атласово** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Реконструкция ВНБ п.Атласово | Прибыль, направляемая на инвестиции | 730,84 | 0,00 | 730,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизационные отчисления | 1 495,81 | 0,00 | 1 495,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 445,33 | 0,00 | 445,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **2 671,98** | **0,00** | **2 671,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.6 | Реконструкция скважины: автоматизация и диспетчеризация скважины №КТ-110 инв.№ 251 п.Атласово | Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизационные отчисления | 868,85 | 0,00 | 0,00 | 868,85 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 173,77 | 0,00 | 0,00 | 173,77 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **1 042,62** | **0,00** | **0,00** | **1 042,62** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1.7 | Реконструкция скважины: автоматизация и диспетчеризация скважины №КТ-106 инв.№ 250 п.Атласово | Прибыль, направляемая на инвестиции | 868,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,85 | 0,00 |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 173,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,77 | 0,00 |
| **Итого** | **1 042,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 042,62** | **0,00** |
| 1.1.8 | Установка системы очистки артезианской воды на водозаборе п. Атласово | Прибыль, направляемая на инвестиции | 27 566,67 | 27 456,14 | 110,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 5 513,33 | 5 491,22 | 22,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **33 080,00** | **32 947,36** | **132,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **п.Лазо** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Реконструкция ВНБ п.Лазо | Прибыль, направляемая на инвестиции | 1 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113,00 |
| Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возврат НДС | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 |
| **Итого** | **1 336,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 336,00** |
| 1 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Всего по группе 1** | | | **199 495,37** | **42 327,36** | **39 978,48** | **39 155,27** | **39 391,75** | **38 642,51** |
| **Итого по программе** | | **Прибыль направляемая на инвестиции** | 151 941,87 | 34 159,80 | 31 573,29 | 28 975,28 | 28 991,16 | 28 242,34 |
| **Амортизационные отчисления** | 14 303,94 | 1 113,00 | 1 742,11 | 3 654,11 | 3 835,30 | 3 959,42 |
| **Возврат НДС** | 33 249,56 | 7 054,56 | 6 663,08 | 6 525,88 | 6 565,29 | 6 440,75 |
| **Итого, с НДС, тыс. руб** | **199 495,37** | **42 327,36** | **39 978,48** | **39 155,27** | **39 391,75** | **38 642,51** |
| **Итого, без НДС, тыс.руб** | **166 245,81** | **35 272,80** | **33 315,40** | **32 629,39** | **32 826,46** | **32 201,76** |

Приложение № 3 к приказу

Министерства жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2023 № 42-Н

Плановый и фактический процент износа объектов систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Мильковского муниципального округа на 2024-2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование группы объектов централизованных систем водоснабжения мероприятий | на 31.12.2024 | | на 31.12.2025 | | на 31.12.2026 | | на 31.12.2027 | | на 31.12.2028 | | Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения на конец периода реализации инвестиционной программы, % |
| до реализации ИП | после реализации ИП | до реализации ИП | после реализации ИП | до реализации ИП | после реализации ИП | до реализации ИП | после реализации ИП | до реализации ИП | после реализации ИП |
| % износа | % износа | % износа | % износа | % износа | % износа | % износа | % износа | % износа | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Итого по системе водоснабжения ММО, в том числе | 45% | 45% | 49% | 49% | 54% | 33% | 38% | 38% | 43% | 43% | 43% |
| 1.1 | Здания | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.2 | Сооружения | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% |
| 1.3 | Машины и оборудование | 23% | 23% | 30% | 30% | 37% | 37% | 43% | 41% | 48% | 47% | 47% |
| 1.4 | Прочее | 79% | 79% | 93% | 93% | 107% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.5 | Передаточные устройства | 53% | 53% | 55% | 55% | 57% | 15% | 20% | 20% | 26% | 26% | 26% |

Приложение № 4 к приказу

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2023 № 42-Н

Графики выполнения мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Мильковского муниципального округа на 2024-2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование инвестиционного  мероприятия | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | | | | | | |
| Разработка проектно-сметной документации | | Закупка трубопроводной продукции и необходимого оборудования и материалов | | Производство строительно-монтажных работ | | Ввод в эксплуатацию объекта |
| Выполнение (план) | | Выполнение (план) | | Выполнение (план) | | Выполнение (план) |
| начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | окончание (дата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Группа 1. Модернизация, строительство или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа | | | | | | | | |
| 1 | Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-75инв.№ 155 лит.А с.Шаромы |  |  | 01.2026 | 04.2026 | 05.2026 | 11.2026 | 12.2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Автоматизация и диспетчеризация скважины № 1-67 инв.№ 154 лит.А с.Шаромы | - | - | 01.2027 | 04.2027 | 05.2027 | 11.2027 | 12.2027 |
| 3 | Реконструкция резервуара чистой воды на территории Центрального водозабора в с.Мильково (в том числе проектные работы и гос.экспетиза проекта) | 09.2023 | 10.2024 | 12.2024 | 06.2025 | 07.2025 | 11.2028 | 12.2028 |
| 4 | Установка системы очистки артезианской воды на водозаборе п. Атласово | - | - | 07.2024 | 02.2025 | 02.2025 | 05.2025 | 06.2025 |
| 5 | Реконструкция ВНБ п.Атласово | 01.2025 | 06.2025 | 03.2025 | 07.2025 | 08.2025 | 11.2025 | 12.2025 |
| 6 | Реконструкция скважины: автоматизация и диспетчеризация скважины №КТ-110 инв.№ 251 п.Атласово | 01.2026 | 04.2026 | 05.2026 | 08.2026 | 09.2026 | 11.2026 | 12.2026 |
| 7 | Реконструкция скважины: автоматизация и диспетчеризация скважины №КТ-106 инв.№ 250 п.Атласово | 01.2027 | 04.2027 | 05.2027 | 08.2027 | 09.2027 | 11.2027 | 12.2027 |
| 8 | Реконструкция ВНБ п.Лазо | 01.2028 | 04.2028 | 05.2028 | 08.2028 | 09.2028 | 11.2028 | 12.2028 |

Приложение № 5 к приказу

Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

от 30.10.2023 № 42-Н

Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы КГУП «Камчатский водоканал» в сфере водоснабжения Мильковского муниципального округа на 2024-2028 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. | | | | | | | |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию мероприятий по годам реализации инвестиционной программы | | | | | ИТОГО |
| 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Собственные средства** | **42 327** | **39 978** | **39 155** | **39 392** | **38 643** | **199 495** |
| 1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 34 160 | 31 573 | 28 975 | 28 991 | 28 242 | **151 942** |
| 1.1.1 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 34 160 | 31 573 | 28 975 | 28 991 | 28 242 | **151 942** |
|  | инвестиции | 34 160 | 31 573 | 28 975 | 28 991 | 28 242 | **151 942** |
|  | проценты по кредиту |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | в т.ч. прибыль от свободного сектора |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | в т.ч. прибыль от технологического присоединения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Прочая прибыль |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | **Амортизационные отчисления** | **1 113** | **1 742** | **3 654** | **3 835** | **3 959** | **14 304** |
|  | ОС на балансе | 1 113 | 246 | 246 | 2 119 | 2 339 | **6 064** |
|  | Новые ОС | 0 | 0 | 1 912 | 220 | 124 | **2 256** |
|  | Амортизация за счет Субсидий |  | 1 496 | 1 496 | 1 496 | 1 496 | **5 983** |
| 1.3 | Средства, полученные за счет платы на подключение. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Возврат НДС | 7 055 | 6 643 | 6 526 | 6 565 | 6 441 | **33 250** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | **Привлеченные средства** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 | Кредиты |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Займы организаций |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Бюджетное финансирование |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Средства внешних инвесторов |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО источников финансирования** | | **42 327** | **39 978** | **39 155** | **39 392** | **38 643** | **199 495** |

».