## Лист1
Приложение 15
Календарный график реализации перспективных проектов по переводу энергетики Камчатского края на возобновляемые источники энергии, ВИЭ, до 2030 года с целью достижения задачи, поставленной "Стратегией развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года", о понижении тарифов до общероссийских
Предложения КГБУ «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения» и АО "Геотерм"
№ | Наименование проекта, цель | Этап |  | Объём инвестиций, млн. руб. | год
|  |  | Источник финансирования |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | Жупановская ГЭС-1. Перевод электроснабжения ЦЭУ на ВИЭ, часть теплоснабжения на электроотопление, стабилизация тарифа с последующим снижением, исключение госсубсидий на производство электро и теплоэнергии | 1.1. Изыскательские работы и проектная документация | Тариф ПАО Камчатскэнерго | 2500 |  |  | 1500 | 2020: 1000
|  | 1.2. Госэкспертиза |  | - |  |  |  | 2020: 40; 2021: 40
|  | 1.3. Подготовительный этап строительства |  | 48900 |  |  |  | 2022: 7100; 2023: 5600
|  | 1.4. Строительство основных сооружений с пуском ГА №1 и 2 | [5 empty] | 2023: 2000; 2024: 8600; 2025: 5000
|  | 1.5. Строительство основных объектов с выводом на проектную мощность | [5 empty] | 2024: 4500; 2025: 9500; 2026: 5400; 2027: 1200
2 | Строительство ВЛ-220 Мутновские ГеоЭС- Центральный энергетический узел Камчатского края | Проектные работы и экспертиза проектной документации | Данные мероприятия требуют осуществления в рамках отдельной федеральной программы по развитию энергетики Дальневосточного федерального округа на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). | 4000 |  | 40 | 5
|  | Строительство |  |  |  |  | 2455 | 2020: 2000
| Строительство Мутновской ГеоЭС-2 50МВт | Проектные работы и экспертиза проектной документации |  | 14500 |  | 600 | 800
|  | Строительство первой очереди |  |  |  |  | 4000 | 2020: 2000
|  | Строительство второй очереди | [5 empty] | 2020: 2000; 2021: 2300; 2022: 2000
| Комплексная модернизация Озерновского энергоузла. | Модернизация Паужетского месторождения парогидротерм, включая программу бурения новых эксплуатационных скважин и реконструкцию обустройства месторождения. |  | 473 | 128 | 125 | 115 | 2020: 105
|  | Реконструкция основного, вспомогательного оборудования, систем контроля, управления и обеспечения Паужетской ГеоЭС, Озерновского сетевого участка (ОСУ) и резервной ДЭС | Программа ТПиР АО «Паужетская ГеоЭС» | 140 | 48 | 50 | 20 | 2020: 22
|  |  | Программа модернизации Озерновского энергоузла - в составе отдельной федеральной программы по развитию энергетики Дальневосточного федерального округа на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). | 490 | 125 | 140 | 110 | 2020: 115
|  | Вариантая разработка системы теплоснабжения населенных пунктов и начало осуществления в пилотном варианте |  | 33 | 3 | 30
3 | Строительство 1 оч системы теплоснабжения от МутновскойГеоТС до г. Петропавловска-Камчатского мощностью 150 Гкал/час. | 3.1. Выполнение НИОКР | За счёт средств ПАО "РусГидро" | 250 | 80 | 120 | 50
|  | 3.2. Стадия "Проектная документация". Изыскательские и проектные работы | Данные мероприятия требуют осуществления в рамках отдельной федеральной программы по развитию энергетики Дальневосточного федерального округа на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ). | 3000 |  |  | 1600 | 2020: 1400
|  | 3.3. Госэкспертиза |  | 30 |  |  |  | 2021: 30
|  | 3.4. Строительство тепловой станции и комплекса трубопроводов и ЦТП |  | 40000 |  |  |  | 2021: 3000; 2022: 5000; 2023: 10000; 2024: 10000; 2025: 12000
4 | Авачинская ТС мощностью 500 Гкал/час. Перевод теплоснабжения г. Петропавловска-Камчатского на геотермальное тепло, | 2.1. Бурение 3-х исследовательских скважин Н=1500 м |  | 400 |  |  |  | 2020: 200; 2021: 200
|  | 2.2. Стадия "Проектная документация". Инженерные изыскания, проектирование Авачинской геотермальной станции |  | 2500 |  |  |  | 2022: 500; 2023: 1000; 2024: 950
|  | 2.3. Госэкспертиза проекта |  | - |  |  |  | 2025: 50
|  | 2.4. Строительство 1-го этапа - опытно-промышленной ТС мощностью 50 Гкалл/час |  | 10000 |  |  |  | 2026: 1000; 2027: 4000; 2028: 3000; 2029: 2000
|  | 2.5. Строительство 2-го этапа и основной инфроструктуры |  | 40000 |  |  |  | 2030: 15000
5 | Строительство малой ГЭС мощностью 5 МВт на р. Кававля, Быстринский район. Перевод электроснабжения Козыревского и Ключевского ЭУ на ВИЭ. . | 4.1. Стадия "Проектная документация". Изыскательские и проектные работы |  | 150 |  | 50 | 145
|  | 4.2. Госэкспертиза проекта |  | - |  |  | 4 | bar: 2020
|  | 4.3. Строительство МГЭС со схемой выдачи до п. Ключи ВЛ-35 кВ длинной около 100 км. |  | 3000 |  |  |  | 2020: 800; 2021: 1200; 2022: 1000
6 | Строительство малой ГЭС на р. Кинкиль мощностью 12 МВт, Тигильский район, п. Палана. Перевод электроснабжения и теплоснабжения на ВИЭ. Стабилизация тарифа на электроснабжение и теплоснабжение с последующим снижением, исключение госсубсидий на производство электро и теплоэнергии. | 5.1. Предпроектная стадия "Обоснование инвестиций"
|  | 5.2. Стадия "Проектная документация". Изыскательские и проектные работы |  | 500 |  |  | 200 | 2020: 290
|  | 5.3. Госэкспертиза проекта |  | - |  |  |  | 2020: 5; 2021: 5
|  | 5.4. Строительство дороги, ВЛ-35 кВ и I-й очереди МГЭС со схемой выдачи до п. Палана переводом электроснабжения на ВИЭ |  | 5000 |  |  |  | 2021: 500; 2022: 2500; 2023: 2000
|  | 5.5. Строительство II-й очереди МГЭС со схемой выдачи до с. Лесная ВЛ-35 кВ и переводом теплоснабжения на ВИЭ |  | 1500 |  |  |  | 2023: 500; 2024: 500; 2025: 500
7 | Строительство малой ГЭС мощностью 10 МВт на р. Белая, Пенжинский район. Перевод электроснабжения и теплоснабжения на ВИЭ. Стабилизация тарифа на электроснабжение и теплоснабжение с последующим снижением, исключение госсубсидий на производство электро и теплоэнергии. | 5.1. Предпроектная стадия "Декларация о намерениях" |  | 3 |  |  | 3
|  | 5.2. Стадия "Проектная документация". Изыскательские и проектные работы |  | 300 |  |  |  | 2020: 200; 2021: 96
|  | 5.3. Госэкспертиза проекта |  | - |  |  |  | 2022: 4
|  | 5.4. Строительство дороги, ВЛ-35 кВ и I-й очереди МГЭС со схемой выдачи до п. Каменское с переводом электроснабжения на ВИЭ |  | 6000 |  |  |  | 2023: 1000; 2024: 3000; 2025: 2000
|  | 5.5. Строительство II-й очереди МГЭС со схемой выдачи до с. Каменское ВЛ-35 кВ и переводом теплоснабжения на ВИЭ |  | 2000 |  |  |  | 2026: 1000; 2027: 500; 2028: 500
8 |  | Итого |  | 185669 | 384 | 1155 | 11007 | 10178 | 7371 | 18104 | 22100 |  | 27550 |  | 29050 | 7400 | 5700 | 3500 | 2000 | 15000