Агентство по обращению с отходами Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы 4 «Обращение с отходами производства и потребления» государственной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае»

за 2017 год

Исп. Агафонова Ангелина Валерьевна

Старший специалист Агентства по обращению с отходами Камчатского края

(415 2) 42-70-45

AgafonovaAV@kamgov.ru

Руководитель Агентства ________________А.И. Кудрин

«____»_________________2018г.

Содержание

| 1 | Конкретные результаты реализации Подпрограммы | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Основные результаты, достигнутые в отчетном году | 3 |
| 1.2 | Фактические результаты реализации основных мероприятий | 5 |
| 1.3 | Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы | 9 |
| 1.4 | Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе контрольных событий) | 9 |
| 1.5 | Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы | 10 |
| 1.6 | Анализ фактических и вероятностных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы | 10 |
| 1.7 | Результаты оценки эффективности реализации государственной программы | 10 |
| 2. | Результаты реализации мер государственного и правового регулирования | 10 |
| 3. | Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы | 10 |
| 4. | Предложения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Подпрограмму | 11 |
| 5. | Приложения | 12 |

# 1. Конкретные результаты реализации Подпрограммы, достигнутые за отчетный год

## 1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Государственная программа Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 25.12.2015 года № 494-П (далее – Программа). Ответственным исполнителем Программы является Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края. Участником Программы – Агентство по обращению с отходами Камчатского края.

Агентство по обращению с отходами Камчатского края (далее – Агентство) реализует Подпрограмму 4 «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае».

Целью Подпрограммы 4 «Обращение с отходами производства и потребления» Программы (далее – Подпрограмма) являются совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.

Мероприятия Подпрограммы направлены на решение следующих задач:

1) совершенствование государственного управления в сфере обращения с отходами производства и потребления;

2) привлечение частных инвестиций в сферу обращения с отходами производства и потребления;

3) вторичное использование полезных компонентов, содержащихся в отходах производства и потребления (развитие индустрии вторичной переработки);

4) строительство межмуниципальных мусоросортировочных комплексов и предприятий по комплексной переработке отходов производства и потребления и вторичного сырья;

5) создание объектов инфраструктуры, обеспечивающих увеличение доли отходов, используемых в качестве вторичных ресурсов, и сокращение объемов отходов, вывозимых на объекты захоронения отходов;

6) строительство и реконструкция объектов размещения отходов производства и потребления;

7) возмещение причиненного вреда окружающей среде при размещении безхозяйственных отходов;

8) стимулирование юридических лиц к утилизации отходов;

9) обеспечение эффективной работы регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами;

10) обеспечение эффективного исполнения переданных полномочий в области обращения с отходами производства и потребления;

11) реализация территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами

Подпрограммой 4 «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» предусмотрено 59 535,54379 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату профинансировано и освоено 47 464,14483 тыс. рублей, или 79,72% от плановых показателей.

В 2017 году выполнено следующее:

- начаты работы по объекту «Реконструкция санкционированной свалки под полигон твердых бытовых в п.Усть-Камчатск (строительство первой очереди) и будут продолжены в рамках Государственной программы  Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»;

- выполнены работы по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим и инженерно-экологическим изысканиям с выполнением экспертизы их результатов на пригодность выбранного земельного участка для строительства Полигона ТБО и скотомогильника с двумя биотермическими ямами в Мильковском муниципальном районе;

- разработана Государственная программа Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» (принята постановлением Правительства Камчатского края от 20.11.2017 № 488-П);

- приобретены установки для термического уничтожения (обезвреживания) отходов (инсинераторы) для с. Кострома Карагинского района, с. Каменское, с. Манилы, с. Таловка, с. Слаутное, с. Аянка Пенжинского района (всего 6 инсинераторов);

- с целью разрешения одной из проблем, в части ликвидации мелких, стихийно организованных свалок, Агентством сформирован и ведется региональный реестр объектов несанкционированного размещения отходов.

За 2017 год в данный реестр включено 600 мест несанкционированного размещения отходов, подлежащих ликвидации, из них 474 ликвидировано.

Значительную часть свалок, на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, составляют отработанные автомобильные покрышки. Так, за 2017 год ликвидировано 335 мест несанкционированного размещения отработанных автомобильных покрышек, в количестве 14 463 шт., общим весом 203 792,68 кг.

С целью выявления таковых мест организована работа с гражданами, Общероссийским народным фронтом, надзорными органами.

В рамках программных мероприятий органам местного самоуправления выделены субсидии, направленные на ликвидацию несанкционированных свалок в объеме 24 млн руб.

По результатам работы органов местного самоуправления по всему краю ликвидирована 121 свалка, общим объёмом 14,7 тыс. м3 - приняты акты выполненных работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов от 34 муниципальных образований Камчатского края в рамках предоставления субсидии Камчатского края по основному мероприятию Государственной программы «Возмещение причиненного вреда окружающей среде при размещении бесхозяйственных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов».

- по результатам выполненных профессиональных работ и произведенных замеров издан приказ Агентства от 02.10.2017 № 35 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Камчатского края» и приказ Агентства от 31.10.2017 №38 «Об установлении нормативов накопления ТКО на территории Вилючинского городского округа». Заключены 15 контрактов для проведения последующих замеров и издания нормативов.

Подпрограммой 5 «Обеспечение реализации государственной программы» предусмотрено 49 616,87800 тыс. рублей, профинансировано и освоено 48 548,79853 тыс. рублей или 97,85% от плановых показателей.

В том числе:

- на обеспечение деятельности Агентства по обращению с отходами Камчатского края предусмотрено 11 095,92000 тыс. рублей, профинансировано и освоено 10 651,00384 тыс. рублей или 95,99% от плановых показателей.

Финансирование на содержание органов исполнительной власти осуществлялось согласно кассовому плану расходов краевого бюджета на 2017 год.

## 1.2 Фактические результаты реализации основных мероприятий.

В паспорте Подпрограммы утверждены следующие ожидаемые результаты ее реализации.

- создание эффективной системы управления в области обращения с отходами производства и потребления.

С целью реализации возложенных полномочий разработана и сформирована необходимая нормативно-правовая база по вопросам установленной сферы:

- Правила осуществления деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края (утв. Постановлением Правительства Камчатского края от 28 декабря 2016 № 528-П);

- Порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Камчатского края (утв. Постановлением Правительства Камчатского края от 09.02.2017 № 39-П);

- Постановление Правительства Камчатского края «Об особенностях определения размера платы за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Камчатском крае» (от 13.09.2017 № 377-П);

-	Разработан план мероприятий («Дорожная карта») по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Камчатском крае (утв. Распоряжением Правительства Камчатского края от 18.08.2017 №345-РП). В рамках Дорожной карты выполнены следующие мероприятия необходимые для организации деятельности регионального оператора:

- Разработаны и утверждены нормативы накопления твердых коммунальных отходов (утв. Приказом Агентства от 02.10.2017 №35 «Об установлении нормативов накопления ТКО на территории Камчатского края»; Приказ Агентства от 31.10.2017 №38 «Об установлении нормативов накопления ТКО на территории Вилючинского городского округа»).

- Практическая реализация мероприятий осуществлялась в рамках региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, функции которой в 2017 году выполняла подпрограмма 4 «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» Государственной программы Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов».

- Для реализации мероприятий с 2018 года, в соответствии с решением Правительства Камчатского края, Агентством разработана отдельная Государственная программа Камчатского края «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае» (утв. Постановлением Правительства Камчатского края от 20.11.2017 №488-П).

- С целью разрешения одной из проблем, в части ликвидации мелких, стихийно организованных свалок, Агентством сформирован и ведется региональный реестр объектов несанкционированного размещения отходов.

2) развитие инфраструктуры по сбору (в том числе раздельному), утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению отходов производства и потребления;

3) создание новых объектов инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе объектов для утилизации, обезвреживания и размещения отходов на основе применения современных технологических и технических решений;

Достижению данных результатов (2 и 3) в 2017 году способствовало выполнение следующих мероприятий:

- начаты работы по реконструкции санкционированной свалки под полигон твердых бытовых отходов в п. Усть-Камчатск (строительство первой очереди). Заключен муниципальный контракт от 18.08.2017 № 0138300003717000114-0775424-01 на выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция санкционированной свалки под полигон твёрдых бытовых отходов в п. Усть-Камчатск» 1 очередь;

- выполнены инженерно-геологические изыскательские работы для планируемого строительства полигона ТБО на территории Мильковского муниципального района в рамках муниципального контракта от 25.08.2017 № 0138300007217000131-02140550-03 на выполнение работ по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим и инженерно-экологическим изысканиям с выполнением экспертизы их результатов на пригодность выбранного земельного участка для строительства Полигона ТБО и скотомогильника с двумя биотермическими ямами;

- приобретены и доставлены 6 установок термического уничтожения отходов (инсинераторов) для отдаленных и малонаселенных муниципальных районов Камчатского края.

4) увеличение доли отходов, обезвреженных в установках термического уничтожения отходов (инсинераторах), к общему объему образованных отходов в отдаленных и малонаселенных муниципальных районах в Камчатском крае до 95%;

Вследствие нарушений условий государственного контракта в части соблюдения сроков доставки оборудования – инсинераторов (ООО "Биотехника") – до конца 2017 года установка для Карагинского муниципального района доставлена, но не введена в эксплуатацию. Приобретены 5 установок для муниципальных районов Пенжинского муниципального района. Инсинераторы приобретались только для муниципальных образований, письменно выразивших свою готовность принять указанное оборудование в 2017 году.

5) привлечение инвестиций в сферу обращения с отходами производства и потребления;

Одним из перспективных направлений деятельности Агентства является привлечение в сферу переработки отходов частных инвесторов с целью извлечения полезных фракций необходимых для изготовления конечного продукта.

Так, в 2017 году в рамках проводимой работы по привлечению частных инвестиций в сферу переработки отходов на территории края, по результатам рассмотрения материалов Инвестиционным советом Камчатского края принято решение о сопровождении реализации проекта ООО «Трояны» по организации переработки промышленных и коммунальных отходов в энергетическую продукцию, начало реализаций мероприятий инициатором проекта запланировано на 2018 год.

Поступивший на рассмотрение инвестиционный проект «Мусороперерабатывающий завод» инициатор проекта ОАО «ЕМКХ» получил необходимые заключения органами исполнительной власти в 2017 году и в начале 2018 рассмотрен на заседании инвестиционного совета Камчатского края  -  получил статус «сопровождение».

Кроме того, в конце 2017 года поступил на рассмотрение проект ООО «Феникс» по строительству мусоросортировочного комплекса на 60 000 тонн/год на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Данный проект в настоящее время проходит стадию рассмотрения в профильных исполнительных органах Камчатского края.  Реализация проекта инициатором запланирована на 2018 год.

6) сокращение количества мест несанкционированного размещения отходов;

7) снижение накопленного вреда при негативном воздействии на окружающую среду от размещения бесхозяйственных отходов;

С целью разрешения проблемы в части ликвидации мелких, стихийно организованных свалок, в отчетном периоде Агентством сформирован и ведется региональный реестр объектов несанкционированного размещения отходов.

За 2017 год в данный реестр включено 600 мест несанкционированного размещения отходов, подлежащих ликвидации, из них 474 ликвидировано. Значительную часть свалок, на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, составляют отработанные автомобильные покрышки. Так, за 2017 год ликвидировано 335 мест несанкционированного размещения отработанных автомобильных покрышек, в количестве 14 463 шт., общим весом 203 792,68 кг, с целью выявления таковых мест организована работа с гражданами, Общероссийским народным фронтом, надзорными органами.

Агентством предоставлялась субсидия органам местного самоуправления на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов (мероприятие «Возмещение причиненного вреда окружающей среде при размещении бесхозяйственных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» основное мероприятие «Разработка и установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Камчатском крае»). Приняты акты выполненных работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов от 34 муниципальных образований Камчатского края.

В рамках программных мероприятий органам местного самоуправления доведены субсидии, направленные на ликвидацию несанкционированных свалок. По результатам работы органов местного самоуправления по всему краю ликвидирована 121 свалка, общим объёмом 14 763 м3.

8) создание условий для эффективного функционирования на территории Камчатского края регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с нормами федерального законодательства

С целью реализации возложенных полномочий разработана и сформирована необходимая нормативно-правовая база по вопросам установленной сферы и для правового регулирования деятельности Регионального оператора на территории Камчатского края:

1. Порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Камчатского края  (утв. постановлением Правительства Камчатского края от 09.02.2017 г. № 39-П);

2. Постановление Правительства Камчатского края «Об особенностях определения размера платы за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Камчатском крае» (от 13.09.2017 № 377-П);

3.	Разработан план мероприятий («Дорожная карта») по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Камчатском крае (утв. распоряжением Правительства Камчатского края от 18.08.2017 № 345-РП). В рамках Дорожной карты выполнены следующие мероприятия необходимые для организации деятельности регионального оператора:

4. Разработаны и утверждены нормативы накопления твердых коммунальных отходов (утв. приказом Агентства от 02.10.2017 № 35 «Об установлении нормативов накопления ТКО на территории Камчатского края»; приказ Агентства от 31.10.2017 № 38 «Об установлении нормативов накопления ТКО на территории Вилючинского городского округа»).

С 1 ноября 2017 года Региональный оператор начал оказывать коммунальную услугу по обращению с ТКО на территории Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с положениями «Дорожной карты».

## 1.3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Подпрограммы приведены в Таблице № 11 (прилагается). По итогам 2017 года, по предварительным оценкам, достигнуты целевые значения большинства показателей Программы.

## 1.4. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе контрольных событий)

В 2017 году по причине нарушения условий государственного контракта в части соблюдения сроков доставки оборудования – инсинераторов (поставщик - ООО «Биотехника») до конца 2017 года установка для Карагинского муниципального района доставлена, но не введена в эксплуатацию.

Сведения о наступлении контрольных событий Подпрограммы, приведены в Таблице № 12 (прилагается).

## 1.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы в 2017 году оказывали влияние как положительные, так и отрицательные факторы.

К положительным факторам, способствовавшим достижению цели и решению задач Подпрограммы, относится своевременное и полное финансирование мероприятий Подпрограммы.

К отрицательным факторам следует отнести недобросовестность исполнителей государственных контрактов.

## 1.6. Анализ фактических и вероятностных последствий влияния указанных факторов на основные параметры Подпрограммы

Ухудшение макроэкономической ситуации в 2018 году может привести к сокращению расходов на реализацию мероприятий в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

# 2. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Меры государственного и правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы не предусмотрены.

# 3. Результаты использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы

Общий утвержденный объем финансирования мероприятий из краевого бюджета Подпрограммы в 2017 году составляет 59 535,54379 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату профинансировано и освоено 47 464,14483 тыс. рублей, или 79,7240 % от плановых назначений.

Сведения об объемах бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы приведены в Таблице 15 (прилагается).

# 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Подпрограмму

В 2017 году изменения в Подпрограмму вносились один раз.

Постановление Правительства Камчатского края от 27.07.2017 № 306-П «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 25.12.2015 № 494-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае».

ПРИЛОЖЕНИЯ