Информация о реализации в Камчатском крае

регионального проекта «Чистая вода»

Для достижения целевых значений показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Камчатском крае Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края разработан региональный проект «Чистая вода», входящий в одноименный федеральный проект, который в свою очередь входит в национальный проект «Экология».

Целью Регионального проекта является:

- увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

Региональный проект обеспечен финансированием за счет средств федерального бюджета в размере 147,27 млн. рублей, из них на:

2020 год – 23,23 млн. руб.;

2021 год – 49,32 млн. руб.;

2022 год – 74,72 млн. руб.

Несмотря на высокий базовый уровень показателя Камчатского края по обеспечению населения качественной питьевой водой, доведение его до уровня 100% предполагает строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения во всех не обеспеченных централизованным водоснабжением поселениях (5 муниципальных образований в Корякском округе: сельское поселение «село Лесная», сельское поселение «село Ивашка», сельское поселение «село Ковран», сельское поселение «село Вывенка», сельское поселение «село Апука» и 1 муниципальное образование в Соболевском муниципальном районе – Соболевское сельское поселение), а также реконструкцию существующих систем водоснабжения, которые в настоящее время имеют высокий уровень износа и не соответствуют нормативным требованиям.

В соответствии с правилами предоставления субсидий из федерального бюджета (постановление Правительства Российской Федерации № 62 от 30.01.2019), одним из условий предоставления субсидии из бюджета Российской Федерации является наличие проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы. Так как в настоящее время только сельское поселение с. Лесная получило положительное заключение государственной экспертизы по проекту, в 2019 году средства федерального бюджета планировалось направить на строительство объекта капитального строительства «Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения села Лесная Тигильского района, Камчатского края».

В рамках государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 525-П на реализацию мероприятия «Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная Тигильского района, Камчатского края» сельскому поселению с. Лесная бюджетом Камчатского края предусмотрено:

2020 год – 10,23 млн. рублей;

2021 год – 0,50 млн. рублей.

В соответствии с предусмотренными средствами краевого бюджета сельское поселение с. Лесная в лице уполномоченного органа Администрации муниципального образования «Тигильский муниципальный район» 17.07.2019 года заключили муниципальный контракт на строительство объекта «Строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная Тигильского района Камчатского края» с ООО «ТрансСервис», стоимостью 59,74 млн. рублей. Работы законтрактованы в 2 этапа, с окончательным сроком исполнения 20.08.2020 года.

В 2019 году основные используемые материалы (товары) и оборудование доставлены пароходом «Сосновка». Состав рабочих кадров в количестве 18 человек доставлены на местность для выполнения работ по контракту. Согласно графику производства работ, подрядчик создал геодезическую разбивочную основу для строительства, завершил размещение внеплощадочных сетей (24 колодца).