Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 ноября 2013 г. N 525-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ

И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННЫХ

ПУНКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края  от 30.04.2014 [N 204-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFBEC8BD02A42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25898EE88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B), от 21.01.2015 [N 19-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFBE180D52A42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25898ED88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B),  от 21.10.2015 [N 374-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFCEA8FD52E42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25898ED88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B), от 18.02.2016 [N 45-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFCEC8DDC2942589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25898ED88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B),  от 15.08.2016 [N 324-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFCE18ED02542589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25898ED88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B), от 31.10.2016 [N 422-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFCE080D02842589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25898ED88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B),  от 29.12.2016 [N 534-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFDE888D52C42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25898ED88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B), от 10.03.2017 [N 100-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFDEB8BDC2C42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25898ED88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B),  от 10.08.2017 [N 337-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFDED80D52A42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25898ED88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B), от 20.09.2017 [N 380-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFDEC81DD2E42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25898ED88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B),  от 05.10.2017 [N 409-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFDEF88D12C42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25898ED88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B), от 15.12.2017 [N 538-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFDEE8FD12842589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25898ED88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B),  от 02.03.2018 [N 98-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFDE08BDC2842589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25898ED88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B), от 04.09.2018 [N 363-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEB80D62942589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25898ED88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B),  от 15.02.2019 [N 72-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEF8BD72D42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25898ED88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B)) |

В соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEA88D72A42589247E35B104A1B4DB90E855ED2EA4698EB9D44CE01yAW2B) Правительства Камчатского края от 07.06.2013 N 235-П "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации", [Распоряжением](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFDEE89D42C42589247E35B104A1B4DB90E855ED2EA4698EB9D44CE01yAW2B) Правительства Камчатского края от 31.07.2013 N 364-РП

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFCEC8DDC2942589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25898EE88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края от 18.02.2016 N 45-П)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить [Государственную программу](#P41) Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" (далее - Программа) согласно приложению.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFDE08BDC2842589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25898EF88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края от 02.03.2018 N 98-П)

2. Ответственность за реализацию Программы возложить на министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFDEF88D12C42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25898EE88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края от 05.10.2017 N 409-П)

3. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2014 года.

Губернатор

Камчатского края

В.И.ИЛЮХИН

Приложение

к Постановлению Правительства

Камчатского края

от 29.11.2013 N 525-П

ПАСПОРТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО

КРАЯ "ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ

И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННЫХ

ПУНКТОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ"

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края  от 02.03.2018 [N 98-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFDE08BDC2842589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25898E088129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B), от 04.09.2018 [N 363-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEB80D62942589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25898ED88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B),  от 15.02.2019 [N 72-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEF8BD72D42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25898ED88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B)) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| Соисполнители Программы | отсутствуют |
| Участники Программы | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края;  Министерство строительства Камчатского края;  Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;  Министерство здравоохранения Камчатского края;  Министерство образования и молодежной политики Камчатского края;  Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;  Министерство культуры Камчатского края;  Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края;  Министерство социального развития и труда Камчатского края;  Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края;  Министерство спорта Камчатского края;  Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края;  Агентство по делам архивов Камчатского края;  Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;  Агентство по ветеринарии Камчатского края;  Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края;  Аппарат губернатора и Правительства Камчатского края;  краевое государственное бюджетное учреждение "Региональный центр развития энергетики и энергосбережения";  некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" (далее - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края);  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | 1) [подпрограмма 1](#P137) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае";  2) [подпрограмма 2](#P213) "Чистая вода в Камчатском крае";  3) [подпрограмма 3](#P273) "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае";  4) [подпрограмма 4](#P311) "Обеспечение реализации Программы" |
| Цели Программы | 1) повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;  2) повышение качества предоставления коммунальных ресурсов;  3) создание комфортных условий для жизнедеятельности в муниципальных образованиях в Камчатском крае |
| Задачи Программы | 1) развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче, потреблении энергетических ресурсов и оптимизации потребления энергоресурсов всеми группами потребителей Камчатского края;  2) развитие систем водоснабжения и водоотведения;  3) создание условий для увеличения объема капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;  4) поддержка предприятий, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края |
| Целевые показатели  (индикаторы) Программы | 1) доля ежегодно заменяемых ветхих сетей, нуждающихся в замене;  2) увеличение производительности труда в производстве, распределении электрической, тепловой энергии, газа и горячей воды;  3) увеличение производительности труда в сфере сбора, очистки, распределения воды;  4) увеличение производительности труда в сфере удаления и обработки сточных вод |
| Этапы и сроки реализации  Программы | в один этап с 2018 года по 2021 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEF8BD72D42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25899E988129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края от 15.02.2019 N 72-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составляет 34 705 611,97910 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  федерального бюджета (по согласованию) -  1 881 079, 00000 тыс. рублей, из них по годам:  2018 год - 265 911,90000 тыс. рублей;  2019 год - 541 674,70000 тыс. рублей;  2020 год - 458 849,90000 тыс. рублей;  2021 год - 614 642,50000 тыс. рублей;  краевого бюджета - 30 797 427,45910 тыс. рублей, из них по годам:  2018 год - 8 709 452,58910 тыс. рублей;  2019 год - 8 838 662,35000 тыс. рублей;  2020 год - 6 057 152,37000 тыс. рублей;  2021 год - 7 192 160,15000 тыс. рублей;  местных бюджетов (по согласованию) -  27 105,87120 тыс. рублей, из них по годам:  2018 год - 13 166,72000 тыс. рублей;  2019 год - 7 154,33589 тыс. рублей;  2020 год - 3 351,40850 тыс. рублей;  2021 год - 3 483,40681 тыс. рублей;  внебюджетных источников (по согласованию) -  2 000 000,00000, из них по годам:  2018 год - 500 000,00000 тыс. рублей;  2019 год - 500 000,00000 тыс. рублей;  2020 год - 500 000,00000 тыс. рублей;  2021 год - 500 000,00000 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 04.09.2018 [N 363-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEB80D62942589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25899E888129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B),  от 15.02.2019 [N 72-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEF8BD72D42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25899EA88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B)) | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1) снижение доли потерь всех видов энергетических ресурсов при их транспортировке;  2) увеличение производительности труда в производстве, распределении электрической, тепловой энергии, газа и горячей воды, в сфере сбора, очистки, распределения воды, удаления и обработки сточных вод |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEF8BD72D42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25899EE88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края

от 15.02.2019 N 72-П)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 1 | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края;  Министерство строительства Камчатского края;  Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;  Министерство здравоохранения Камчатского края;  Министерство образования и молодежной политики Камчатского края;  Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;  Министерство культуры Камчатского края;  Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края;  Министерство социального развития и труда Камчатского края;  Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края;  Министерство спорта Камчатского края;  Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края;  Агентство по делам архивов Камчатского края;  Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;  Агентство по ветеринарии Камчатского края;  Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края;  Аппарат губернатора и Правительства Камчатского края;  краевое государственное бюджетное учреждение "Региональный центр развития энергетики и энергосбережения";  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Цели Подпрограммы 1 | 1) энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов;  2) оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей Камчатского края |
| Задачи Подпрограммы 1 | 1) проведение комплекса мероприятий по управлению энергосбережением в краевых государственных учреждениях, органах местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае;  2) расширение практики применения инновационных, энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;  3) обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;  4) создание правового, информационного обеспечения энергосбережения и системы мониторинга реализации мероприятий энергосбережения;  5) реализация Программы газификации Камчатского края;  6) обеспечение устойчивой платежеспособности потребителей за жилищно-коммунальные услуги;  7) реализация государственной политики в сфере государственно-частного партнерства;  8) поддержка предприятий, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1 | 1) доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах (далее - МКД) Камчатского края;  2) доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в МКД Камчатского края;  3) доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД Камчатского края;  4) удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Камчатского края и государственных учреждений Камчатского края (в расчете на 1 кв. метр общей площади);  5) удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Камчатского края и государственных учреждений Камчатского края (в расчете на 1 человека);  6) удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Камчатского края и государственных учреждений Камчатского края (в расчете на 1 человека);  7) удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Камчатского края и государственных учреждений Камчатского края (в расчете на 1 человека);  8) объем потребления природного газа;  9) доля получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEF8BD72D42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25899EF88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края от 15.02.2019 N 72-П) | |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | в один этап с 2018 года по 2021 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEF8BD72D42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25899E088129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края от 15.02.2019 N 72-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 24 885 180,35856 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  краевого бюджета - 24 870 962,73856 тыс. рублей, из них по годам:  2018 год - 6 760 190,23856 тыс. рублей;  2019 год - 7 374 703,65000 тыс. рублей;  2020 год - 4 727 640,60000 тыс. рублей;  2021 год - 6 008 428,25000 тыс. рублей;  местных бюджетов (по согласованию) -  14 217,62000 тыс. рублей, из них по годам:  2018 год - 8 238,69000 тыс. рублей;  2019 год - 2 203,92000 тыс. рублей;  2020 год - 836,74000 тыс. рублей;  2021 год - 2 938,26000 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 04.09.2018 [N 363-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEB80D62942589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25899ED88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B),  от 15.02.2019 [N 72-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEF8BD72D42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25899E188129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B)) | |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | 1) увеличение доли объемов электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;  2) снижение расхода всех видов энергетических ресурсов на снабжение органов государственной власти Камчатского края и государственных учреждений Камчатского края;  3) увеличение объема потребления природного газа;  4) увеличение доли получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

"ЧИСТАЯ ВОДА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEF8BD72D42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E2589AEC88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края

от 15.02.2019 N 72-П)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  Подпрограммы 2 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 2 | Министерство строительства Камчатского края;  Министерство имущественных и земельных отношений;  Министерство экономического развития и торговли Камчатского края;  органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Цели Подпрограммы 2 | 1) обеспечение населения Камчатского края питьевой водой, соответствующей требованиям санитарного законодательства;  2) рациональное использование водных объектов;  3) охрана окружающей среды и обеспечение очистки сточных вод до нормативных требований экологической безопасности;  4) обеспечение деятельности предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Камчатского края |
| Задачи Подпрограммы 2 | 1) развитие систем водоснабжения и водоотведения путем модернизации, строительства и реконструкции водоочистных сооружений, объектов и сетей централизованного водоснабжения и водоотведения;  2) снижение объема сброса загрязняющих веществ в открытые водоемы за счет строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений и сетей канализации;  3) создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2 | 1) доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;  2) доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене;  3) объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод;  4) доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;  5) доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения;  6) доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой;  7) количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных в рамках регионального проекта "Чистая вода" |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEF8BD72D42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E2589AED88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края от 15.02.2019 N 72-П) | |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | в один этап с 2018 года по 2021 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEF8BD72D42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E2589AE188129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края от 15.02.2019 N 72-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 4 991 247,57966 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета (по согласованию) -  1 881 079,00000 тыс. рублей, из них по годам:  2018 год - 265 911,90000 тыс. рублей;  2019 год - 541 674,70000 тыс. рублей;  2020 год - 458 849,90000 тыс. рублей;  2021 год - 614 642,50000 тыс. рублей;  краевого бюджета - 3 097 280,32846 тыс. рублей, из них по годам:  2018 год - 1 230 107,85846 тыс. рублей;  2019 год - 760 615,40000 тыс. рублей;  2020 год - 626 168,47000 тыс. рублей;  2021 год - 480 388,60000 тыс. рублей;  местных бюджетов (по согласованию) -  12 888,25120 тыс. рублей, из них по годам:  2018 год - 4 878,03000 тыс. рублей;  2019 год - 4 950,40589 тыс. рублей;  2020 год - 2 514,66850 тыс. рублей;  2021 год - 545,14681 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 04.09.2018 [N 363-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEB80D62942589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E2589AE888129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B),  от 15.02.2019 [N 72-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEF8BD72D42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E2589BE888129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B)) | |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | 1) уменьшение доли уличных водопроводных и канализационных сетей, нуждающихся в замене;  2) увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения в общем объеме сточных вод;  3) увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEF8BD72D42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E2589BEC88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края

от 15.02.2019 N 72-П)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 3 | Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) |
| Цели Подпрограммы 3 | 1) уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта;  2) повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |
| Задача Подпрограммы 3 | создание условий для увеличения объема капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с целью повышения его комфортности и энергоэффективности |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3 | 1) доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта;  2) количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с [Региональной программой](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEC8FD52542589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25899E888129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы, утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 12.02.2014 N 74-П |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | в один этап с 2018 года по 2021 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEF8BD72D42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E2589BED88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края от 15.02.2019 N 72-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 | общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 4 396 736,03000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  краевого бюджета - 2 396 736,03000 тыс. рублей, из них по годам:  2018 год - 602 682,03000 тыс. рублей;  2019 год - 598 018,00000 тыс. рублей;  2020 год - 598 018,00000 тыс. рублей;  2021 год - 598 018,00000 тыс. рублей;  за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 2 000 000,00000, из них по годам:  2018 год - 500 000,00000 тыс. рублей;  2019 год - 500 000,00000 тыс. рублей;  2020 год - 500 000,00000 тыс. рублей;  2021 год - 500 000,00000 тыс. рублей |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEF8BD72D42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E2589BEE88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края от 15.02.2019 N 72-П) | |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3 | 1) сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда в Камчатском крае;  2) повышение удовлетворенности населения Камчатского края уровнем жилищно-коммунального обслуживания |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ"

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4)

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEF8BD72D42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E2589CE988129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края

от 15.02.2019 N 72-П)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края |
| Участники Подпрограммы 4 | краевое государственное бюджетное учреждение "Региональный центр развития энергетики и энергосбережения" |
| Цель Подпрограммы 4 | формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации Программы |
| Задачи Подпрограммы 4 | 1) обеспечение эффективного управления финансовыми средствами в сфере реализации Программы;  2) обеспечение деятельности подведомственных организаций |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 | в один этап с 2018 года по 2021 год |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEF8BD72D42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E2589CEA88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края от 15.02.2019 N 72-П) | |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 | общий объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет  432 448, 36280 тыс. рублей, из них по годам:  2018 год - 116 472,46208 тыс. рублей;  2019 год - 105 325,30000 тыс. рублей;  2020 год - 105 325,30000 тыс. рублей;  2021 год - 105 325,30000 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 04.09.2018 [N 363-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEB80D62942589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E2589AED88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B),  от 15.02.2019 [N 72-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEF8BD72D42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E2589CEB88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B)) | |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4 | создание условий для достижения целей, задач и показателей Программы и входящих в ее состав подпрограмм;  повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере реализации Программы |

1. Приоритеты и цели региональной политики

в сфере реализации программы

1.1. В целях реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C9905D65CB923EBD12BB14EEFBE2DF8979440FCD17E50E500A1D18E84AD053D4E90CC9ACD64BCF08B5EFBAE40AE693y5WCB) развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2016 N 80-р, основными приоритетами региональной политики в сфере реализации Программы являются:

1) обеспечение населения коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры;

2) повышение уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов;

3) бесперебойное электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение организациями жилищно-коммунального хозяйства;

4) улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;

5) создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.

1.2. Исходя из указанных основных приоритетов региональной политики в сфере реализации Программы целями реализации Программы являются:

1) повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;

2) повышение качества предоставления коммунальных ресурсов;

3) создание комфортных условий для жизнедеятельности в муниципальных образованиях в Камчатском крае.

1.3. Достижение цели Программы требует решения следующих задач:

1) развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче, потреблении энергетических ресурсов и оптимизации потребления энергоресурсов всеми группами потребителей Камчатского края;

2) развитие систем водоснабжения и водоотведения;

3) создание условий для увеличения объема капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

4) поддержка предприятий, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края.

1.4. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и подпрограмм Программы и их значениях приведены в [приложении 1](#P472) к Программе.

1.5. Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в [приложении 2](#P673) к Программе.

1.6. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в [приложении 3](#P1109) к Программе.

1.7. В рамках реализации Подпрограммы 1 предоставляются субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения):

1) недополученных доходов или затрат предприятиям коммунального комплекса в связи с:

а) оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам;

б) ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня;

в) выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения;

2) юридическим лицам недополученных доходов, связанных с:

а) фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период;

б) фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях поставки горячей воды;

3) затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Камчатка", в связи с выполнением работ по созданию объектов инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка".

1.8. В рамках реализации Подпрограммы 2 предоставляются субсидии на финансовое обеспечение (возмещение):

1) юридическим лицам - государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения:

а) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг;

б) затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникших в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению.

2) юридическим лицам - организациям водоснабжения и водоотведения недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края.

1.9. В рамках реализации Подпрограммы 3 предоставляется государственная поддержка на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества.

1.10. Порядки предоставления субсидий на цели, указанные в [частях 1.7](#P363) - [1.9](#P377) настоящего раздела, утверждаются постановлениями Правительства Камчатского края.

2. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых органами местного самоуправления муниципальных

образований в Камчатском крае

2.1. Программа предусматривает участие муниципальных образований в Камчатском крае в реализации следующих основных мероприятий, предусмотренных [приложением 2](#P673) к Программе:

1) по Подпрограмме 1:

а) основного мероприятия 1.2 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае";

б) основного мероприятия 1.3 "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей";

в) основного мероприятия 1.4 "Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов";

г) основного мероприятия 1.5 "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края";

д) основного мероприятия 1.7 "Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения";

е) основного мероприятия 1.8 "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения";

ж) основного мероприятия 1.10 "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края";

з) основного мероприятия 1.11 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений";

и) основного мероприятия 1.20 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, за исключением мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края";

к) основного мероприятия 1.23 "Оснащение муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае в межотопительный период";

(пп. "к" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEB80D62942589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E2589BE988129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П)

л) основного мероприятия 1.25 "Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере теплоснабжения, электроснабжения и горячего водоснабжения";

(пп. "л" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEB80D62942589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E2589BEB88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П)

2) по Подпрограмме 2:

а) основного мероприятия 2.1 "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения";

б) основного мероприятия 2.2 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения";

в) основного мероприятия 2.3 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения";

г) основного мероприятия 2.5 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения";

д) основного мероприятия 2.9 "Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения";

(пп. "д" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEB80D62942589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E2589BED88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П)

е) основного мероприятия 2.10 "2. G5 "Региональный проект "Чистая вода".

(пп. "е" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEF8BD72D42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E2589CE088129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края от 15.02.2019 N 72-П)

2.2. Субсидии местным бюджетам из краевого бюджета на цели, указанные в [части 2.1](#P384) настоящего раздела, предоставляются в соответствии с [приложениями 4](#P4224) и [5](#P4324) к Программе.

3. Методика оценки эффективности Программы

3.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

3.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

3.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

3.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

, где



- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;



- значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;



- плановое значение показателя (индикатора) Программы;



2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:



3.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:

, где



- степень реализации Программы;



- число показателей (индикаторов) Программы.



При использовании данной формулы в случае, если больше 1, значение принимается равным 1.



3.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:

, где



- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;



- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;



- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.



3.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:

, где



- степень реализации контрольных событий;



- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;



- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.



3.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

, где



- эффективность реализации Программы;



- степень реализации Программы;



- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;



- степень реализации контрольных событий.



3.9. Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение составляет не менее 0,95;



2) средней в случае, если значение составляет не менее 0,90;



3) удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,80.



3.10. В случае если значение составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.



Приложение 1

к Программе

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ"

И ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEF8BD72D42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E2589DE888129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края  от 15.02.2019 N 72-П) |

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. |  |  |  |  |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" | | | | | | |
| 1. | Доля ежегодно заменяемых ветхих сетей, нуждающихся в замене | % | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Увеличение производительности труда в производстве, распределении электрической, тепловой энергии, газа и горячей воды | Разы к 2018 году | 1,57 | 1,6 | 1,64 | 1,68 |
| 3. | Увеличение производительности труда в сфере сбора, очистки, распределения воды | % за год к пред. | 102,7 | 102,8 | 102,8 | 102,8 |
| 4. | Увеличение производительности труда в сфере удаления и обработки сточных вод | % за год к пред. | 101,5 | 101,7 | 101,8 | 101,9 |
| [Подпрограмма 1](#P137) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" | | | | | | |
| 1.1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в МКД Камчатского края | % | 90,23 | 91,76 | 93,64 | 95,5 |
| 1.2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в МКД Камчатского края | % | 39,55 | 42,69 | 48,59 | 53,4 |
| 1.3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД Камчатского края | % | 40,12 | 44,26 | 47,15 | 49,5 |
| 1.4. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Камчатского края и государственных учреждений Камчатского края (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт\*ч/кв. м | 50,24 | 48,96 | 46,84 | 45,03 |
| 1.5. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Камчатского края и государственных учреждений Камчатского края (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 |
| 1.6. | Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти Камчатского края и государственных учреждений Камчатского края (в расчете на 1 человека) | куб.м/чел | 15,12 | 14,24 | 13,56 | 12,9 |
| 1.7. | Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти Камчатского края и государственных учреждений Камчатского края (в расчете на 1 человека) |  |  |  |  |  |
| куб.м/чел | 5,24 | 4,98 | 4,75 | 4,56 |
| 1.8. | Объем потребления природного газа | млн. м3 | 380,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 1.9. | Доля получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | % | 18 | 18 | 18 | 18 |
| [Подпрограмма 2](#P213) "Чистая вода в Камчатском крае" | | | | | | |
| 2.1. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 55,7 | 54,6 | 50,0 | 47,1 |
| 2.2. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 54,0 | 54,5 | 50,0 | 46,5 |
| 2.3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | % | 44,2 | 46,5 | 50,0 | 52,0 |
| 2.4. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 92,50 | 94,50 | 95,00 | 95,1 |
| 2.5. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | % | 98,5 | 98,5 | 98,6 | 99,0 |
| 2.6. | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой | % | 99,4 | 99,4 | 99,5 | 99,9 |
| 2.7. | Количество построенных и реконструированных крупных объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных в рамках регионального проекта "Чистая вода" | ед | - | - | 1 | 2 |
| [Подпрограмма 3](#P273) "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае" | | | | | | |
| 3.1. | Доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, от общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта | % | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3.2. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов в соответствии с [Региональной программой](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEC8FD52542589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E25899E888129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае на 2014-2043 годы, утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 12.02.2014 N 74-П | тыс. человек | 10 | 15 | 10 | 10 |

Приложение 2

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEF8BD72D42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E2589DE888129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края  от 15.02.2019 N 72-П) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | [Подпрограмма 1](#P137) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" | | | | | | |
| 1.1. | Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | 1. Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований  2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды) | Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды) | Показатели 1.4, 1.5, 1.6 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.2. | Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | 1. Реализация энергосберегающих мероприятии, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований  2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды) | Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды) | Показатель 1.5 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.3. | Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | 1. Ремонт, замена ветхих инженерных сетей (в т.ч. приобретение материалов для ремонта ветхих сетей, ремонта колодцев (септиков) на сетях инженерной инфраструктуры, проверка достоверности сметных расчетов капитального ремонта линейных объектов)  2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их передаче (транспортировке) | Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами | Показатель 1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.4. | Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | 1. Снижение количества бесхозяйных объектов  2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче (транспортировке) | Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами | Показатель 1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.5. | Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | 1. Обеспечение реконструкции и строительства объектов систем энерго-, тепло снабжения в муниципальных образованиях в Камчатском крае  2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов | 1. Нерациональное использование энергетических ресурсов  2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами | Показатель 2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.6. | Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов | Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами | Показатель 1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.7. | Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуации на системах тепло-, водоснабжения, водоотведения | Повышение риска возникновения чрезвычайных ситуации на системах тепло-, водоснабжения, водо- отведения | Показатели 3.4. 1.5. 1.6 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.8. | Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | 1. Установка коллективных и индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов  2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды) | Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды) | Показатели 1.1, 1.2, 1.3 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.9. | Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | 1. Улучшение достоверности информации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  2. Улучшение системы и достоверности отчетности  3. Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности  4. Обучение специалистов | Недостаточная информированность специалистов, ответственных за внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Не предусмотрено |
| 1.10. | Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | 1. Реализация инвестиционных мероприятий, направленных на реализацию Программы газификации Камчатского края  2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов | 1. Нерациональное использование энергетических ресурсов  2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами | Показатель 1.8 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.11. | Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | 1. Реализация инвестиционных мероприятий, направленных на реализацию Программы газификации Камчатского края  2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов | 1. Нерациональное использование энергетических ресурсов  2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами | Показатель 1.8 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.12. | Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | 1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей  2. Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов  3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса | Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами | Показатель 1.8 таблицы приложения 2 к Программе |
| 1.13. | Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | 1. Обеспечение доступности услуг организации коммунального комплекса для потребителей  2. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов  3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса | Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами | Не предусмотрено |
| 1.14. | Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вноси мой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | 1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей  2. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов  3. Эффективное функционирование организации коммунального комплекса | Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами | Не предусмотрено |
| 1.15. | Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | 1. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов  2. Эффективное функционирование организации коммунального комплекса | Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами | Не предусмотрено |
| 1.16. | Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | Недопущение превышения совокупного платежа граждан над предельно допустимым значением индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги | Увеличение социальной напряженности | Не предусмотрено |
| 1.17. | Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водо- отведения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | Обеспечение доступности энергетических и коммунальных ресурсов для потребителей | Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами | Показатели 2, 3, 4 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.18. | Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях поставки горячей воды | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | Недопущение превышения совокупного платежа граждан над предельно допустимым значением индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги | Увеличение социальной напряженности | Не предусмотрено |
| 1.19. | Финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Камчатка", в связи с выполнением работ по созданию объектов инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка" | Агентство приоритетных проектов развития Камчатского края | 2018 | 2021 | Реализация мероприятий по созданию инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка" | 1. Неисполнение Соглашения N 01-13/2015 о создании на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского муниципального района, Елизовского городского поселения, Раздольненского сельского поселения, Николаевского сельского поселения, Новоавачинского сельского поселения, Паратунского сельского поселения территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка"  2. Неисполнение Плана-графика реализации мероприятий по созданию инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка" | Не предусмотрено |
| 1.20. | Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, за исключением мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | 1. Реализация инвестиционных мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений  2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов | 1. Нерациональное использование энергетических ресурсов  2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами | Показатель 2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.21. | Предоставление субсидии муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | 1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей  2. Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов  3. Эффективное функционирование организации коммунального комплекса | Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами | Показатель 1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.22. | Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по вопросам установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Камчатском крае | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2018 | Установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов | Снижение качества предоставления коммунальных услуг | Не предусмотрено |
| 1.23. | Оснащение образовательных учреждений муниципальных образований в Камчатском крае автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | Снижение потребления тепловой энергии в образовательных учреждениях муниципальных образований в Камчатском крае | 1. Избыточное потребление тепловой энергии в образовательных учреждениях муниципальных образований в Камчатском крае в отопительный период  2. Отсутствие возможности поддержания нормативной температуры воздуха внутри помещений в образовательных учреждениях муниципальных образований в Камчатском крае в межотопительный период | Показатель 1.5 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.24. | Возмещение недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям теплоснабжения | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | 2018 | 2021 | Эффективное функционирование организаций теплоснабжения | Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей услугами теплоснабжения | Не предусмотрено |
| 1.25. | Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере теплоснабжения, электроснабжения и горячего водоснабжения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов | Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами | Показатель 1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 1.26. | Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере теплоснабжения, затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2019 | 2021 | 1. Сдерживание роста стоимости коммунальных услуг для потребителей Камчатского края  2. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса | Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими и коммунальными ресурсами | Не предусмотрено |
| 2. | [Подпрограмма 2](#P213) "Чистая вода в Камчатском крае" | | | | | | |
| 2.1. | Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | 1. Реализация мероприятий, направленных на установку приборов учета, модернизацию энергомеханического оборудования, систем измерения количества и качества воды, укрепление (восстановление) зон санитарной охраны источников водоснабжения  2. Обеспечение питьевой водой нормативного качества | 1. Нерациональное использование водных ресурсов  2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения, водоотведения, водопроводных и канализационных сетях, нестабильное обеспечение потребителей питьевой водой и услугой по водоотведению | Показатели 3, 4, 2.1 таблицы, приложения 1 к Программе |
| 22 | Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края | 2018 | 2021 | 1. Реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства Камчатского края  2. Обеспечение питьевой водой нормативного качества | 1. Нерациональное использование водных ресурсов  2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения и водопроводных сетях  3. Ухудшение качества питьевой воды | Показатели 3, 2.1 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.3. | Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | 1. Реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов канализационного хозяйства  2. Улучшение качества предоставления услуги по водоотведению и улучшение экологической обстановки | 1. Нерациональное использование водных ресурсов  2. Увеличение аварийности на объектах водоотведения и канализационных сетях сетях, нестабильное обеспечение потребителей питьевой водой  3. Ухудшение качества питьевой воды. | Показатели 4, 2.2, 2.3, 2.4 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.4. | Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов | Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами | Показатели 3, 4, 2.1, 2.2, 2.3 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.5. | Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | 1. Реализация инвестиционных мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений  2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов | 1. Нерациональное использование энергетических ресурсов  2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами | Показатели 3, 4, 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.6. | Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам - государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | Улучшение работы жилищно-коммунального комплекса в сфере водопроводно-канализационного хозяйства | 1. Нерациональное использование энергетических ресурсов  2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами | Показатели 3, 4, 2.3, 2.4 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.7. | Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникших в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | Улучшение работы жилищно-коммунального комплекса в сфере водопроводно-канализационного хозяйства | Ухудшение экологической обстановки | Показатели 2.1, 2.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.8. | Возмещение недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям водоснабжения и водоотведения | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края | 2018 | 2018 | Эффективное функционирование организаций водоснабжения и водоотведения | Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения | Не предусмотрено |
| 2.9. | Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2018 | Улучшение работы жилищно-коммунального комплекса в сфере водопроводно-канализационного хозяйства | Ухудшение экологической обстановки | Показатели 2.1 и 2.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 2.10. | 2.G5 Региональный проект "Чистая вода" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2019 | 2021 | 1. Повышение качества питьевой воды  2. Реализация мероприятий, направленных на модернизацию, строительство и реконструкцию объектов и сетей централизованного водоснабжения | 1. Нерациональное использование водных ресурсов  2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения и водопроводных сетях  3 Ухудшение качества питьевой воды | Показатели 2.5, 2.6 и 2.7 таблицы приложения 1 к Программе |
| 3. | [Подпрограмма 3](#P273) Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае" | | | | | | |
| 3.1. | Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта | Увеличение социальной напряженности | Показатели 3.1, 3.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 3.2. | Обеспечение проведения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;  Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" | 2018 | 2021 | Повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства, об их правах и обязанностях | Увеличение социальной напряженности | Показатели 4.1, 4.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 3.3. | Обеспечение административно-хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | Обеспечение деятельности регионального оператора в Камчатском крае | Увеличение социальной напряженности | Не предусмотрено |
| 3.4. | Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C9905D65CB923EBD13B015E2FBE2DF8979440FCD17E50E420A4514E942CE53D0FC5A98E9y8WAB) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта | Увеличение социальной напряженности | Показатели 3.1, 3.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 3.5. | Предоставление государственной поддержки на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта | Увеличение социальной напряженности | Показатели 3.1, 3.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 3.6. | Организация расчета размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае в соответствии с [частью 4 статьи 190](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C9905D65CB923EBD13B413ECF8E2DF8979440FCD17E50E500A1D1DE94ADB0782A60D95E98B58CE03B5EDB9FBy0W1B) Жилищного кодекса Российской Федерации | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2018 | Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта | Увеличение социальной напряженности | Показатели 3.1, 3.2 таблицы приложения 1 к Программе |
| 4. | [Подпрограмма 4](#P311) "Обеспечение реализации Программы" | | | | | | |
| 4.1. | Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, как ответственного исполнителя Программы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | 1. Достижение показателей Программы  2. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации Программы | Снижение эффективности и результативности достижения показателей Программы, а также бюджетных расходов | Не предусмотрено |
| 4.2. | Обеспечение деятельности подведомственных организаций | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края | 2018 | 2021 | Реализация организационно-правовых и информационных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае, в том числе внедрение региональной информационной системы и электронной системы отчетности | 1. Некачественное предоставление информации и отчетности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности  2. Недостаточная информированность населения в сфере внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Не предусмотрено |

Приложение 3

к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEF8BD72D42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E2589DE888129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края  от 15.02.2019 N 72-П) |

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Программы/ подпрограммы/ мероприятия |  | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы | | | | |
| ГРБС | ВСЕГО | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами" | Всего | х | 34 705 612,33030 | 9 488 481,20910 | 9 887 491,38589 | 7 019 353,67850 | 8 310 286,05681 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | х | 34 705 612,33030 | 9 488 481,20910 | 9 887 491,38589 | 7 019 353,67850 | 8 310 286,05681 |
| за счет средств федерального бюджета |  | 1 881 079,00000 | 265 911,90000 | 541 674,70000 | 458 849,90000 | 614 642,50000 |
|  | 810 | 82 472,80000 | - | 9 924,60000 | 23 229,00000 | 49 319,20000 |
|  | 812 | 1 798 606,20000 | 265 911,90000 | 531 750,10000 | 435 620,90000 | 565 323,30000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | х | - | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | х | 30 797 427,45910 | 8 709 452,58910 | 8 838 662,35000 | 6 057 152,37000 | 7 192 160,15000 |
|  | 810 | 30 148 032,81257 | 8 159 989,91257 | 8 800 500,55000 | 5 999 782,20000 | 7 187 760,15000 |
|  | 812 | 130 181,45100 | 46 399,48100 | 31 111,80000 | 52 670,17000 | - |
|  | 813 | 6 380,00000 | 2 380.00000 | 1 700,00000 | 1 300,00000 | 1 000,00000 |
|  | 815 | 14 100,00000 | 10 000,00000 | 1 900,00000 | 1 100,00000 | 1 100,00000 |
|  | 816 | 4 559,99999 | 1 609,99999 | 1 150,00000 | 900,00000 | 900,00000 |
|  | 829 | 800,00000 | 400,00000 | 400,00000 | - | - |
|  | 843 | 400 061,35000 | 400 061,35000 | - | - | - |
|  | 847 | 6 093,00000 | 2 593,00000 | 1 500,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
|  | 848 | 1 567,60000 | 367,60000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 |
|  | 857 | 85 651,24554 | 85 651,24554 | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов | х | 27 105,87120 | 13 116,72000 | 7 154,33589 | 3 351,40850 | 3 483,40681 |
| за счет средств внебюджетных фондов | х | - | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников | х | 2 000 000,00000 | 500 000,00000 | 500 000,00000 | 500 000,00000 | 500 000,00000 |
| 1. | [Подпрограмма 1](#P137) "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае" | Всего | х | 24 885 180,35856 | 6 768 428,92856 | 7 376 907,58000 | 4 728 477,34000 | 6 011 366,51000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств | х | 24 885 180,35856 | 6 768 428,92856 | 7 376 907,58000 | 4 728 477,34000 | 6 011366,51000 |
| за счет средств федерального бюджета | х | - | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) | х | - | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: | х | 24 870 962,73856 | 6 760 190,23856 | 7 374 703,65000 | 4 727 640,60000 | 6 008 428,25000 |
|  | 810 | 24 737 733,89303 | 6 643 111,39303 | 7 367 653,65000 | 4 722 940,60000 | 6 004 028,25000 |
|  | 813 | 6 380,00000 | 2 380,00000 | 1 700,00000 | 1 300.00000 | 1 000,00000 |
|  | 815 | 14 100,00000 | 10 000,00000 | 1 900,00000 | 1 100,00000 | 1 100,00000 |
|  | 816 | 4 559,99999 | 1 609.99999 | 1 150,00000 | 900,00000 | 900,00000 |
|  | 829 | 800,00000 | 400,00000 | 400,00000 | - | - |
|  | 843 | 14 077,00000 | 14 077,00000 | - | - | - |
|  | 847 | 6 093,00000 | 2 593,00000 | 1 500,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
|  | 848 | 1 567,60000 | 367,60000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 |
|  | 857 | 85 651,24554 | 85 651,24554 | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | 14 217,62000 | 8 238,69000 | 2 203,93000 | 836,74000 | 2 938,26000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края | Всего |  | 33 500,59999 | 17 350,59999 | 7 050,00000 | 4 700,00000 | 4 400,00000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 33 500,59999 | 17 350,59999 | 7 050,00000 | 4 700,00000 | 4 400,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |  | 33 500,59999 | 17 350,59999 | 7 050,00000 | 4 700,00000 | 4 400,00000 |
|  | 813 | 6 380,00000 | 2 380,00000 | 1 700.00000 | 1 300,00000 | 1 000,00000 |
|  | 815 | 14 100,00000 | 10 000,00000 | 1 900,00000 | 1 100,00000 | 1 100,00000 |
|  | 816 | 4 559,99999 | 1 609,99999 | 1 150,00000 | 900,00000 | 900,00000 |
|  | 829 | 800,00000 | 400,00000 | 400,00000 | - | - |
|  | 847 | 6 093,00000 | 2 593,00000 | 1 500,00000 | 1 000,00000 | 1 000,00000 |
|  | 848 | 1 567,60000 | 367,60000 | 400,00000 | 400,00000 | 400,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае | Всего |  | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей | Всего |  | 230 791,74883 | 86 301,94883 | 67 959,18000 | 38 265,31000 | 38 265,31000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 230 791,74883 | 86 301,94883 | 67 959,18000 | 38 265,31000 | 38 265,31000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 226 175,90883 | 84 575,90883 | 66 600,00000 | 37 500,00000 | 37 500,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 4 615,84000 | 1 726,04000 | 1 359,18000 | 765,31000 | 765,31000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов | Всего |  | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 1.5. | Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края | Всего |  | 139 722,33768 | 980,39768 | 33 665,97000 | - | 105 075,97000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 139 722,33768 | 980,39768 | 33 665,97000 | - | 105 075,97000 |
| за счет средств |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 136 927,88768 | 960,78768 | 32 992,65000 | - | 102 974,45000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 2 794,45000 | 19,61000 | 673,32000 | - | 2 101,52000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 1.6. | Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере | Всего |  | 155 881,95766 | 155 881,95766 | - | - |  |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 155 881,95766 | 155 881,95766 | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 152 764,31766 | 152 764,31766 | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | 3 117,64000 | 3 117,64000 | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 1.7. | Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения | Всего |  | 25 545,65384 | 9 831,36384 | 8 571,43000 | 3 571,43000 | 3 571,43000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 25 545,65384 | 9 831,36384 | 8 571,43000 | 3 571,43000 | 3 571,43000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств") |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 25 034,73384 | 9 634,73384 | 8 400,00000 | 3 500,00000 | 3 500,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 510,92000 | 196,63000 | 171,43000 | 71,43000 | 71,43000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 1.8. | Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения | Всего |  | 35 334,86002 | 35 334,86002 | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 35 334,86002 | 35 334,86002 | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 34 628,16002 | 34 628,16002 | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | 706,70000 | 706,70000 | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 1.9. | Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности | Всего |  | 1 000,00000 | 1 000,00000 | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 1 000,00000 | 1 000,00000 | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 1 000,00000 | 1 000,00000 | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 1.10. | Проведение мероприятий по реализации программы газификации Камчатского края | Всего |  | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 1.11. | Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений | Всего |  | 101 390,53000 | 101 390,53000 | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 101 390,53000 | 101 390,53000 | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 99 362,72000 | 99 362,72000 | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | 2 027,81000 | 2 027,81000 | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 1.12. | Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Всего |  | 3 005 550,00000 | 644 064,00000 | 787 162,00000 | 787 162,00000 | 787 162,00000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 3 005 550,00000 | 644 064,00000 | 787 162,00000 | 787 162,00000 | 787 162,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 3 005 550,00000 | 644 064,00000 | 787 162,00000 | 787 162,00000 | 787 162,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 1.13. | Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам | Всего |  | 18 934 019,00000 | 5 288 352,20000 | 5 237 996,40000 | 3 614 778,60000 | 4 792 891,80000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 18 934 019,00000 | 5 288 352,20000 | 5 237 996,40000 | 3 614 778,60000 | 4 792 891,80000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 18 934 019,00000 | 5 288 352,20000 | 5 237 996,40000 | 3 614 778,60000 | 4 792 891,80000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 1.14. | Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня | Всего |  | 304 000,00000 | 64 000,00000 | 80 000,00000 | 80 000,00000 | 80 000,00000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 304 000,00000 | 64 000,00000 | 80 000,00000 | 80 000,00000 | 80 000,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 304 000,00000 | 64 000,00000 | 80 000,00000 | 80 000,00000 | 80 000,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 1.15. | Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения | Всего |  | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 1.16. | Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период | Всего |  | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 1.17. | Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения | Всего |  | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе без объемов обязательств |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 1.18. | Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях поставки горячей воды | Всего |  | 842 000,00000 | 242 000,00000 | 200 000,00000 | 200 000,00000 | 200 000,00000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 842 000,00000 | 242 000,00000 | 200 000,00000 | 200 000,00000 | 200 000,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 842 000,00000 | 242 000,00000 | 200 000,00000 | 200 000,00000 | 200 000,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 1.19. | Финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Камчатка", в связи с выполнением работ по созданию отдельных объектов инженерной инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка" | Всего |  | 85 651,24554 | 85 651,24554 | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 85 651,24554 | 85 651,24554 | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 857 | 85 651,24554 | 85 651,24554 | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 1.20. | Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, за исключением мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края | Всего |  | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 1.21. | Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения | Всего |  | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 1.22. | Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по вопросам установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Камчатском крае | Всего |  | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 1.23. | Оснащение муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае в межотопительный период | Всего |  | 40 000,00000 | - | 40 000,00000 | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 40 000,00000 | - | 40 000,00000 | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 40 000,00000 | - | 40 000,00000 | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 1.24. | Возмещение недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам и ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям теплоснабжения | Всего |  | 14 077,00000 | 14 077,00000 | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 14 077,00000 | 14 077,00000 | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 843 | 14 077,00000 | 14 077,00000 | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 1.25. | Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере теплоснабжения, электроснабжения и горячего водоснабжения | Всего |  | 22 212,82500 | 22 212,82500 | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 22 212,82500 | 22 212,82500 | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 21 768,56500 | 21 768,56500 | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | 444,26000 | 444,26000 | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 1.26. | Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере теплоснабжения, затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг | Всего |  | 914 502,60000 | - | 914 502,60000 | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 914 502,60000 | - | 914 502,60000 | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 914 502,60000 | - | 914 502,60000 | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 2. | [Подпрограмма 2](#P213) "Чистая вода в Камчатском крае" | Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 4 991 247,57966 | 1 500 897.78846 | 1 307 240,50589 | 1 087 533,03850 | 1 095 576,24681 |
| за счет средств федерального бюджета всего, в том числе: |  | 1 881 079,00000 | 265 911,90000 | 541 674,70000 | 458 849,90000 | 614 642,50000 |
|  | 810 | 82 472,80000 | - | 9 924,60000 | 23 229,00000 | 49 319,20000 |
|  | 812 | 1 798 606,20000 | 265 911.90000 | 531 750,10000 | 435 620,90000 | 565 323,30000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета всего, в том числе: |  | 3 097 280,32846 | 1 230 107,85846 | 760 615,40000 | 626 168,47000 | 480 388,60000 |
|  | 810 | 2 581 114,52746 | 797 724,02746 | 729 503,60000 | 573 498,30000 | 480 388,60000 |
|  | 812 | 130 181,45100 | 46 399.48100 | 31 111,80000 | 2 670.17000 | - |
|  | 843 | 385 984,35000 | 385 984,35000 | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | 12 888,25120 | 4 878,03000 | 4 950,40589 | 2 514,66850 | 545,14681 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения | Всего |  | 15 472,64654 | 15 472,64654 | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 15 472,64654 | 15 472,64654 | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 15 163,19654 | 15 163,19654 | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | 309,45000 | 309,45000 | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения | Всего |  | 2 430 746,13520 | 414 609,00378 | 810 279,71152 | 613 785,31364 | 592 072,10626 |
| Всего, в том числе без объемов обязательств |  | 2 430 746,13520 | 414 609,00378 | 810 279,71152 | 613 785,31364 | 592 072,10626 |
| за счет средств федерального бюджета | 812 | 1 798 606,20000 | 265 911,90000 | 531 750,10000 | 435 620,90000 | 565 323,30000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета |  | 622 100,76520 | 146 651,15378 | 273 581,25152 | 175 654,53364 | 26 213,82626 |
|  | 810 | 491 919,31420 | 100 251,67278 | 242 469,45152 | 122 984,36364 | 26 213,82626 |
|  | 812 | 130 181,45100 | 46 399,48100 | 31 111,80000 | 52 670,17000 | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | 10 039,17000 | 2 045,95000 | 4 948,36000 | 2 509,88000 | 534,98000 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения | Всего |  | 123 696,30500 | 123 696.30500 | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 123 696,30500 | 123 696,30500 | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 121 222,37500 | 121 222,37500 | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | 2 473,93000 | 2 473,93000 | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения | Всего |  | 3 947.87732 | 3 947,87732 | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 3 947,87732 | 3 947,87732 | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 3 947,87732 | 3 947,87732 | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 2.5. | Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения | Всего |  | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 2.6. | Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам - государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг | Всего |  | 1 631 658,98017 | 460 617,98017 | 389 347,00000 | 390 347,00000 | 391 347,00000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 1 631 658,98017 | 460 617,98017 | 389 347,00000 | 390 347,00000 | 391 347,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 1 631 658,98017 | 460 617,98017 | 389 347,00000 | 390 347,00000 | 391 347,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 2.7. | Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникших в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению | Всего |  | 313 983,60419 | 94 134,80419 | 97 586,90000 | 59 932,30000 | 62 329,60000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 313 983,60419 | 94 134,80419 | 97 586,90000 | 59 932,30000 | 62 329,60000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 313 983,60419 | 94 134,80419 | 97 586,90000 | 59 932,30000 | 62 329,60000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств  внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 2.8. | Возмещение недополученных доходов, не учтенных при регулировании тарифов Региональной службой по тарифам к ценам Камчатского края, юридическим лицам - организациям водоснабжения и водоотведения | Всего |  | 385 984,35000 | 385 984,35000 | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 385 984,35000 | 385 984,35000 | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 385 984,35000 | 385 984,35000 | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 2.9. | Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения | Всего |  | 2 434,82146 | 2 434,82146 | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 2 434,82146 | 2 434,82146 | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 2 386,12146 | 2 386,12146 | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | 48,70000 | 48,70000 | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 2.10 | 2.G5 Региональный проект "Чистая вода" | Всего |  | 83 322,85978 | - | 10 026,89437 | 23 468,42486 | 49 827,54055 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств федерального бюджета | 810 | 82 472,80000 | - | 9 924,60000 | 23 229,00000 | 49 319,20000 |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 833 05858 | - | 100,24848 | 234,63636 | 498,17374 |
| за счет средств местных бюджетов |  | 17,00120 | - | 2,04589 | 4,78850 | 10,16681 |
| за счет средств внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| 3. | [Подпрограмма 3](#P273) "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае" | Всего |  | 4 396 736,03000 | 1 102 682,03000 | 1098 018,00000 | 1098 018,00000 | 1098 018,00000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 4 396 736,03000 | 1 102 682,03000 | 1098 018,00000 | 1 098 018,00000 | 1 098 018,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 2 396 736,03000 | 602 682,03000 | 598 018,00000 | 598 018,00000 | 598 018,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 2 000 000,00000 | 500 000,00000 | 500 000,00000 | 500 000,00000 | 500 000,00000 |
| 3.1. | Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае | Всего |  | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Обеспечение проведения некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Всего |  | 13 760,00000 | 3 260,00000 | 3 500,00000 | 3 500,00000 | 3 500,00000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 13 760,00000 | 3 260,00000 | 3 500,00000 | 3 500,00000 | 3 500,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 13 760,00000 | 3 260,00000 | 3 500,00000 | 3 500,00000 | 3 500,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Обеспечение административно-хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" | Всего |  | 378 310,03000 | 107 800,03000 | 90 170,00000 | 90 170,00000 | 90 170,00000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 378 310,03000 | 107 800,03000 | 90 170,00000 | 90 170,00000 | 90 170,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 378 310,03000 | 107 800,03000 | 90 170,00000 | 90 170,00000 | 90 170,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 3.4. | Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C9905D65CB923EBD13B015E2FBE2DF8979440FCD17E50E420A4514E942CE53D0FC5A98E9y8WAB) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | Всего |  | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | - | - | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 3.5. | Предоставление государственной поддержки на финансовое обеспечение части затрат в связи с оказанием услуг и (или) выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае | Всего |  | 3 999 666,00000 | 986 622,00000 | 1 004 348,00000 | 1 004 348,00000 | 1 004 348,00000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 3 999 666,00000 | 986 622,00000 | 1 004 348,00000 | 1 004 348,00000 | 1 004 348,00000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 1 999 666,00000 | 486 622,00000 | 504 348,00000 | 504 348,00000 | 504 348,00000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | 2 000 000,00000 | 500 000,00000 | 500 000,00000 | 500 000,00000 | 500 000,00000 |
| 3.6. | Организация расчета размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае в соответствии с [частью 4 статьи 190](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C9905D65CB923EBD13B413ECF8E2DF8979440FCD17E50E500A1D1DE94ADB0782A60D95E98B58CE03B5EDB9FBy0W1B) Жилищного кодекса Российской Федерации | Всего |  | 5 000,00000 | 5 000,00000 | - | - | - |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 5 000,00000 | 5 000,00000 | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 5 000,00000 | 5 000,00000 | - | - | - |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 4. | [Подпрограмма 4](#P311) "Обеспечение реализации Программы" | Всего |  | 432 448,36208 | 116 472,46208 | 105 325,30000 | 105 325,30000 | 105 325,30000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 432 448,36208 | 116 472,46208 | 105 325,30000 | 105 325,30000 | 105 325,30000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 432 448,36208 | 116 472,46208 | 105 325,30000 | 105 325,30000 | 105 325,30000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - | - |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, как ответственного исполнителя Программы | Всего |  | 258 458,96208 | 69 934,46208 | 62 841,50000 | 62 841,50000 | 62 841,50000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 258 458,96208 | 69 934,46208 | 62 841,50000 | 62 841,50000 | 62 841,50000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 258 458,96208 | 69 934,46208 | 62 841,50000 | 62 841,50000 | 62 841,50000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |
| 4.2. | Обеспечение деятельности подведомственных организаций | Всего |  | 173 989,40000 | 46 538,00000 | 42 483,80000 | 42 483,80000 | 42 483,80000 |
| Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств |  | 173 989,40000 | 46 538,00000 | 42 483,80000 | 42 483,80000 | 42 483,80000 |
| за счет средств федерального бюджета |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств краевого бюджета | 810 | 173 989,40000 | 46 538,00000 | 42 483,80000 | 42 483,80000 | 42 483,80000 |
| за счет средств местных бюджетов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных фондов |  | - | - | - | - |  |
| за счет средств внебюджетных источников |  | - | - | - | - |  |

Приложение 4

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEB80D62942589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E05B99E988129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства  Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П) |

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со [статьей 139](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C9905D65CB923EBD13B618E8F8E2DF8979440FCD17E50E500A1D1BE949D25887B31CCDE5824ED000A8F1BBFA09yEWFB) Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования следующих основных мероприятий Подпрограммы 1 (далее в настоящем Порядке - мероприятия):

1) основного мероприятия 1.2 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае";

2) основного мероприятия 1.3 "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей";

3) основного мероприятия 1.4 "Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов";

4) основного мероприятия 1.5 "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края";

5) основного мероприятия 1.7 "Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения";

6) основного мероприятия 1.8 "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения";

7) основного мероприятия 1.10 "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края";

8) основного мероприятия 1.11 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений";

9) основного мероприятия 1.20 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, за исключением мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края";

10) основного мероприятия 1.23 "Оснащение муниципальных образовательных организаций в Камчатском крае автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае в межотопительный период".

(п. 10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEB80D62942589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E05B99EB88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П)

11) основного мероприятия 1.25 "Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере теплоснабжения, электроснабжения и горячего водоснабжения";

(п. 11 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEB80D62942589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E05B99ED88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П)

2. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий являются:

1) на реализацию мероприятия, указанного в [пункте 1 части 1](#P4234) настоящего Порядка, - наличие энергетических паспортов, зарегистрированных в установленном порядке в Министерстве энергетики Российской Федерации;

2) на реализацию мероприятия, указанного в [пункте 2 части 1](#P4235) настоящего Порядка, - наличие утвержденного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования в Камчатском крае к осенне-зимнему периоду;

3) на реализацию мероприятий, указанных в [пунктах 3](#P4236), [5](#P4238), [6](#P4239), [10](#P4243), [11 части 1](#P4245) настоящего Порядка, - наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае потребности в реализации мероприятий;

(п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEB80D62942589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E05B99EF88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П)

4) на реализацию мероприятий, указанных в [пунктах 4](#P4237), [7 части 1](#P4240) настоящего Порядка, - наличие утвержденной органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в Камчатском крае, разработанной в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C9905D65CB923EBF16BA10EAFFE2DF8979440FCD17E50E420A4514E942CE53D0FC5A98E9y8WAB) Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";

5) на реализацию мероприятий, указанных в [пунктах 8](#P4241) и [9 части 1](#P4242) настоящего Порядка, - наличие заключенных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае концессионных соглашений.

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае следующих условий:

1) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае муниципальных программ, направленных на достижение целей настоящей Подпрограммы;

2) наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятий в размере, определенном в соответствии с [частью 5](#P4293) настоящего Порядка;

3) использование средств субсидий по целевому назначению;

4) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (далее - Министерство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;

5) представление в Министерство отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденными Министерством;

6) соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Размер субсидии местному бюджету на реализацию мероприятий определяется по следующим формулам:

1) для мероприятий, указанных в [пунктах 1](#P4234), [3](#P4236) - [11 части 1](#P4245) настоящего Порядка:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEB80D62942589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E05B99E088129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П)

, где



- размер субсидии, предоставляемой бюджету -го муниципального образования в Камчатском крае;



- общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;



- количество муниципальных образований в Камчатском крае, соответствующих критерию отбора для предоставления субсидий и условиям предоставления субсидий, установленным [частями 2](#P4247) и [3](#P4254) настоящего Порядка;



- потребность -го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия, определяемая на основании документов, представленных органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае для получения субсидии;



2) для мероприятия, указанного в [пункте 2 части 1](#P4235) настоящего Порядка:

, где



- размер субсидии, предоставляемой бюджету -го муниципального образования в Камчатском крае;



- общий объем средств краевого бюджета, предусмотренный на реализацию мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;



- расчетный объем субсидии бюджету -го муниципального образования в Камчатском крае, определяемый по формуле:



, где



- протяженность тепловых сетей -го муниципального образования в Камчатском крае, принимаемая по данным отчетного финансового года статистической отчетности N 1-ЖКХ (зима срочная) "Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях" (далее - N 1-ЖКХ);



- средний норматив стоимости замены 1 п.м тепловых сетей в Камчатском крае, принимаемый равным показателю стоимости замены 1 п.м в отчетном финансовом году с учетом индекса-дефлятора по экономической деятельности инвестиций в основной капитал очередного финансового года;



- протяженность водопроводных сетей -го муниципального образования в Камчатском крае, принимаемая по данным отчетного финансового года статистической отчетности N 1-ЖКХ;



- средний норматив стоимости замены 1 п.м водопроводных сетей в Камчатском крае, принимаемый равным показателю стоимости замены 1 п.м в отчетном финансовом году с учетом индекса-дефлятора по экономической деятельности инвестиций в основной капитал очередного финансового года;



- протяженность канализационных сетей -го муниципального образования в Камчатском крае, принимаемая по данным отчетного финансового года статистической отчетности N 1-ЖКХ;



- средний норматив стоимости замены 1 п.м канализационных сетей в Камчатском крае, принимаемый равным показателю стоимости замены 1 п.м в отчетном финансовом году с учетом, индекса-дефлятора по экономической деятельности инвестиций в основной капитал очередного финансового года;



- протяженность электрических сетей -го муниципального образования в Камчатском крае (без учета сетей уличного освещения), принимаемая по данным топливно-энергетического паспорта (электроэнергетика) муниципального образования в Камчатском крае и представленной информации муниципальных образований в Камчатском крае;



- средний норматив стоимости замены 1 п.м электрических сетей в Камчатском крае, принимаемый равным показателю стоимости замены 1 п.м в отчетном финансовом году с учетом индекса-дефлятора по экономической деятельности инвестиций в основной капитал очередного финансового года;



- коэффициент нормативной замены ветхих сетей, принятый в размере, рекомендованном в Протоколе Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока от 29.08.2012 N ЮО-5;



- муниципальный коэффициент -го муниципального образования в Камчатском крае, принимаемый в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края, утвержденным на момент формирования краевого бюджета на очередной финансовый год;



- средний показатель муниципального коэффициента по муниципальным образованиям в Камчатском крае;



- доля софинансирования из краевого бюджета расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае по замене ветхих сетей тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения, принимаемая равной 98 %.



5. Для муниципальных образований в Камчатском крае доля софинансирования расходов на реализацию мероприятий, устанавливается в следующих объемах:

1) не менее 2 % от общего объема средств, необходимых на реализацию каждого из мероприятий, при численности населения муниципального образования в Камчатском крае более 2,0 тыс. человек;

2) не менее 0,2 % от общего объема средств, необходимых на реализацию каждого из мероприятий, при численности населения муниципального образования в Камчатском крае менее 2,0 тыс. человек и стоимости мероприятий выше 10 000,00 тыс. рублей.

3) не менее 2 % от общего объема средств, необходимых на реализацию каждого из мероприятий, при численности населения муниципального образования в Камчатском крае менее 2,0 тыс. человек и стоимости мероприятия менее 10 000,00 тыс. рублей.

6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.

7. Перечень, формы и срок представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для получения субсидий утверждаются приказом Министерства.

(часть 7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEB80D62942589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E05B99E188129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П)

8. Министерство рассматривает представленные документы в течение 30 дней со дня окончания срока приема документов.

9. По результатам рассмотрения документов Министерство принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии.

В случае принятия Министерством решения о предоставлении субсидии заключается соглашение о предоставлении субсидий между Министерством и органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 30 дней со дня принятия такого решения.

В случае принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 10 дней со дня принятия такого решения направляется письменное уведомление с обоснованием причин отказа.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документов не в полном объеме, с нарушением установленного срока или не соответствующих установленной форме;

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;

3) несоответствие муниципального образования в Камчатском крае критериям отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий и условиям предоставления субсидий, установленным [частями 2](#P4247) и [3](#P4254) настоящего Порядка.

11. В случае, если муниципальное образование в Камчатском крае, входящее в состав муниципального района в Камчатском крае, добровольно отказывается от получения субсидий, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края вправе принять решение о перераспределении объема субсидий данного муниципального образования в Камчатском крае между другими муниципальными образованиями в Камчатском крае, входящими в состав данного муниципального района в Камчатском крае.

12. В случае, если органами местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в срок до 1 июля текущего финансового года не проведены закупки товаров, работ, услуг (конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по всем мероприятиям Подпрограммы, на реализацию которых предусматривается выделение субсидии из краевого бюджета, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края вправе самостоятельно, или при необходимости по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Камчатского края, принять решение о перераспределении средств субсидии на иные мероприятия Программы, реализуемые другими муниципальными образованиями в Камчатском крае.

13. В случае, если органы местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в срок до 1 октября текущего финансового года не проведут закупку товаров, работ, услуг (конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по всем мероприятиям Подпрограммы, на реализацию которых предусматривается выделение субсидии из краевого бюджета, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края вправе самостоятельно, или при необходимости по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Камчатского края, принять решение либо о перераспределении средств субсидии на иные мероприятия Программы, реализуемые другими муниципальными образованиями в Камчатском крае, либо о возврате средства краевого бюджета в бюджет Камчатского края.

14. Оценка эффективности использования и соблюдения условий предоставления субсидий осуществляется Министерством, в том числе исходя из достигнутых значений показателей результативности использования субсидий, указанных в соглашении о предоставлении субсидий на основании показателей Программы и Подпрограммы 1, приведенных в [приложении 1](#P472) к Программе, а также сроков реализации мероприятия.

15. В случаях неисполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае условий, установленных [частью 3](#P4254) настоящего Порядка, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с [пунктом 5 статьи 136](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C9905D65CB923EBD13B618E8F8E2DF8979440FCD17E50E500A1D1AEE4BD35887B31CCDE5824ED000A8F1BBFA09yEWFB) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

16. Контроль за исполнением условий, установленных [частью 3](#P4254) настоящего Порядка, осуществляется Министерством.

17. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае, если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.

18. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления Министерства. Министерство направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению.

Приложение 5

к Программе

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 "ЧИСТАЯ

ВОДА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства Камчатского края  от 04.09.2018 [N 363-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEB80D62942589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E05B9AE888129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B), от 15.02.2019 [N 72-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEF8BD72D42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E15999E188129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B)) |

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со [статьей 139](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C9905D65CB923EBD13B618E8F8E2DF8979440FCD17E50E500A1D1BE949D25887B31CCDE5824ED000A8F1BBFA09yEWFB) Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета в целях софинансирования следующих основных мероприятий Подпрограммы 2 (далее в настоящем Порядке - мероприятия):

1) основного мероприятия 2.1 "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения";

2) основного мероприятия 2.2 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения";

3) основного мероприятия 2.3 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения";

4) основного мероприятия 2.5 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения".

5) основного мероприятия 2.9 "Проведение мероприятий в целях решения иных вопросов в сфере водоснабжения и водоотведения";

(п. 5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEB80D62942589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E05B9AE988129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П)

6) основного мероприятия 2.10 "2.G5 "Региональный проект "Чистая вода".

(п. 6 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEF8BD72D42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E1599AE888129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края от 15.02.2019 N 72-П)

2. Критериями отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий являются:

1) на реализацию мероприятия, указанного в [пунктах 1](#P4333) и [5 части 1](#P4337) настоящего Порядка, - наличие в муниципальном образовании в Камчатском крае потребности в реализации мероприятия;

(п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEB80D62942589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E05B9AEB88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П)

2) на реализацию мероприятий, указанных в [пунктах 2](#P4334), [3](#P4335) и [6 части 1](#P4339) настоящего Порядка, - наличие утвержденной органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в Камчатском крае, разработанной в соответствии с [Постановлением](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C9905D65CB923EBF16BA10EAFFE2DF8979440FCD17E50E420A4514E942CE53D0FC5A98E9y8WAB) Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEF8BD72D42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E1599AEA88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края от 15.02.2019 N 72-П)

3) на реализацию мероприятия, указанного в [пункте 4 части 1](#P4336) настоящего Порядка - наличие заключенных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае концессионных соглашений.

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае следующих условий:

1) наличие утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае муниципальных программ, направленных на достижение целей настоящей Программы;

2) наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятий в размере, определенном в соответствии с [частью 5](#P4372) настоящего Порядка;

3) использование средств субсидий по целевому назначению;

4) заключение соглашений о предоставлении субсидий между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (далее - Министерство) и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;

5) представление в Министерство отчетов об использовании субсидий по форме и в порядке, утвержденными Министерством;

6) соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

4. Размер субсидии местному бюджету на реализацию мероприятий определяется по следующим формулам:

1) для мероприятия, указанного в [пункте 1 части 1](#P4333) настоящего Порядка:

, где



- размер субсидии, предоставляемой бюджету -го муниципального образования в Камчатском крае;



- общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;



- индекс бюджетных расходов -го муниципального образования в Камчатском крае;



- общее количество жителей в -м муниципальном образовании в Камчатском крае;



2) для мероприятий, указанных в [пунктах 2](#P4334) - [6 части 1](#P4339) настоящего Порядка:

(в ред. Постановлений Правительства Камчатского края от 04.09.2018 [N 363-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEB80D62942589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E05B9AEC88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B), от 15.02.2019 [N 72-П](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEF8BD72D42589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E1599AEB88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B))

, где



- размер субсидии, предоставляемой бюджету -го муниципального образования в Камчатском крае;



- общий объем средств, предусмотренный на реализацию мероприятия, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае;



- количество муниципальных образований в Камчатском крае, соответствующих критерию отбора для предоставления субсидий и условиям предоставления субсидий, установленным [частями 2](#P4341) и [3](#P4347) настоящего Порядка;



- потребность -го муниципального образования в Камчатском крае на реализацию мероприятия, определяемая на основании документов, представленных органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае для получения субсидии.



5. Для муниципальных образований в Камчатском крае доля софинансирования расходов на реализацию мероприятий устанавливается в следующих объемах:

1) не менее 2 % от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий, при численности населения муниципального образования в Камчатском крае более 2,0 тыс. человек;

2) не менее 0,2 % от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий, при численности населения муниципального образования в Камчатском крае менее 2,0 тыс. человек и стоимости мероприятий выше 10 000,00 тыс. рублей.

3) не менее 2 % от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий, при численности населения муниципального образования в Камчатском крае менее 2,0 тыс. человек и стоимости мероприятия менее 10 000,00 тыс. рублей.

6. Распределение субсидий между муниципальными образованиями в Камчатском крае устанавливается законом Камчатского края о краевом бюджете.

7. Перечень, формы и срок представления документов органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае для получения субсидий утверждаются приказом Министерства.

(часть 7 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C98E5073A7CE3AB819EC1DEAFEEB80D62942589247E35B104A1B4DAB0EDD52D3E05B9AED88129F44FEE2B8F216E6914B34D940y1W6B) Правительства Камчатского края от 04.09.2018 N 363-П)

8. Министерство рассматривает представленные документы в течение 30 дней со дня окончания срока приема документов.

9. По результатам рассмотрения документов Министерство принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии.

В случае принятия Министерством решения о предоставлении субсидии заключается соглашение о предоставлении субсидий между Министерством и органом местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 30 дней со дня принятия такого решения.

В случае принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии в орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в течение 10 дней со дня принятия такого решения направляется письменное уведомление с обоснованием причин отказа.

10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

1) представление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае документов не в полном объеме, с нарушением установленного срока или не соответствующих установленной форме;

2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;

3) несоответствие муниципального образования в Камчатском крае критериям отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий и условиям предоставления субсидий, установленным [частями 2](#P4341) и [3](#P4347) настоящего Порядка.

11. В случае, если муниципальное образование в Камчатском крае, входящее в состав муниципального района в Камчатском крае, добровольно отказывается от получения субсидий, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края вправе принять решение о перераспределении объема субсидий данного муниципального образования в Камчатском крае между другими муниципальными образованиями в Камчатском крае, входящими в состав данного муниципального района в Камчатском крае.

12. В случае, если органами местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в срок до 1 июля текущего финансового года не проведены закупки товаров, работ, услуг (конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по всем мероприятиям Подпрограммы, на реализацию которых предусматривается выделение субсидии из краевого бюджета, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края вправе самостоятельно, или при необходимости по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Камчатского края, принять решение о перераспределении средств субсидии на иные мероприятия Подпрограммы, реализуемые другими муниципальными образованиями в Камчатском крае.

13. В случае, если органы местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в срок до 1 октября текущего финансового года не проведут закупку товаров, работ, услуг (конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по всем мероприятиям Подпрограммы, на реализацию которых предусматривается выделение субсидии из краевого бюджета, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края вправе самостоятельно, или при необходимости по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Камчатского края, принять решение либо о перераспределении средств субсидии на иные мероприятия Подпрограммы, реализуемые другими муниципальными образованиями в Камчатском крае, либо о возврате средства краевого бюджета в бюджет Камчатского края.

14. Оценка эффективности использования и соблюдения условий предоставления субсидий осуществляется Министерством, в том числе исходя из достигнутых значений показателей результативности использования субсидий, указанных в соглашении о предоставлении субсидий на основании показателей Программы и Подпрограммы 1, приведенных в [приложении 1](#P472) к Программе, а также сроков реализации мероприятия.

15. В случаях неисполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае условий, установленных [частью 3](#P4347) настоящего Порядка, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с [пунктом 5 статьи 136](consultantplus://offline/ref=1377BE5BBEE8BFDF87C9905D65CB923EBD13B618E8F8E2DF8979440FCD17E50E500A1D1AEE4BD35887B31CCDE5824ED000A8F1BBFA09yEWFB) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

16. Контроль за исполнением условий, установленных [частью 3](#P4347) настоящего Порядка, осуществляется Министерством.

17. Субсидии, неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в краевой бюджет. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в краевой бюджет, указанные средства подлежат взысканию в порядке, установленном Министерством финансов Камчатского края.

18. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в краевой бюджет в течение 30 дней со дня получения уведомления Министерства. Министерство направляет указанное уведомление органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в течение 30 дней со дня установления факта использования субсидии не по целевому назначению.